## 00_使用总览
LAMDA｜多窗口并行开发计划
基于2026-09-10现场代码与主计划；这是可执行的调度重排，不是新增完成证明。原表SHA256：cb4b9e233e35a6ce4a95905a5d5c7d6d2f7c32dd3ec48cfe1111eaa75f10362f
项目 | 安排 | 具体执行规则
用途 | 新建多窗口调度表，不修改源代码/原表 | 按文件归属开多个窗口；不按P编号各自改全栈。新表是多窗口任务状态的唯一维护入口，原表保留为验收/范围基线；W0按里程碑统一回写旧表，子窗口不双写。
当前快照 50b4fda（integration/p14-20260909，2026-09-15） | 50b4fda6dd0f158a5ad418d4752f24d405e8624f | 闲鱼维护三件套（擦亮/下架/删除）真机闭环（受控账本GATED）；IM聚合（范围变更，原二期提前）真机验收通过（含slice2监听配置/多平台/值班模式已部署首尔）；投屏/远控第一片已集成待Q04真机；DY预提交验证过、真实发布未执行（用户指示）。P14单机验收、P08核心恢复、XY单件真实发布G3维持已过。其他平台G3、Recipe语义F01、表单分类F08仍未过。启动时重新核实活跃窗口和HEAD。
默认启动 | 4窗口：W0总控 + W1后端 + W2 Android + W3 Web | 默认3个写入施工窗口；每个独立worktree，任务切片可并行；不让两个窗口同时改同一个代码家族。
可扩展 | 第5窗口W4工作流/基础设施；第6窗口W5独立验收 | W4增加第4个实现写者，前提是隔离worktree/资源且机器承受；W5只写独立验收目录。未开启时由W0登记整段路径移交，禁止隐式跨窗口接管。
先做什么 | 删除稳健定位方案选型（详情页管理入口936,2245 / tabs相对偏移 / platformItemId映射三选一）→ 批量下架放开；订单同步055未启动；Q04投屏/远控真机验收待Root持锁；抖音真实发布待用户指示 | 管理线现状：S00/S01/K01/K04已完成登记，K05维护锚点部分冻结，K02/K03/K06未冻结。新切片开工前先在01_任务总表领取状态，真机/部署/发版仍走Root单队列。
首批施工 | W1 A14 + W2 B14（继承已冻结受控账本）；W3 C02（K02后） | S01后A14/B14可并行续接，不等K01。K01只扩展真实平台提交；完成受控切片后A02/B01接续。K03→A01/A04，C01等K01/K03；同窗口一次一项。
最早可见结果 | Q02安全执行闭环 → Q03最小闲鱼发布 | Q03即时发布不用等完整资源池/水印/定时调度；G3保护和具体测试对象不能跳过；成功后保留完整字段待验收。
其他线路 | 视频K04→A11/B12/C09/D03；数据K02→A03/C02及后续模块 | 这些是独立队列，不是全项目阶段闸门；有限窗口下共用lane的任务排队；四个窗口不等于所有线路同时实现。
状态口径 | 模块通过 / 同SHA集成通过 / 真实验收通过分别记 | WAIT_CONTRACT只是等必需接口，不等待上游整包。INTEG只阻止联调，不能作为开工前置。Q05/Q06为持续验收队列，不等全集才能验一个P。
防串改 | 白名单 + 独立worktree + 唯一文件owner + 受控合并 | worktree防覆盖，但仍可能语义冲突；共享schema、执行器、路由各仅一个owner。只读依赖发生变化须冻结新版本、重新验证受影响消费者。
不能并行的资源 | 同机ADB、生产部署、迁移、合并、Recipe发布 | W0串行设备/部署/发版；W1唯一迁移owner，持DB_MIGRATION锁；等待这些资源时其他软件工作照常进行。
范围保留 | 50个P包 + 原120个T + 20需求/31目录 | 全部保留在08及原表快照中。Note9/多机后期扩展；AGENTS四平台与当前双平台表存在口径差异，S03定向登记，不自动新增或删除范围。
使用成本 | 不按窗口数量推算提速或工期 | 记录实际交付、主动耗时和等待；正常编译不算卡住。连续两轮同一失败无新证据才交W0诊断，避免每任务都全仓审阅。
模型 | 默认GPT-5.6 Sol high；Astra最多medium | 实际使用模型以用户既有偏好为准；窗口角色与模型选择分离，不因开新窗口默认引入第三个子智能体模型。
文件导航 | 01任务总表 / 02任务卡 / 03窗口 / 04依赖 / 05合同 / 06文件 / 07资源 / 08范围 / 09验收 / 10开工 / 11记录 | 优先给每个窗口读自身任务卡+合同+白名单；不要每次让所有窗口读完整工作簿。配套Markdown和manifest适合直接交给智能体。

## 01_任务总表
01｜按窗口领取任务
同窗口一次一个RUNNING；MUST看上游交付接口是否可用，不要求整包ACCEPTED。Q05/Q06按08逐P条件领取；窗口有限时READY任务排队。
任务ID | 优先级 | 窗口 | 任务 | 原P归属 | 调度状态 | MUST开工依赖 | INTEG接通关联 | 下一交付 | 实际owner/分支SHA | 阻塞/证据
S00 | P0 | W0 | 接管活跃窗口、保留未提交成果并登记共同基线 | P00 | MODULE_PASS | 无 | 无 | 已完成；接管时重新核实HEAD | Root总控；integration/p14-20260909@50b4fda（2026-09-13接管） | 11_执行记录2026-09-13~09-15各行；分支与origin同步，仅未跟踪gradle缓存
S01 | P0 | W0 | 登记或建立每窗口独立worktree、资源与锁 | P00 | MODULE_PASS | S00 | 无 | 新切片worktree在p14-worktrees增量登记 | Root总控；p14-worktrees/<切片>共23棵隔离工作树 | 实际形态为按切片隔离（xy-ops/pa-im/pa-live等），未按W1-W5建目录；沿用现有隔离工作树，不为目录名重做
K01 | P0 | W0 | 提交与双端核对契约 | P09 | MODULE_PASS | S01 | 无 | 抖音真实发布（用户指示后执行） | Root总控；契约冻结于4ba0c04（2026-09-13） | contracts/phase1/p09-steps-commit-wiring.md（p09-steps-commit/20260913.1+douyin）；dy-precommit-20260913/真机14步停在发布前
K02 | P0 | W0 | 素材与业务数据契约 | P16 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P40 P45 | INTEGRATED | S01 | 无 | 按02任务卡 | contracts/parallel/K02/data-assets-v1.md @20260916.1 sha256[:16]=0511e5dd816b0e8f | 契约已冻结（用户2026-09-16拍板7项全按建议）；释放 A03/A06/A07
K03 | P0 | W0 | 任务/身份/调度契约 | P01 P02 P03 P05 P06 | INTEGRATED | S01 | 无 | 按02任务卡 | contracts/parallel/K03/task-schedule-v1.md @20260916.1 sha256[:16]=ee38d1fe8200f60c | 契约已冻结（用户2026-09-16拍板7项全按建议）；释放 A04/A09/D02；operation_id 迁移由 W1 持锁
K04 | P1 | W0 | 实时视频与远控交接契约 | P10 P11 P12 P48 | MODULE_PASS | S01 | 无 | Q04真机验收 | Root总控；契约冻结于4ba0c04（2026-09-13） | contracts/phase1/p10-live-session-v1.md（p10-live/20260913.1，第一片JPEG帧流；WebRTC后置）
K05 | P1 | W0 | 平台Recipe与媒体动作契约 | P13 P17 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 | INTEGRATED | S01 | 无 | 全量platform-recipe契约冻结 | contracts/parallel/K05/platform-recipe-v1.md @20260916.1 sha256[:16]=b6d93ae41ada2914 | 契约已冻结（用户2026-09-16拍板4项全按建议）；释放 A05/B05/B06/B07（A09 需 W-D operation_id 落地配合）
K06 | P1 | W0 | 订单/商品历史采集契约 | P41 P42 P43 P44 P45 | INTEGRATED | S01 | 无 | 按02任务卡 | W0总控·contracts/phase1/order-sync-20260915.md(+.2裁决)+xianyu-anchors-20260915 | 契约已冻结并三端实现+真机验收；artifacts/tasks/P41-P42-orders/orders-slice1-20260915/
A01 | P0 | W1 | 核实真实身份、账号换绑与设备能力 | P02 P03 P04 | WAIT_CONTRACT | K03 | 无 | 按02任务卡
A02 | P0 | W1 | 接通云端intent、结果核对与设备同步 | P09 | INTEGRATED | K01 A14 | 无 | 稳健定位+批量编排 | Root总控+子智能体；50b4fda | 维护命令云端intent→设备→账本APPLIED→CONFIRMED真机闭环（63516d24/37a665b0）；DY发布intent停在预提交（真实发布待指示）
A03 | P0 | W1 | 复用素材与商品API，交付最小持久闭环 | P16 P21 | INTEGRATED | K02 | 无 | 按02任务卡 | W-C子代理·agent/a03-data-assets@be40516；契约data-assets/v1@20260916.1 | K02落地：422码对齐/404-403区分/POST幂等(零迁移)/derivative PENDING/references反查/写响应=回读；聚焦17过、全量675/1；fixture媒体形状已按总控裁决修正
A04 | P0 | W1 | 统一任务事实、冻结快照与调度服务 | P01 P05 P06 | INTEGRATED | K03 | 无 | 按02任务卡 | W-D子代理·agent/a04-task-schedule@1f6fa84；契约task-schedule/v1@20260916.1 | K03落地：迁移20260916_0022(operation_id)已上首尔(备份先行)；fire 201/重放语义/resume 422/rrule fields/模板冻结不漂移；聚焦31过、全量681/1；操作员转换vs事件流维持P09冻结行为(裁决记录)，D02桥接时统一
A05 | P0 | W1 | 闲鱼/小红书发布命令与冻结目标 | P28 P25 | INTEGRATED | K03 K05 | A02 A03 A04 | 按02任务卡 | W-F子代理+主会话·agent/a05-publish-commands@76791d0 | K05落地:稳定publishTargetId(uuid5)+fail-closed校验矩阵+open-only结果身份;单测20/集成6/全量702;媒体上限勘误49
A06 | P1 | W1 | 水印资源、共享资源池与违禁词后端 | P19 P20 P40 | WAIT_CONTRACT | K02 | 无 | 按02任务卡
A07 | P1 | W1 | 导入导出与旧数据迁移后端 | P22 P23 | WAIT_CONTRACT | K02 | A03 | 按02任务卡
A08 | P1 | W1 | 帖子修订与图文/视频内容持久化 | P24 P27 | WAIT_CONTRACT | K02 | 无 | 按02任务卡
A09 | P1 | W1 | 闲鱼目录任务与结果语义薄适配 | P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 | INTEGRATED | K03 K05 | A02 A05 | 按02任务卡 | W-G子代理·agent/a09-operation-catalog@7cae00a | 31 xy-tasks全登记(16→46定义):46个result_type两两不同(删除族5种资源语义)、三档可用性、预算/目标漂移Literal封闭拒绝;全量716/1;越界2处测试同步经总控复核接受
A10 | P1 | W1 | 订单与商品历史持久数据层 | P41 P43 P45 | INTEGRATED | K06 | 无 | 按02任务卡 | W1子代理·agent/order-sync-api@c04ea16 | 迁移0021+OrderRow+batch/query/collect端点；后端626/1；首尔orders-7adc827已上线；w1-backend/report.md
A11 | P1 | W1 | 实时会话授权与单writer远控API | P10 P11 P12 | INTEGRATED | K04 | 无 | Q04真机验收（Root持锁） | Root总控+子智能体；已集成于02a10fd | 实时会话第一片后端51过1跳（dual-slice-20260913/）
A12 | P2 | W1 | 后端权限、并发与迁移收口 | P46 P48 | WAIT_CONTRACT | K01 K02 K03 | A01 A02 A03 A04 A10 A11 | 按02任务卡
B01 | P0 | W2 | 将once gate接入签名Recipe真实执行入口 | P07 P08 P09 | INTEGRATED | K01 B14 | 无 | 推广类动作按K05全量冻结后依合同放开 | Root总控+子智能体；50b4fda | once gate+GATED确认击经三件套真机闭环（擦亮/下架/删除）；XY真实发布亦过账本门禁
B02 | P1 | W2 | 用户侧APK升级与系统确认 | P15 | WAIT_BASELINE | S01 | A13 | 按02任务卡
B03 | P0 | W2 | 补单writer、失租停止与恢复故障 | P04 P08 | WAIT_CONTRACT | K03 | 无 | 按02任务卡
B04 | P0 | W2 | 素材下发、流式下载、图库选取与证据 | P17 P18 | WAIT_CONTRACT | K02 K05 | 无 | 按02任务卡
B05 | P0 | W2 | 最小闲鱼签名Recipe与结果读回 | P13 P28 | INTEGRATED | K05 | B01 B04 | 按02任务卡 | W-E×2子代理(均死于API故障)+主会话·agent/b05-xianyu-recipe@5c37f3a | K05落地:publish-2 open-only图(11状态,valueRef绑定,零提交动作)+引擎media有序展开+SDK valueRef;安卓433/0;v1字节冻结;真机验收待Q02+授权
B06 | P1 | W2 | 小红书图文、草稿与视频Recipe | P13 P25 P26 P27 | WAIT_CONTRACT | K05 | B01 B04 | 按02任务卡
B07 | P1 | W2 | 闲鱼完整字段、水印和资源池联调 | P28 P19 P20 | WAIT_CONTRACT | K02 K05 | B05 B04 | 按02任务卡
B08 | P1 | W2 | 闲鱼维护动作第一批 | P29 P31 P33 P35 | RUNNING | K05 | B01 | 批量下架（随定位方案）→ P31签到鱼币 / P33小刀 / P35重启 | Root总控+子智能体（xy-ops）；50b4fda | P29擦亮/下架真机闭环✅；P31/P33/P35未开始；Android 316/0（+24）;草稿tab复验✅(语义锚点稳,卡片坐标空态不可验维持冻结,横幅漂移546px实证);批量下架待错卡修复同源方案
B09 | P1 | W2 | 闲鱼删除、推广与受条件限制动作 | P30 P32 P34 P36 P38 P39 | RUNNING | K05 | 挂起(用户2026-09-16)：删除自动化转问题清单 delete-automation-issue-handoff.md，其他模型接手调参 | 删除稳健定位方案选型 → 其余受限动作 | Root总控（xy-ops）；50b4fda | P30删除3次授权尝试:UNKNOWN×2+CARD_BOUNDS_UNVERIFIED,安全机制全兑现零误删,happy path未达成;问题交接文档已写;P32/P34/P36未开始
B10 | P1 | W2 | 草稿上架、编辑重发与快速重发 | P37 | WAIT_CONTRACT | K05 | B05 | 按02任务卡
B11 | P1 | W2 | 订单和商品真实采集、分页与续传 | P42 P44 | INTEGRATED | K05 K06 | 无 | 按02任务卡 | W2子代理·agent/order-sync-android@fcb866e+总控翻转/重试(2df376b,0b93c9b) | slice1 readOrders+slice2多屏执行器均真机验收✅(run 9135e84c双屏3+3行,去重生效,3新单入库);Android 427/0
B12 | P1 | W2 | 手机采集与远控动作交接 | P10 P11 P12 | INTEGRATED | K04 | B03 | Q04真机验收 | Root总控+子智能体；已集成于02a10fd | 投屏/远控第一片Android 197/0（dual-slice-20260913/）；真机验收待Q04
B13 | P2 | W2 | Android故障回归与31目录支持矩阵 | P46 P49 | WAIT_CONTRACT | K01 K05 | B03 B04 B05 B06 B08 B09 B10 B11 B12 | 按02任务卡
C01 | P0 | W3 | 真实登录、设备任务工作台与核对展示 | P02 P03 P05 P08 P09 | WAIT_CONTRACT | K03 K01 | 无 | 按02任务卡
C02 | P0 | W3 | 素材上传与商品编辑/分组/列表闭环 | P16 P21 | WAIT_CONTRACT | K02 | 无 | 按02任务卡
C03 | P0 | W3 | 闲鱼发布页面与立即/预约/周期入口 | P01 P06 P28 | WAIT_CONTRACT | K03 K05 | C02 | 按02任务卡
C04 | P1 | W3 | 水印、共享资源池与发布前检查页面 | P19 P20 P40 | WAIT_CONTRACT | K02 | 无 | 按02任务卡
C05 | P1 | W3 | 帖子编辑/分组/修订与小红书发布入口 | P24 P25 P27 | WAIT_CONTRACT | K02 K03 K05 | 无 | 按02任务卡
C06 | P1 | W3 | 商品导入导出与旧数据迁移交互 | P22 P23 | WAIT_CONTRACT | K02 | C02 | 按02任务卡
C07 | P1 | W3 | 闲鱼31目录薄页面与参数/结果语义 | P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 | WAIT_CONTRACT | K03 K05 | 无 | 按02任务卡
C08 | P1 | W3 | 订单与商品历史查询、采集状态页面 | P41 P43 P45 | INTEGRATED | K06 K03 | 无 | 按02任务卡 | W3子代理·agent/order-web@98ef3d7+总控侧栏(da63740) | /orders页面+orders.ts camelCase对齐W1；Web 178绿；w3-web/report.md
C09 | P1 | W3 | 实时播放器、远控面板与设备工作台 | P10 P11 P12 | RUNNING | K04 | 无 | 补齐远控面板/设备工作台（Q04真机后） | Root总控+子智能体（web）；8985945 | 第一片web typecheck+build过（最小观看）；完整播放器/远控面板/设备工作台未完成
C10 | P2 | W3 | 真实模式端到端回归和部署路径收口 | P46 P48 P49 | WAIT_CONTRACT | K01 K02 K03 K04 K05 K06 | C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 | 按02任务卡
D01 | P1 | W4 | 本地复核公网、部署、备份和诊断缺口 | P48 | WAIT_BASELINE | S01 | 无 | 按02任务卡
D02 | P0 | W4 | 接通Temporal立即、预约、周期执行 | P06 | WAIT_CONTRACT | K03 | A04 | 按02任务卡
D03 | P1 | W4 | 信令、TURN与实时视频服务 | P10 P12 P48 | WAIT_CONTRACT | K04 | A11 B12 C09 | 按02任务卡
D04 | P1 | W4 | 派生水印资产与长期保留工作流 | P19 P45 | WAIT_CONTRACT | K02 | A06 | 按02任务卡
D05 | P3 | W4 | 后期多机与容量环境准备 | P47 P49 | DEFERRED | S01 | Q06 | 按02任务卡
Q01 | P0 | W5 | 继承证据与准备新增故障验收用例 | P00 P08 P09 P14 | WAIT_BASELINE | S01 | 无 | 按02任务卡
Q02 | P0 | W5 | 提交门禁端到端无副作用验收 | P01 P02 P03 P05 P07 P08 P09 | MODULE_PASS | A01 A02 B01 B03 C01 | B类真机场景暂停:cardIndex:0会命中真实在售商品,待用户裁决目标(A先Q03后Q02-B/B指定旧书/C改titleContains) | 按02任务卡 |  | A类42用例全绿(SHA守卫+台账记录器);B类首跑B1空通过B2安全失败分支,风险已文档化(26084c4);设备查询助手已修
Q03 | P0 | W5 | 最小闲鱼发布及对应G3验收 | P16 P17 P18 P21 P28 | RUNNING | Q02 A03 A05 B04 B05 C02 C03 | 无 | DY真实发布+完整字段验收 | Root总控；XY已过/DY待指示 | XY单件真实发布G3✅；DY预提交验证✅但真实发布未执行（用户指示）；完整字段/水印/资源池未补
Q04 | P1 | W5 | 单机SIM实时观看、远控与交还 | P10 P11 P12 P48 | WAIT_INTEGRATION | A11 B12 C09 D03 | B03 | 按02任务卡
Q05 | P1 | W5 | 业务全量验收队列（逐P释放，不等整批） | P15 P19 P20 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 | WAIT_INTEGRATION | S01 | 无 | 按02任务卡
Q06 | P2 | W5 | 单机阶段故障矩阵、恢复与交接 | P46 P48 P49 | WAIT_INTEGRATION | S01 | 无 | 按02任务卡
Q07 | P3 | W5 | 后期Note9与10台/100模拟正式验收 | P47 P49 | DEFERRED | D05 | Q06 | 按02任务卡
S02 | P0 | W0 | 滚动接收切片、合并与统一生成契约 | P00 P46 | WAIT_BASELINE | S01 | 无 | 按02任务卡
S03 | P1 | W0 | 处理范围口径冲突并保存原范围追溯 | P49 | WAIT_BASELINE | S01 | 无 | 按02任务卡
A13 | P1 | W1 | 核实APK升级策略与包下载API | P15 | WAIT_BASELINE | S01 | B02 | 按02任务卡
A14 | P0 | W1 | 续接已冻结的受控动作账本后端 | P09 | WAIT_BASELINE | S01 | B14 | 按02任务卡
B14 | P0 | W2 | 续接受控动作客户端、执行适配器与可信解锁 | P09 | WAIT_BASELINE | S01 | A14 | 按02任务卡
Q08 | P0 | W5 | 受控账本与本地计数端到端验收 | P09 | RUNNING | A14 B14 | Q01 | 本地计数独立验收 | Root总控；50b4fda | 账本APPLIED→CONFIRMED路径经三件套真机闭环；本地计数端到端独立验收未做

## 02_任务卡
02｜每个窗口的具体交付卡
路径是归属内定向修改清单；不要求重写文件。未存在模块/目录明确为计划新增。任务完成须提交具体测试命令/退出码/数量，不能只写“测试通过”。
任务ID | 窗口 | 交付切片 | 要做什么 / 复用什么 | 具体文件与修改范围 | 独立完成 / 验收条件 | 锁与停止边界 | 完成后交接
S00 | W0 | 接管活跃窗口、保留未提交成果并登记共同基线 | 先通知现有开发窗口停在可恢复检查点；逐项核对P09新增报告/instrumentation与缓存，记录当前HEAD和各worktree。仅接收必要源码及摘要，明确哪些未提交成果未纳入。 | 仅新计划/配套文件、artifacts/parallel/W0/**；基线提交采用逐文件白名单 | 共同baseline SHA可恢复；活跃owner已确认交接；现有P09工作不被覆盖；原计划不被重写 | 当前有活跃开发/未提交文件，未接管前其他窗口只读；禁止git add -A、reset --hard或清理旧worktree | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
S01 | W0 | 登记或建立每窗口独立worktree、资源与锁 | 以S00共同SHA登记W1/W2/W3；可选W4/W5。已有P09隔离worktree若owner、写集与基线满足要求则直接沿用，否则为新窗口建目录，不覆盖旧工作树。检查Python导入、数据库、Gradle缓存和端口隔离。 | 已有合规worktree仅登记；必要时新建parallel-worktrees-v1；配套登记表 | 每窗口pwd/branch/HEAD/source __file__正确；各自基线差异和合同已核验；路径互斥；锁owner有登记 | 当前计划只提供后续命令，本轮不创建worktree或占用分支；不同基线先核实合同与差异，不机械重置 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
K01 | W0 | 提交与双端核对契约 | 先继承contracts/phase1/p09-controlled-action-ledger.md（p09-ledger/20260910.1，37121a0）和p09-action-identity-golden.json；受控probe接口已冻结，A14/B14在S01后直接续接，无需等待本任务。K01只补真实平台graph/明确授权/后置结果的最小扩展合同，不能改掉已冻结身份算法或执行顺序。 | contracts/parallel/K01/**（计划新增）；其他contracts改动受CONTRACT锁 | 合同文件路径+版本+SHA256+正负fixture+消费者验证命令齐备；通过01合同状态登记后才释放对应任务 | 架构/范围有冲突就记录裁决；不能把草案写成FROZEN或擅自缩范围 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
K02 | W0 | 素材与业务数据契约 | data-assets/v1（待冻结）；复用现有Product/ContentRevision/MediaAsset和资源池；价格null/0、租户隔离、修订、引用、分页、错误码、派生素材；不重复造模型。W0仅冻结当前切片必需字段和正/负fixture，W1/W2/W3对照实现确认，不做全集大设计。 | contracts/parallel/K02/**（计划新增）；其他contracts改动受CONTRACT锁 | 合同文件路径+版本+SHA256+正负fixture+消费者验证命令齐备；通过01合同状态登记后才释放对应任务 | 架构/范围有冲突就记录裁决；不能把草案写成FROZEN或擅自缩范围 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
K03 | W0 | 任务/身份/调度契约 | task-schedule/v1（待冻结）；核实现有session/绑定/CommandV1/taskId/事件；operationId映射、固定快照、预约/周期、取消/暂停语义和Temporal幂等触发。W0仅冻结当前切片必需字段和正/负fixture，W1/W2/W3对照实现确认，不做全集大设计。 | contracts/parallel/K03/**（计划新增）；其他contracts改动受CONTRACT锁 | 合同文件路径+版本+SHA256+正负fixture+消费者验证命令齐备；通过01合同状态登记后才释放对应任务 | 架构/范围有冲突就记录裁决；不能把草案写成FROZEN或擅自缩范围 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
K04 | W0 | 实时视频与远控交接契约 | remote-session/v1（待冻结）；授权会话、信令、TURN、采集控制、AUTO→REMOTE单writer交接和恢复；不得把Edge诊断变成Companion生产依赖。W0仅冻结当前切片必需字段和正/负fixture，W1/W2/W3对照实现确认，不做全集大设计。 | contracts/parallel/K04/**（计划新增）；其他contracts改动受CONTRACT锁 | 合同文件路径+版本+SHA256+正负fixture+消费者验证命令齐备；通过01合同状态登记后才释放对应任务 | 架构/范围有冲突就记录裁决；不能把草案写成FROZEN或擅自缩范围 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
K05 | W0 | 平台Recipe与媒体动作契约 | platform-recipe/v1（待冻结）；从已签名Recipe能力定义平台目标、允许定位器、MediaDelivery manifest、结果身份与版本兼容；不要求定位器全集才能开发。W0仅冻结当前切片必需字段和正/负fixture，W1/W2/W3对照实现确认，不做全集大设计。 | contracts/parallel/K05/**（计划新增）；其他contracts改动受CONTRACT锁 | 合同文件路径+版本+SHA256+正负fixture+消费者验证命令齐备；通过01合同状态登记后才释放对应任务 | 架构/范围有冲突就记录裁决；不能把草案写成FROZEN或擅自缩范围 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
K06 | W0 | 订单/商品历史采集契约 | collection-history/v1（待冻结）；稳定业务身份、分页cursor、断点、历史快照、部分/全部、null/0、去重和长期保存；只使用真实采集数据。W0仅冻结当前切片必需字段和正/负fixture，W1/W2/W3对照实现确认，不做全集大设计。 | contracts/parallel/K06/**（计划新增）；其他contracts改动受CONTRACT锁 | 合同文件路径+版本+SHA256+正负fixture+消费者验证命令齐备；通过01合同状态登记后才释放对应任务 | 架构/范围有冲突就记录裁决；不能把草案写成FROZEN或擅自缩范围 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A01 | W1 | 核实真实身份、账号换绑与设备能力 | 复用session、绑定迁移与heartbeat；先查真实缺口，不按旧表重复迁移。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：auth.py; mobile_service.py; mobile_routes.py; repository.py; schemas.py; tests/integration/test_mobile_task_api.py；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 真实API鉴权/tenant隔离；旧token和旧binding拒绝；单机能力可回读。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A02 | W1 | 接通云端intent、结果核对与设备同步 | 继承21202a5/ef9eb2b状态保护；明确PublishTarget关联；非发布动作不能伪造外键；提供本地核对结果同步接口。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：platform_tasks.py; mobile_service.py; repository.py; schemas.py; mobile_schemas.py; tests/integration/test_p09_reconciliation_hardening.py；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | intent幂等/租约/绑定校验；UNKNOWN仅凭明确证据退出；终态不能重开；Postgres并发与迁移如涉及则验证。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A03 | W1 | 复用素材与商品API，交付最小持久闭环 | 核实已有media_store/repository/services；贯通素材上传引用与商品价格/外键、编辑回读。先最小字段再保留全部字段验收项。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：media_store.py; repository.py; services.py; routes.py; schemas.py; tests/integration/test_backend_accounts_media_content.py；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 跨请求持久保存、tenant隔离、引用存在性、null/0与价格边界正确；不使用浏览器缓存伪造持久化。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A04 | W1 | 统一任务事实、冻结快照与调度服务 | 核实platform_tasks、schedules及迁移实际版本；提供创建/查询/事件、立即/预约/周期与Temporal桥接接口。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：command_factory.py; platform_tasks.py; schedules.py; schedule_routes.py; tests/integration/test_task_schedules.py；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 同taskId全链可追踪；冻结参数不随编辑漂移；重复触发不重复建任务；暂停不是取消。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A05 | W1 | 闲鱼/小红书发布命令与冻结目标 | 让网页业务对象生成CommandV1与稳定publishTargetId，覆盖官方允许范围；OPEN_ONLY保留真实语义。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：command_factory.py; operation_catalog.py; operation_runtime.py; xianyu_publish.py; tests/unit/test_command_factory.py；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 命令/媒体/账号/版本快照校验；不把探针或仅打开页面标发布成功；fixture可独立开发。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A06 | W1 | 水印资源、共享资源池与违禁词后端 | 共享地址/描述/标签选择快照，水印配置与规则检查；复用已有operation配置和派生工作流。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：operation_service.py; operation_repository.py; operation_schemas.py; services.py; repository.py；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | CRUD权限、资源冻结、空池失败、规则命中、输出asset引用可验证。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A07 | W1 | 导入导出与旧数据迁移后端 | 预检→提交→幂等批次；复用导入能力迁移旧localStorage；不新建第二套存储。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：services.py; repository.py; routes.py; schemas.py; 新增业务模块如确有必要须位于API归属内；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 正常/错误行/重复批次/缺媒体；公式注入安全导出；先备份旧样本。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A08 | W1 | 帖子修订与图文/视频内容持久化 | 核实ContentRevision/分组/归档与素材引用；提供图文和视频内容API，不混入手机最终发布。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：content_payload.py; repository.py; services.py; schemas.py；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 跨浏览器回读、修订固定、租户权限、视频封面及媒体缺失错误。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A09 | W1 | 闲鱼目录任务与结果语义薄适配 | 共用operation执行框架，按31目录逐动作登记归属；擦亮/删除/推广/价格/评价/重发等各有正确结果类型。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：operation_catalog.py; operation_parameters.py; operation_runtime.py; command_factory.py; field-map.json；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 逐操作参数与允许列表；预算/目标变化拒绝；不把动作统一映射成delete或成功。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A10 | W1 | 订单与商品历史持久数据层 | 订单、商品身份和历史快照、cursor、部分结果、长期保存与显式删除审计。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：repository.py; services.py; schemas.py; source_service.py; source_schemas.py；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 跨页去重/续传、null不当0、历史不覆盖；关联素材不误删。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A11 | W1 | 实时会话授权与单writer远控API | 复用debug会话/租约机制，提供授权和接管/交还API，不新建绕过Companion的写入口。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：debug_routes.py; debug_service.py; debug_repository.py; mobile_service.py；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 权限/到期/旧epoch拒绝；AUTO/REMOTE互斥；失联恢复不能双写。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A12 | W1 | 后端权限、并发与迁移收口 | 按变化范围复用回归；清理状态口径冲突；提供部署前迁移/回滚证据。 | services/control-api/src/cloudctl_api/ 下：services/control-api/**; packages/domain/**; tests/integration/**; tests/unit/**；迁移仅W1持DB_MIGRATION锁 | 相关Postgres并发、迁移head唯一、升级/回滚、鉴权负向通过；无未处置高风险失败。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B01 | W2 | 将once gate接入签名Recipe真实执行入口 | 接commitActionId/postcondition解析；先云端intent与本地持久记录，再单次动作与独立结果读回；核对同步才解除本地UNKNOWN。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：automation/RecipeEngine.kt; automation/RecipeCatalog.kt; automation/IrreversibleActionGate.kt; service/CompanionSyncService.kt; service/IrreversibleActionCoordinator.kt; data/AutomationStore.kt; network/ | 本地可读回计数故障先通过；意图后取消/断网/重启不重做；不能据此记平台G3通过。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B02 | W2 | 用户侧APK升级与系统确认 | 继承P14脚本生命周期；核实现有apk_policy/UpdateVerifier/界面，完成下载校验、系统确认、保留数据升级与失败提示。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：updates/; security/UpdateVerifier.kt; MainActivity.kt; CompanionViewModel.kt; AndroidManifest/gradle如必要 | 软件升级状态机/签名/不兼容/下载失败；真机安装由W0串行；已有adb覆盖安装不等于用户侧升级通过。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B03 | W2 | 补单writer、失租停止与恢复故障 | 复用已通过同task恢复；补旧epoch、失租、绑定变化、队头阻塞、进程恢复。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：automation/ExecutionControl.kt; automation/ResumeValidator.kt; data/AutomationStore.kt; service/CompanionSyncService.kt | 不重放完成步骤；旧epoch/错误页面拒绝；失租真实停止证据交Q02。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B04 | W2 | 素材下发、流式下载、图库选取与证据 | 复用MediaDelivery/Coordinator/Exporter；一图一视频manifest、权限、稳定身份选取、截图回传。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：media/; data/MediaDeliveryCoordinator.kt; data/ArtifactDeliveryStore.kt; network/ | 截断/校验失败/权限拒绝/图库歧义可诊断；不能用fixture证明真图库选取。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B05 | W2 | 最小闲鱼签名Recipe与结果读回 | 先实现不带可选水印/池的单商品流程；登记登录/首页/发布/列表定位器与结果身份。只用冻结执行接口开发。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：automation/TargetLocatorRegistry.kt; automation/BuiltinRecipes.kt及直接测试；contracts脚本提交给W0发布 | 非提交步骤可先自测；真实提交需Q02的前置保护及具体对象；唯一listing结果独立读回。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B06 | W2 | 小红书图文、草稿与视频Recipe | 图文主路径→草稿→视频/封面/处理等待；共用执行器，不重建任务系统。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：automation/TargetLocatorRegistry.kt; 相关平台适配器及直接测试；签名包由W0登记 | 各分支定位器/参数/结果类型正确；真机发布与提交后故障分别留证。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B07 | W2 | 闲鱼完整字段、水印和资源池联调 | 补最小发布未覆盖字段、水印派生素材、池选择和草稿，保留字段覆盖矩阵。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：automation/平台适配器; media/; 直接测试 | 全部field-map有效字段与空值正确；素材/地址/描述快照一致；最小成功不升级为整包通过。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B08 | W2 | 闲鱼维护动作第一批 | 擦亮/上下架/快速下架、签到、抵扣设置、价格/小刀、标准权限重启；逐动作小切片提交。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：automation/平台适配器; operations/OperationContracts.kt; 直接测试 | 设置/价格等写动作有独立后置读回和G3对应证据；只打开模式不当执行成功。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B09 | W2 | 闲鱼删除、推广与受条件限制动作 | 删除/鱼币预算/真实订单评价/消息处理/托管/闲鱼帖子；先只读入口和参数检查，再按明确测试对象验收。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：automation/平台适配器; operations/OperationContracts.kt; 直接测试 | 每类动作独立防重/目标/预算保护；无资格或入口明确阻塞，不删除原范围。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B10 | W2 | 草稿上架、编辑重发与快速重发 | 基于已有发布执行接口加三个薄适配器，共享账本与逐项恢复。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：automation/平台适配器及直接测试 | 逐item恢复不重做成功项；三种行为结果不能混记。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B11 | W2 | 订单和商品真实采集、分页与续传 | 分别处理订单和商品采集；稳定身份、cursor、页间去重、分批回传。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：automation/平台采集适配器; network/; data/LocalOperationStore.kt | 至少两页真实样本、断网续传、部分/全部区分；不生成假订单。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B12 | W2 | 手机采集与远控动作交接 | 实现授权视频采集、点击/滑动/输入及AUTO→REMOTE→AUTO；继承单writer。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：mobile/companion/**内采集与远控模块；CloudCtlAccessibilityService.kt; service/ | 真实首帧、控制握手、断连恢复；截图轮询不能替代视频。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B13 | W2 | Android故障回归与31目录支持矩阵 | 汇总每类操作版本/支持状态/剩余失败，复用有效证据；Note9仅后期任务。 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/ 下：mobile/**及直接测试；artifacts/parallel/W2/** | 软件回归、兼容范围与真实缺口完整；不将单机标多机通过。 | W2独占Android写集；Gradle缓存独立；不自行ADB安装/claim/发任务。实际发布等待W0对应验收队列。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C01 | W3 | 真实登录、设备任务工作台与核对展示 | 复用session/control接口；同taskId状态/事件/暂停/核对完整显示，普通按钮不能绕UNKNOWN。 | apps/web/src/ 下：stores/session.ts; api/control.ts; stores/operations-workspace.ts; views/DeviceDetailView.vue; views/OperationsView.vue | fixture契约测试+真实API联调；401/409/500可见；不静默回退localStorage/mock。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C02 | W3 | 素材上传与商品编辑/分组/列表闭环 | 复用现有商品与MediaAssetUploader；保存后跨浏览器回读；先修实际接口差异。 | apps/web/src/ 下：views/Product*.vue（导入页归C06）；api/product-catalog.ts; api/media-assets.ts; components/MediaAssetUploader.vue | 价格/空值/引用/权限边界；保存失败不显示成功；保留完整字段待验收清单。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C03 | W3 | 闲鱼发布页面与立即/预约/周期入口 | 网页生成真实任务与固定参数；复用ScheduleEditor与发布页面，绑定account/媒体/版本。 | apps/web/src/ 下：views/XianyuPublishGoodsView.vue; components/ScheduleEditor.vue; data/xianyu-publish-goods.ts; data/operation-parameters.ts | 命令与冻结fixture一致；重复点击幂等；OPEN_ONLY明确显示；实际结果来自API。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C04 | W3 | 水印、共享资源池与发布前检查页面 | 地址/描述/标签、水印模板/预览、违禁词规则；共享API层与选择快照。 | apps/web/src/ 下：views/XianyuDescriptionPoolView.vue; views/XianyuDeviceAddressPoolView.vue; views/XianyuTagPoolView.vue; views/XianyuForbiddenWordView.vue; views/PostWatermarkView.vue | 空池、权限、预览失败与真实输出asset显示；不仅前端生成假预览。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C05 | W3 | 帖子编辑/分组/修订与小红书发布入口 | 图文/视频编辑持久化、素材/封面、草稿与发布入口；不重复建设商品模型。 | apps/web/src/ 下：views/PostEditorView.vue; views/PostListView.vue; views/PostGroupView.vue; views/PostPublishView.vue; api/post-catalog.ts | 跨浏览器保存/修订引用；缺媒体/权限/处理等待有状态；真实发布后另验收。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C06 | W3 | 商品导入导出与旧数据迁移交互 | 文件预检、错误行、重复批次、下载导出与一次性迁移提示。 | apps/web/src/ 下：views/ProductImportView.vue; data/product-import.ts; 相关api与测试 | 正常/失败/重复批次可见；迁移先备份，成功后可回读；不得默默丢旧数据。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C07 | W3 | 闲鱼31目录薄页面与参数/结果语义 | 复用统一操作框架；逐目录映射目标/参数/预算/确认与结果，不复制31套状态管理。 | apps/web/src/ 下：data/operations-catalog.ts; data/operation-page-profiles.ts; data/xianyu-*.ts; views/XianyuSimpleTaskView.vue; views/XianyuExtraTaskView.vue; views/RetiredOperationView.vue | 31目录逐项归属；危险操作前具体目标可审阅；只打开/不支持/失败与成功区分。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C08 | W3 | 订单与商品历史查询、采集状态页面 | 订单/商品身份、历史快照、采集批次与部分结果；显式删除和长期保留说明。 | apps/web/src/ 下：views/ListingInfoCollectView.vue; data/listing-info-collect.ts; 计划新增订单页面在views内 | 历史不被新值覆盖；null/0/部分/全部可辨；真正跨请求保存。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C09 | W3 | 实时播放器、远控面板与设备工作台 | 共享DeviceLiveScreen或现有等效组件；会话/首帧/重连/接管/交还；Studio保持诊断定位。 | apps/web/src/ 下：views/DeviceDetailView.vue; apps/web/src/components/计划新增视频组件; apps/studio/** | fixture开发→真实视频；切设备清理会话；无权限/断线时停止输入。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
C10 | W3 | 真实模式端到端回归和部署路径收口 | 权限、刷新、路由base path、错误恢复和关键业务e2e；公网登录仍待真实验收。 | apps/web/src/ 下：apps/web/**; apps/studio/** | Web/Studio相关测试与构建；mock关闭的最小链路和公网登录证据由W0/W5确认。 | W3独占整个Web/Studio与已有测试；不改根锁文件或生成客户端；fixture仅用于软件开发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
D01 | W4 | 本地复核公网、部署、备份和诊断缺口 | 继承现有首尔部署，准备可回滚部署/备份脚本与Basic Auth、TURN检查方案；不重新搭一套生产。 | infra/**; scripts/**（除export_openapi.py）; docs/runbooks/** | 独立本地配置校验；真实访问/恢复验收交W0，不把历史health当当前在线证明。 | 只读查询现网；部署/重启/生产迁移必须W0持锁 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
D02 | W4 | 接通Temporal立即、预约、周期执行 | 冻结调度接口后用fixture独立接Temporal；排查现有Parent等待Child串行与业务并发需求，不把编码智能体接进生产Worker。 | services/temporal-worker/**; services/outbox-dispatcher/**; 自有目录内新增测试 | 独立namespace验证定时触发/取消/重复触发幂等；不与其他窗口共享队列消费者。 | 运行环境独立；根Python配置/共享domain改动交W0/W1 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
D03 | W4 | 信令、TURN与实时视频服务 | 搭通信令、授权会话与TURN relay配置；复用现有edge-hub；手机生产采集由Companion提供。 | services/edge-hub/**; infra/**; edge/**（仅诊断）；自有目录内新增测试 | 软件会话/失联清理验证；真实SIM relay、30分钟与网络切换交Q04。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
D04 | W4 | 派生水印资产与长期保留工作流 | 复用media派生工作流，真实生成派生asset；核对保留策略，删除只按显式请求并检查引用。 | services/temporal-worker/**; services/outbox-dispatcher/**; infra/** | 派生内容可验证、原件不误删、任务幂等、权限与失败回传。 | 不占用真机/生产资源；软件通过后提交W0集成 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
D05 | W4 | 后期多机与容量环境准备 | 保留10真机/100模拟/Note9后期扩展范围；单机交付后再准备独立容量环境。 | infra/**; scripts/**; artifacts/parallel/W4/** | 真实硬件与授权到位后才执行；模拟不能替代真机。 | 不作为当前单机开发前置；不标已通过 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
Q01 | W5 | 继承证据与准备新增故障验收用例 | 读取P14 summary及最新P09 hardening；标记已过/未过边界，准备独立验收用例。 | tests/parallel_acceptance/q01/**（计划新增）；artifacts/parallel/W5/Q01/** | 继承验收SHA/设备/版本清楚；不重做已过P14；当前报告中的本地计数不替代平台G3。 | W5只准备/执行隔离软件验收和只读审阅；真机、部署、发布和业务副作用由W0持锁串行执行。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
Q02 | W5 | 提交门禁端到端无副作用验收 | 同集成SHA验证intent顺序、读回确认、丢ACK、重启、取消、旧租约、核对同步与同task恢复；手机用本地可读回动作。 | tests/parallel_acceptance/q02/**（计划新增）；artifacts/parallel/W5/Q02/** | 双端UNKNOWN不绕过/不重复；记录taskId/哈希；只释放受控平台验收前置，不把P09/G3整包标通过。 | W5只准备/执行隔离软件验收和只读审阅；真机、部署、发布和业务副作用由W0持锁串行执行。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
Q03 | W5 | 最小闲鱼发布及对应G3验收 | W0准备一个明确测试商品/账号/图片供审阅；完成真实最小发布、唯一结果读回、提交后断网/丢确认防重复。 | tests/parallel_acceptance/q03/**（计划新增）；artifacts/parallel/W5/Q03/** | 每个场景独立结果证据；仅最小路径通过，完整字段/定时调度另验收；无需等水印/池全集。 | W5只准备/执行隔离软件验收和只读审阅；真机、部署、发布和业务副作用由W0持锁串行执行。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
Q04 | W5 | 单机SIM实时观看、远控与交还 | W0独占设备；真视频、强制TURN relay、30分钟、网络切换、AUTO/REMOTE交还。 | tests/parallel_acceptance/q04/**（计划新增）；artifacts/parallel/W5/Q04/** | 视频不是截图轮询；实际网络/fps/延迟记录；无法提供SIM等只阻塞本验收。 | W5只准备/执行隔离软件验收和只读审阅；真机、部署、发布和业务副作用由W0持锁串行执行。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
Q05 | W5 | 业务全量验收队列（逐P释放，不等整批） | 按08包映射的整包条件逐项领取；APK升级、完整字段/水印/池、两平台图文/视频、31目录、采集/长期保存各自留证。 | tests/parallel_acceptance/q05/**（计划新增）；artifacts/parallel/W5/Q05/** | 每个子验收只等待其映射任务INTEGRATED及适用门禁；各类发布/扣费/删除单独G3。缺样本/资格不波及其他任务。 | W5只准备/执行隔离软件验收和只读审阅；真机、部署、发布和业务副作用由W0持锁串行执行。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
Q06 | W5 | 单机阶段故障矩阵、恢复与交接 | 按08_范围映射逐项汇总；回归按受影响范围；公网登录、备份恢复和单机支持矩阵；原T/需求/31目录追溯。 | tests/parallel_acceptance/q06/**（计划新增）；artifacts/parallel/W5/Q06/** | 所有当前单机范围子验收通过且未决项明确；不包含延后的多机/Note9正式通过；不能仅任务数归零即验收。 | W5只准备/执行隔离软件验收和只读审阅；真机、部署、发布和业务副作用由W0持锁串行执行。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
Q07 | W5 | 后期Note9与10台/100模拟正式验收 | 后期资源到位，分真实硬件认证、并发与模拟容量，保留原验收口径。 | tests/parallel_acceptance/q07/**（计划新增）；artifacts/parallel/W5/Q07/** | Note9/10台/100模拟各自证据，不替代、不删除。 | W5只准备/执行隔离软件验收和只读审阅；真机、部署、发布和业务副作用由W0持锁串行执行。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
S02 | W0 | 滚动接收切片、合并与统一生成契约 | 持续运行，不是所有任务最后一步。合同→API/迁移→各消费者→一次生成OpenAPI/TS→相关回归；各功能可独立批次合并。 | 集成分支Git操作；contracts/**; packages/api-contracts/**; scripts/export_openapi.py; 新计划 | 同集成SHA的结果；owned-path检查；语义冲突退回owner；迁移head唯一；旧证据是否失效有说明。 | MERGE/CONTRACT/DB_MIGRATION/DEPLOY分锁；不得机械ours/theirs；子窗口不得拉取合并整个集成分支污染自己的提交 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
S03 | W0 | 处理范围口径冲突并保存原范围追溯 | 当前AGENTS四平台V1与50包计划的双平台+小红书视频口径不完全一致。保留50包/120T/31目录；明确抖音/公众号及小红书视频口径的既有需求依据，形成变更记录。 | 新计划范围裁决表；docs/parallel/** | 未决范围显式记录；不凭AGENTS扩新任务、不凭双平台计划删已授权范围；只阻塞相关新平台提交，不阻塞现有闲鱼链路。 | 本计划不擅自扩大或删减功能；先完成无冲突的现有范围。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A13 | W1 | 核实APK升级策略与包下载API | 复用apk_policy.py及现有升级接口；对照当前APK版本、签名、下载授权与兼容策略，输出固定响应fixture给B02；只修实际差异。 | services/control-api/src/cloudctl_api/apk_policy.py; mobile_routes.py; mobile_schemas.py; 对应W1测试 | 版本/签名/授权/不兼容/包缺失测试通过；不关闭系统安装确认；服务器不自动给手机静默安装。 | 不改Android；接口变更交W0冻结；生产包发布由W0持RELEASE锁 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
A14 | W1 | 续接已冻结的受控动作账本后端 | 继承37121a0中的p09-ledger/20260910.1和golden fixture；先确认原CONTROL窗口是否已认领。实现MobileActionCommitRow及单一下一迁移、intent/outcome/get和显式核对同事务更新。仅Companion probe范围，不开放平台动作。 | services/control-api/**; tests/integration/**；禁止重造既有CommitIntentRow或假PublishTarget外键 | 一次AUTHORIZED、重复只RECONCILE_REQUIRED；身份不匹配拒绝；outcome不解锁；租约/租户/并发与迁移回归通过。 | 这是已有冻结合同的续接任务；S00确认现有owner后沿用成果，不重复派发。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
B14 | W2 | 续接受控动作客户端、执行适配器与可信解锁 | 继承p09-ledger/20260910.1和golden fixture；实现typed ledger client/ControlledActionExecutor。先本地INTENT再云端intent，仅fresh AUTHORIZED执行；revision>0且身份匹配才原子解锁。当前生产Recipe路径保持不变。 | mobile/companion/**；network/、automation/、data/和直接测试 | golden跨语言一致；丢响应/取消/重启不重做；APPLIED但revision=0仍阻塞；旧outbox明确superseded而不伪造ACK；本地计数测试不能当平台G3。 | 先核实现有ANDROID窗口认领；不覆盖既有开发，不直接接第三方提交点击。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务
Q08 | W5 | 受控账本与本地计数端到端验收 | W0使用真实账本API和独立本地计数验证授权只发一次、重启不重做、显式核对revision和双端解锁；复用既有单独gate测试，重点验证新增remote adapter。 | tests/parallel_acceptance/q08/**；artifacts/parallel/W5/Q08/** | 同SHA API与Android、真实SQLite、task/action身份和resolutionRevision证据；不扩大为真实平台G3通过。 | 设备/部署由W0串行；既有gate计数3项不自动覆盖本次远端账本接线。 | 交付commit、路径diff、测试结果、缺口；等待联调时切换同窗口其他READY任务

## 03_窗口归属
03｜窗口与独占代码区域
初始只开W0–W3；W4/W5可选。路径移交需要W0登记并确认旧owner停止写入，新owner再开始；不靠文件锁工具假装跨窗口有强制锁。
窗口 | 职责 | 独立分支 | 工作目录（相对项目根） | 独占写路径 | 共享文件限制 | 首批 / 顺序 | 隔离资源 | 不开该窗口怎么办
W0 | 总控 / 合同 / 集成 | integration/parallel-v1 | cloudctl-source（仅此窗口使用） | contracts/** packages/api-contracts/** docs/parallel/** artifacts/parallel/W0/** | 独占新计划及配套manifest；根依赖/锁文件、共享测试conftest与项目级配置通过专项锁改；不得并行修改W1–W4实现。 | S00 → S01；优先K01，同时释放K02/K03；集成按完成切片持续进行 | 验收5173/5174/API18000；使用前检查占用 | 无其他窗口时只负责调度与明确移交后的实现；不能与原owner同时写。
W1 | Control API / 业务数据 | parallel/w1-api | parallel-worktrees-v1/w1-api | services/control-api/** packages/domain/** tests/integration/** tests/unit/** artifacts/parallel/W1/** | tests/integration/conftest.py、tests/unit/conftest.py等共享fixture归W0临时锁；packages/domain改动必须经合同版本确认。唯一Alembic迁移owner；不生成OpenAPI。 | S00核实原CONTROL交接 → A14已冻结账本 → A02平台提交接线；数据A03可按READY穿插 | API18101；Postgres数据库cloudctl_w1_<task>；SQLite每任务临时目录 | W4不开时，W0登记将W4整条路径所有权移交W1；不能默认越界。
W2 | Android Companion / Recipe执行 | parallel/w2-android | parallel-worktrees-v1/w2-android | mobile/** packages/automation-sdk/** artifacts/parallel/W2/** | 所有共享RecipeEngine/AutomationStore/CompanionSyncService只由本窗口改。contracts中脚本及定位器规范归W0发布；真机ADB仅W0。 | S00核实原ANDROID交接 → B14受控适配器 → B01真实Recipe接线；等待时B02 | GRADLE_USER_HOME独立可写；worktree内build目录；构建并发全机限制1–2 | 不要再开第二个Android写入窗口；可让额外窗口只读查定位器/准备fixture。
W3 | Web / Studio / 页面集成 | parallel/w3-web | parallel-worktrees-v1/w3-web | apps/web/** apps/studio/** artifacts/parallel/W3/** | router.ts、types.ts、control.ts、operations-workspace.ts同归W3；禁止各商品/发布页面另开写者。根pnpm锁文件归W0。 | K02后先C02素材商品；K01/K03后C01任务核对；随后C03发布入口 | Web5175/Studio5176；playwright报告输出在本worktree；显式fixture模式 | W3一次仅运行一个写入任务；等待接口时用已冻结fixture完成页面后切下一项。
W4 | 工作流 / 视频服务 / 基础设施（可选） | parallel/w4-runtime | parallel-worktrees-v1/w4-runtime | services/temporal-worker/** services/edge-hub/** services/outbox-dispatcher/** edge/** packages/edge-protocol/** packages/lamda-driver/** packages/observability/** infra/** scripts/** docs/runbooks/** artifacts/parallel/W4/** | scripts/export_openapi.py归W0；其他脚本归W4。只改本地配置并使用独立Compose项目；生产部署、端口占用和设备锁归W0。Edge仍只诊断，不替代Companion生产执行。 | D01部署/备份缺口 → D02 Temporal调度（K03后） → D03实时视频服务（K04后） | Compose项目cloudctl_w4_<task>，独立端口/volume/Temporal namespace；不用共享生产库 | 初始4窗口不启用W4；其任务留队列，后续开窗口或W0明确整段移交W1。
W5 | 独立验收 / 证据审阅（可选） | parallel/w5-qa | parallel-worktrees-v1/w5-qa | tests/parallel_acceptance/** artifacts/parallel/W5/** | 实现源文件全只读；只能写新增独立验收测试与报告，不改现有测试阈值；失败退回owner。真机/服务器操作由W0执行。 | Q01复核P14/P09现证据、准备故障用例；等待集成SHA后执行Q02/Q03 | API18105；独立临时DB/浏览器context；不与W1共享测试实例 | 不开W5由W0执行验收；不能因此省略真实业务验收。

## 04_依赖与批次
04｜并行关系与条件驱动批次
批次不是日期，也不是全局阶段闸门。对每个READY任务只查MUST合同、文件owner和锁；同lane任务严格单写者。
线路 | 可以同时安排的任务 | 释放条件 / 合并点 | 容易误用的地方
0 接管 | W0 S00/S01；其余窗口只读当前任务 | 现有P09窗口交接；统一baseline；独立环境检查 | 基线未冻结时禁止同时写；不删除旧worktree
1a 已冻结受控账本 | S01后W1 A14 + W2 B14立即并行；W3在K02后C02 | 继承37121a0/p09-ledger/20260910.1与golden fixture；无需重等K01 | 原CONTROL/ANDROID若已在施工则沿用现有owner/分支，S00决定续接或移交，禁止双重派发
1 核心合同后 | K01→W1 A02 + W2 B01；K02→W1 A03 + W3 C02；K03→W1 A01/A04；W3 C01等K01/K03 | 合同完成一个释放一个；同窗口任务按P0优先排队 | W2等K01可以先B02；W3等K03可以先C02；不是让W1同时做四项
2 最小发布 | K05→A05/B04/B05/C03；A03/C02提供最小数据；Q02集成验门禁 | B04/B05同Android窗口排队；B05可先fixture，但真实发布要B01/B04集成 | Q03即时路径不等待A06/C04/D04水印池，也不等待D02周期调度
并行支线 视频 | K04→A11/B12/C09/D03；相关窗口空闲即做 | 合同冻结即可分别开发；Q04最终需四端集成 | 共用lane时排队；不能为开视频线再让新窗口改CompanionSyncService
并行支线 内容 | K02→A06/A07/A08 + C04/C05/C06 + D04 | 已有数据结构/fixture后页面不等待后端整包 | 媒体引用或schema变更由W1提交，W0更新合同后释放消费者
业务扩展 | K05→A09/B06–B10/C07；K06→A10/B11/C08 | 同窗口小切片交付，Q05按P逐项取证；入口资格探测可提前只读 | 不能等31目录实现完才第一次联调；每次提交1–3个相关动作
收口 | A12/B13/C10/D01；Q06滚动汇总 | 优先受影响回归，真实公网/恢复/交接逐项过 | 不把Q06当所有历史测试必须重跑；高风险未决不能记完成
后期扩展 | D05/Q07：Note9、10台真机、100模拟 | 单机后及真实资源到位 | 不阻塞当前单机；延期仍保留范围

## 05_合同解锁
05｜最小合同冻结与消费者解锁
DRAFT只是计划建议；当前已经存在的p09-reconcile/20260910.1与P14合同是继承输入，不替代K01实际提交接线合同。先冻结当前切片必需项。
合同ID | 合同内容 | 当前状态 | 建议版本 | 唯一裁决/实现 | 最少需明确字段 | 等待消费者 | 冻结必须提交 | 当前证据
已继承 | 受控动作账本（仅Companion probe） | FROZEN | p09-ledger/20260910.1 | 原Root已冻结；W0继承 | 身份算法、local INTENT→server AUTHORIZED→once effect→outcome→revision>0核对解锁；生产Recipe提交未开放 | A14 B14 Q08 | contracts/phase1/p09-controlled-action-ledger.md + p09-action-identity-golden.json | 提交37121a0；S00核实现有owner，S01后续接，不重做合同
K01 | 提交与双端核对契约 | FROZEN | p09-steps-commit/20260913.1(+douyin) 已冻结 | W0（实现schema由W1唯一修改） | commitActionId/postcondition、actionKey与参数hash、publishTargetId映射、intent先于点击、server reconcile到本地journal的可信同步；普通日志不等于提交成功 | A02 A12 B01 B13 C01 C10 | contracts/parallel/K01/<版本>/；正负fixture；SHA256；命令；消费者确认 | contracts/phase1/p09-steps-commit-wiring.md；冻结提交4ba0c04（2026-09-13）；dy-precommit-20260913/真机14步停在发布前
K02 | 素材与业务数据契约 | DRAFT | data-assets/v1（待冻结） | W0（实现schema由W1唯一修改） | 复用现有Product/ContentRevision/MediaAsset和资源池；价格null/0、租户隔离、修订、引用、分页、错误码、派生素材；不重复造模型 | A03 A06 A07 A08 A12 B04 B07 C02 C04 C05 C06 C10 D04 | contracts/parallel/K02/<版本>/；正负fixture；SHA256；命令；消费者确认 | 未冻结；不得据此宣称READY
K03 | 任务/身份/调度契约 | DRAFT | task-schedule/v1（待冻结） | W0（实现schema由W1唯一修改） | 核实现有session/绑定/CommandV1/taskId/事件；operationId映射、固定快照、预约/周期、取消/暂停语义和Temporal幂等触发 | A01 A04 A05 A09 A12 B03 C01 C03 C05 C07 C08 C10 D02 | contracts/parallel/K03/<版本>/；正负fixture；SHA256；命令；消费者确认 | 未冻结；不得据此宣称READY
K04 | 实时视频与远控交接契约 | FROZEN | p10-live/20260913.1 已冻结（第一片JPEG帧流；WebRTC后置） | W0（实现schema由W1唯一修改） | 授权会话、信令、TURN、采集控制、AUTO→REMOTE单writer交接和恢复；不得把Edge诊断变成Companion生产依赖 | A11 B12 C09 C10 D03 | contracts/parallel/K04/<版本>/；正负fixture；SHA256；命令；消费者确认 | contracts/phase1/p10-live-session-v1.md；冻结提交4ba0c04；dual-slice-20260913/已集成
K05 | 平台Recipe与媒体动作契约 | FROZEN（部分） | xianyu-maintenance-anchors/20260915.v4（维护锚点）；全量platform-recipe/v1待冻结 | W0（实现schema由W1唯一修改） | 从已签名Recipe能力定义平台目标、允许定位器、MediaDelivery manifest、结果身份与版本兼容；不要求定位器全集才能开发 | A05 A09 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B13 C03 C05 C07 C10 | contracts/parallel/K05/<版本>/；正负fixture；SHA256；命令；消费者确认 | contracts/phase1/xianyu-maintenance-anchors-20260915.md；1661a46→50b4fda经三件套真机验证
K06 | 订单/商品历史采集契约 | DRAFT | collection-history/v1（待冻结） | W0（实现schema由W1唯一修改） | 稳定业务身份、分页cursor、断点、历史快照、部分/全部、null/0、去重和长期保存；只使用真实采集数据 | A10 B11 C08 C10 | contracts/parallel/K06/<版本>/；正负fixture；SHA256；命令；消费者确认 | 未冻结；不得据此宣称READY
范围变更 | IM聚合（原二期提前，用户2026-09-13批准）：通知监听→云端会话→云端回复→手机自动发送 | FROZEN | pa-im/20260913.1 | 原Root冻结 | 通道归一化/会话身份/delivery_state/值班模式 | A11 B12 C09（部分） | 4ba0c04 | contracts/phase1/pa-im-aggregation-v1.md；im-live-20260914/真机验收通过；slice2见im-slice2-20260914/

## 06_冲突与移交
06｜高冲突文件与处理办法
全路径的正式owner见03；本页是已观察到的冲突热点。任意跨窗口写入请求先停止该文件修改，由W0决定单owner补丁或整段移交。
热点 | 唯一owner | 为什么会冲突 | 具体处理
repository.py / schemas.py / services.py / routes.py | W1 | 商品/帖子/订单/资源池会同时触及这些现有大文件 | W1每次小切片；其他窗口只提交字段需求；不同时开“商品后端”和“订单后端”写者
mobile_service.py / platform_tasks.py / command_factory.py | W1 | 任务、调度、提交账本、账号和命令共享 | 状态/协议变化先K01/K03，W0版本冻结；不让工作流窗口越界修API
services/control-api/migrations/** / packages/domain/** | W1 | 唯一迁移链与所有领域类型 | DB_MIGRATION锁；独立DB验证；迁移未合并其他窗口只能用合同fixture
RecipeEngine / AutomationStore / CompanionSyncService / CloudTaskClient | W2 | 发布、采集、恢复、升级共用 | 单个Android窗口串行小切片；脚本业务扩展复用执行接口；禁止多个手机业务窗口改同工程
router.ts / types.ts / api/control.ts / operations-workspace.ts | W3 | 所有业务页共享路由/状态/API类型 | 唯一前端owner；页面按任务分段；其他窗口只读或准备独立验收
contracts/** / generated OpenAPI / packages/api-contracts/** | W0 | 多端接口标准和生成产物 | 只由W0生成一次；schema实现W1，合同双方确认；不可由各窗口各自生成提交
根pyproject/uv.lock/package/pnpm-lock / shared conftest | W0临时专项owner | 依赖/测试收集配置会影响所有worktree | 相关lane提最小补丁；W0持锁完成并发布新基线；不能顺手升级依赖
services/temporal-worker / edge-hub / infra / scripts | W4 | 部署/工作流/视频服务共享，但不与API源文件重叠 | 不开W4时明确整段移交W1；所有部署动作W0，不复用生产namespace
tests/integration/** / tests/unit/** | W1（共享conftest除外） | 组件回归与API同步修改 | W5只写tests/parallel_acceptance/**；不得改现有断言帮实现通过
artifacts/parallel/<窗口>/** | 对应窗口 | 报告命名冲突/共享原始数据泄露 | 各写各的；不要提交APK/SQLite/WAL/密钥/设备原始运行转储；W0统一索引

## 07_资源锁
07｜真正需要串行的资源
锁是总控协调记录，不是工具已强制执行的安全边界。未知活跃owner必须先确认，不能因时间过期擅自抢设备或部署。
锁 | owner | 什么时候需要 | 规则与验收 | 等待时继续做什么
MERGE:integration | W0 | 持续接收小切片；合同/API迁移→消费者→生成→相关测试 | 一次只合并一项；冲突退owner；不可机械ours/theirs | 其他窗口继续当前冻结基线施工；仅依赖变化受影响者rebase
CONTRACT:<K编号> | W0 | 字段/状态/版本变化；W1负责实现schema | DRAFT→FROZEN附hash与fixture；变更发布v2，明确受影响消费者 | 不受影响合同和任务继续开发
DB_MIGRATION | W1，W0安排上生产 | 新增列/表/约束、升级/回滚/迁移编号 | 单head；独立DB；禁止多窗口并发给同库alembic upgrade | 其他窗口用冻结fixture，绝不能拿共享生产库测
DEVICE:b0644fb5 | W0唯一实际操作 | ADB安装/启动/claim/暂停/恢复/截图取证/远控/Recipe激活 | 任务ID+持锁人+授权范围+开始/释放记录；不强抢“过期锁” | 软件任务继续；设备仅一条验收队列
DEPLOY:seoul | W0 | 服务部署/重启/Nginx/生产迁移 | 先准备可审阅包、备份回滚、配置diff；遵循既有明确授权 | W4只准备本地脚本，其他窗口不访问生产执行
RELEASE:recipe/apk | W0 + 操作者 | 签名包发布/回退/系统APK确认 | 不能关闭验签；用户操作/既有授权边界保留；版本与哈希记证据 | 开发/构建可继续，等待发布不占所有窗口
SIDE_EFFECT:<场景> | W0 + 明确对象授权 | 真实发布/删除/推广/扣费/评价/条款 | 具体账号/对象/参数/预算/结果预期可审阅；只阻塞该场景验收 | 先做完整软件与无副作用验证，不笼统等待授权
LOCAL_BUILD | W0调度，全机资源 | Gradle/浏览器/Postgres/Temporal测试 | 独立可写缓存/端口/临时DB/namespace；Gradle并发先限1–2；监控内存再扩 | 可排队构建，继续写独立测试或准备下一切片

## 08_范围映射
08｜50个功能包全部保留
Q05/Q06是滚动队列：某P所列实现任务INTEGRATED + 对应门禁/测试对象就绪即可验该P；不等其他P。P09需各类动作G3汇总；原120T/需求/31目录详见“原_”快照。
P编号 | 原功能闭环 | 原计划状态（快照） | 本次核实后的口径 | 新任务 / 逐P验收依赖 | 窗口 | 原门禁 | 整包通过条件 / 特别边界 | 原T归属
P00 | 继承基线、审阅和架构成果 | 沿用完成 | 沿用原表，未逐包重验 | S00 S01 Q01 | W0 W5 | G0 | 继承基线；不重做T001–T003 | T001、T002、T003
P01 | 字段映射与双平台命令工厂 | 已有实现待联调 | 沿用原表，未逐包重验 | A04 A05 C03 Q02 Q03 | W1 W3 W5 | G1 | CommandV1/operationId及实际发布命令语义 | T004、T012、T077
P02 | 真实登录态、API与统一权限 | 模块通过 | 沿用原表，未逐包重验 | A01 C01 Q02 | W1 W3 W5 | G1 | 真实身份、tenant隔离、公网登录按Q06另记 | T005、T006
P03 | 设备及双平台账号绑定、换绑隔离 | 已有实现待联调 | 沿用原表，未逐包重验 | A01 B03 C01 Q02 | W1 W2 W3 W5 | G1/G2 | 换绑/旧凭据/账号归属真机验证 | T007、T010、T011、T086
P04 | 设备、平台能力探测与兼容底稿 | 已有实现待联调 | 沿用原表，未逐包重验 | A01 B03 | W1 W2 | G1/G7 | OnePlus能力与平台版本；Note9延期 | T008、T009
P05 | 统一任务事实、事件与任务工作台 | 已有实现待联调 | 沿用原表，未逐包重验 | A04 C01 Q02 | W1 W3 W5 | G1/G2 | 真实taskId跨端事件与结果可见 | T013、T014、T028
P06 | 快照冻结与立即、预约、周期调度 | 已有实现待联调 | 沿用原表，未逐包重验 | A04 D02 C03 Q03 | W1 W3 W4 W5 | G1/G3 | 立即/预约/周期各一次真实触发；Q03即时成功不能替代其余 | T015、T017、T018
P07 | 本地Recipe生产接线与执行生命周期 | 已有实现待联调 | 沿用原表，未逐包重验 | B01 B03 B05 Q02 Q03 | W2 W5 | G1/G2/G4 | 生产Recipe主链路，保留既有已过探针 | T019、T020、T021、T022
P08 | 单写锁与暂停→人工→同task恢复 | 核心通过 | 同task恢复已过；补其他G2 | B03 Q02 | W2 W5 | G2；真实副作用另须G3 | 沿用同task恢复，补失租/旧epoch等故障 | T016、T023、T026、T027
P09 | 共享提交门禁与不确定结果核对 | 进行中→XY-G3已过 | 2026-09-13 P09-XY-G3 闲鱼单件真实发布验收通过（37860d3/9caae71）：受控账本门禁下 INTENT→一次提交→后置核验→真实商品核验→云端解除→SUCCEEDED 全链路。提交主链路其余平台/动作G3仍未过；F01/F08/F09未解；20260913补：小红书图文提交前验证通过（8.50.1定位器+SET_TEXT+门禁形状就绪，用户指示不执行真实发布）；20260913再补：抖音图文提交前验证通过（39.6.0定位器+SET_TEXT+门禁形状就绪，按用户指示不真实发布） | A14 B14 Q08 A02 B01 Q02 Q03 Q05 | W1 W2 W5 | G3（不可后置） | 受控账本A14/B14/Q08先继承；Q02仅无副作用；每类业务G3在Q03/Q05单独通过；20260913补：W2提交前输入验证已过（precommit-20260913），G3待用户逐动作授权；20260913 G3：仅闲鱼单件商品（Notion兑换券199元）过，见 g3-xy-20260913 | T024、T025
P10 | WebRTC会话、采集与实时播放器 | 未开始→第一片已集成 | 20260913 live slice1(会话状态机/WS帧流/远控输入/单writer)集成；WebRTC+TURN(D03)与真机验收(Q04)未做 | A11 B12 C09 D03 Q04 | W1 W2 W3 W4 W5 | G1/G5 | 真实SIM视频/授权/首帧 | T029、T030、T031、T032
P11 | 远控面板、手势输入与交还自动化 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A11 B12 C09 Q04 | W1 W2 W3 W5 | G2/G5 | 单writer接管、输入、交还 | T034、T035、T036、T037
P12 | 长时观看、重连与设备工作台 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | B12 C09 D03 Q04 | W2 W3 W4 W5 | G5 | 30分钟观看与网络切换 | T033、T038
P13 | 页面定位器采样与版本回归 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | K05 B05 B06 B08 B09 B11 | W0 W2 | G2/G4 | 首条定位器随对应业务采样；版本回归随动作验收 | T039
P14 | Recipe手动发布、签名校验与回退 | 验收通过 | 单机验收通过；Q01继承 | Q01 | W5 | G4 | 已单机验收，仅变更影响到行为时回归 | T040、T041、T042
P15 | APK整包升级与系统确认 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A13 B02 Q05 | W1 W2 W5 | G2/G4 | 真实用户系统确认升级、保留绑定任务数据；服务器升级策略与下载授权一致 | T043
P16 | 媒体上传、持久资产与权限 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A03 C02 B04 Q03 | W1 W2 W3 W5 | G1/G6 | 持久上传、权限与引用 | T044、T045
P17 | 素材下发、流式下载与确定选取 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | B04 Q03 | W2 W5 | G1/G2/G3 | 真实一图一视频下发与图库确定选择 | T046、T047、T048
P18 | 文件推送与截图证据闭环 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | B04 Q03 | W2 W5 | G1/G6 | 推送与失败截图入资产可回读 | T049、T050
P19 | 水印配置、派生素材与真实预览 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A06 C04 D04 B07 Q05 | W1 W2 W3 W4 W5 | G3/G6 | 真实水印预览与派生资产，完整发布字段 | T051、T052、T053
P20 | 地址、描述和标签共享资源池 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A06 C04 B07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G1/G3 | 三类共享池CRUD和冻结选择 | T054、T055、T056、T057
P21 | 商品模型、编辑、分组与列表 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A03 C02 Q03 Q05 | W1 W3 W5 | G1/G6 | 最小商品先过；所有字段/分组另验收 | T058、T059、T060、T061、T062
P22 | 商品导入与安全导出 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A07 C06 Q05 | W1 W3 W5 | G1/G6 | 正常/错误/重复/缺媒体导入，安全导出 | T063、T064、T065、T070
P23 | 一次性旧浏览器数据迁移 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A07 C06 Q05 | W1 W3 W5 | G6 | 真实旧数据备份、迁移、回读 | T066
P24 | 帖子编辑、分组、修订与归档 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A08 C05 Q05 | W1 W3 W5 | G1/G6 | 图文视频编辑、修订、分组归档跨浏览器保存 | T067、T068、T069
P25 | 小红书发布命令与统一页面入口 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A05 C05 B06 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G1/G3/G4 | 小红书真实命令入口与生产允许列表 | T071、T076
P26 | 小红书图文发布与草稿完整流程 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | B06 B04 A05 C05 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2/G3/G4 | 图文/草稿/G3，独立真实结果 | T072、T073、T075
P27 | 小红书视频笔记、封面与处理等待 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A08 B06 B04 C05 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2/G3/G4 | 视频/封面/处理等待；保留原表范围，口径冲突由S03登记 | T074
P28 | 闲鱼商品发布完整闭环 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A05 A03 B05 B07 C03 Q03 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2/G3/G4 | 最小Q03→全部字段/草稿/水印池Q05，分级状态 | T078、T079、T080、T081
P29 | 擦亮、上下架与快速下架 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B08 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2/G3/G4 | 擦亮、上下架、快速下架逐动作证据 | T082、T083、T084、T101
P30 | 商品、动态与留言安全删除 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B09 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2/G3/G4 | 商品/动态/留言删除分别G3 | T085、T094、T096
P31 | 签到与鱼币抵扣设置 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B08 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2/G3/G4 | 签到与抵扣设置分别读回 | T087、T088
P32 | 鱼币推广与预算防重 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B09 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G3必须先过 | 预算/套餐/参数变化拒绝，最小真实推广G3 | T089
P33 | 小刀设置与价格下调 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B08 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2/G3/G4 | 小刀与降价语义各自验证 | T090、T091
P34 | 真实订单好评任务 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B09 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2/G3/G4 | 明确授权且可评价真实订单，不造订单 | T092
P35 | 标准权限内重启闲鱼 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B08 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2 | 标准权限内启动/重启，禁止Root前提 | T093
P36 | 消息删除与小红点处理 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B09 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | 删除分支须G3 | 小红点与删除分支区分；删除须G3 | T095
P37 | 草稿上架、编辑重发与快速重发 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B10 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G2/G3/G4 | 草稿/编辑重发/快速重发逐项防重 | T097、T098、T100
P38 | 托管无忧卖加入、退出与条款确认 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B09 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G3；平台条件不足不可豁免 | 先资格/入口，条款明确后执行；缺资格不豁免 | T099
P39 | 闲鱼发布、删除帖子可用性及实现 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A09 B09 C07 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G3/G7；禁止静默删范围 | 真实平台帖子入口探测，不按retired字样删范围 | T102
P40 | 违禁词规则与发布前检查 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A06 C04 Q05 | W1 W3 W5 | G1/G3 | 规则与发布前实际检查 | T103
P41 | 订单模型、同步命令与查询页面 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A10 C08 B11 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G1/G6 | 订单查询与同步命令，真实订单数据 | T105、T106、T108
P42 | 订单真机采集与断点续传 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | B11 A10 Q05 | W1 W2 W5 | G2/G4/G6 | 两页以上订单真实采集与断点续传 | T107
P43 | 宝贝身份、历史快照与采集页面 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A10 C08 B11 Q05 | W1 W2 W3 W5 | G1/G6 | 商品稳定身份与历史查询 | T109、T110、T112
P44 | 宝贝信息真实采集与恢复 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | B11 A10 Q05 | W1 W2 W5 | G2/G4/G6 | 真实商品采集/失败恢复/部分结果 | T111
P45 | 长期保存与用户显式删除 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A10 C08 D04 Q05 | W1 W3 W4 W5 | G6 | 长期保留、显式删除审计和引用保护 | T113
P46 | 权限、并发与恢复故障回归 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | A12 B13 C10 Q06 | W1 W2 W3 W5 | G1/G2/G3/G4/G6 | 受影响故障矩阵全部处置，不自动复跑120套 | T114、T115
P47 | 10台真机与100模拟容量验证 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | D05 Q07 | W4 W5 | G5/G7 | 后期10真机/100模拟；当前不阻塞 | T116
P48 | 诊断、公网部署与升级恢复 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | D01 C10 Q04 Q06 | W3 W4 W5 | G1/G5/G6 | 公网登录/TURN/备份恢复/升级回滚真实验收 | T118、T119
P49 | Note9认证、31目录与一期交接 | 未开始 | 沿用原表，未逐包重验 | S03 B13 C10 Q06 Q07 | W0 W2 W3 W5 | G7/G8（最终交付） | 单机交接Q06；原范围最终Note9/多机Q07另记 | T104、T117、T120

## 09_验收与合并
09｜独立完成、集成通过、真实验收分别记
合并是持续队列：每个功能切片按合同/API迁移→消费者→生成→相关测试；无依赖切片可单独合并，不能等整批所有窗口完成。
检查点 | 执行人 | 输入条件 | 必须产出 | 不能误记
模块独立完成 | 对应W1–W4 | 当前task baseline+commit+owned路径diff+合同版本/fixture hash | 定向单测/集成测试+命令/退出码/数量；无新失败；MODULE_PASS | 不等其他端整包；没有实际运行不能写通过
W1后端 | W1 | 必须确认python导入来自当前worktree | python -m pytest -q tests/integration/test_p09_reconciliation_hardening.py 等当前涉及文件；涉及迁移必须Postgres升级/降级/并发 | 旧.venv shebang路径曾失效；不要直接复用根环境editable安装指向另一个worktree
W2 Android | W2 | 独立GRADLE_USER_HOME与本worktree build | cd mobile/companion; ./gradlew testDebugUnitTest --tests <当前类> assembleDebug；设备测试由W0执行 | 主仓库mobile/companion/.gradle有机器本地链接，不能复制为共享可写缓存
W3 Web | W3 | 独立node_modules/浏览器context；显式fixture模式 | pnpm --filter @cloudctl/web test；typecheck；build；涉及Studio跑对应包；真实API后做定向e2e | 根锁文件变更交W0；不得静默mock回退掩盖接口缺失
W4工作流 | W4 | 独立Compose project/DB/Temporal namespace/端口 | 写明本模块测试文件和命令；定时触发幂等/取消；视频会话失联释放；派生资产可回读 | 测试启动不得抢生产task queue/设备
Q02门禁集成 | W0操作+W5核对 | A01/A02/B01/B03/C01集成同一SHA | 真实SQLite可读回本地动作；intent后故障/取消/重启/结果同步；双端阻止重做 | 仅证明无副作用保护，不能代替真实平台每类G3
Q03最小发布 | W0操作+W5核对 | Q02通过；对应最小数据/命令/Recipe/UI集成；具体测试对象 | 主路径唯一结果；提交后断网/丢ACK不重做；证据含taskId/account/recipe/hash | 未覆盖全字段/水印/池/草稿不能记P28整包通过
Q05逐包业务 | W0操作+W5核对 | 08里该P实现任务INTEGRATED，相关门禁与样本齐备 | 每类发布/扣费/删除独立结果与防重；参数变化拒绝；普通功能真实回读 | 一个平台/一个动作通过不能扩大到其他类型；缺样本仅阻该P
Q04远控 | W0操作+W5核对 | A11/B12/C09/D03集成，当前机SIM网络 | 真实视频+TURN relay+30分钟+切网+接管交还；记录实际环境/表现 | 不能用截图轮询或历史health证明
Q06单机交接 | W0 | 所有当前单机P验收卡结果明确，原范围追溯完整 | 公网Basic Auth登录/恢复演练/支持矩阵/未决项；复用未失效证据 | Q07后期硬件未完成必须留待办，不能称原多机全范围完成

## 10_窗口开工提示
10｜可复制到各窗口的开工说明
先完成W0基线接管，再把对应说明交给各独立目录窗口。这里只分派工作，不自动启动智能体，也不创建生产任务。
窗口 | 角色 | 可复制提示词 | 先做哪些任务
W0 | 总控 / 合同 / 集成 | 你是总控W0。先完成S00接管已有P09开发和S01隔离，不重复重审已过P14。维护新计划/manifest的任务状态、owner、baseline、合同、锁和合并队列。只冻结当前切片必需合同，完成一个立即释放一组并行任务。W1后端、W2 Android、W3 Web、可选W4工作流/W5验收各用独立worktree；禁止覆盖旧worktree。按02/05/06/07/08执行，真实验收不从单测推断。子窗口完成后持续接收小切片并合并，不等整批；共用设备/部署/发布单队列。当前快照SHA 50b4fda（2026-09-15，integration/p14-20260909），实际启动时重新核实HEAD与未提交成果，不能直接把快照当冻结基线。 最新受控账本合同37121a0/p09-ledger/20260910.1已经冻结：S01后直接让原owner续接A14/B14，不等K01，也不重复派发。K01只补真实平台扩展。若现有worktree能满足独占归属和基线要求，可登记沿用，不为目录名称重做已有施工。 | S00 → S01；优先K01，同时释放K02/K03；集成按完成切片持续进行
W1 | Control API / 业务数据 | 角色：W1 Control API / 业务数据。工作目录：/Users/wangziheng/Desktop/LAMDA云控系统/parallel-worktrees-v1/w1-api。 你正在LAMDA云控项目的独立开发窗口。先读本窗口AGENTS.md、配套manifest中本角色和当前任务卡；仅做当前READY任务。禁止改其他窗口归属文件、原Excel、生成契约、生产服务器和真机。先核实pwd/branch/HEAD/合同版本/当前源码导入路径。使用冻结fixture独立开发，MODULE_PASS后提交commit+路径diff+命令/退出码/测试数+证据+缺口给W0。等待联调时可切换本窗口其他READY任务，不擅自扩范围。不用git add -A，不改测试阈值掩盖失败；共享契约变化交W0。 独占：services/control-api/**；packages/domain/**；tests/integration/**；tests/unit/**；artifacts/parallel/W1/**。 额外限制：tests/integration/conftest.py、tests/unit/conftest.py等共享fixture归W0临时锁；packages/domain改动必须经合同版本确认。唯一Alembic迁移owner；不生成OpenAPI。 起始队列：S00核实原CONTROL交接 → A14已冻结账本 → A02平台提交接线；数据A03可按READY穿插。 测试/资源：python -m pytest 指定文件；变更涉及迁移时增加Postgres升级/回滚/并发；API18101；Postgres数据库cloudctl_w1_<task>；SQLite每任务临时目录 | S00核实原CONTROL交接 → A14已冻结账本 → A02平台提交接线；数据A03可按READY穿插
W2 | Android Companion / Recipe执行 | 角色：W2 Android Companion / Recipe执行。工作目录：/Users/wangziheng/Desktop/LAMDA云控系统/parallel-worktrees-v1/w2-android。 你正在LAMDA云控项目的独立开发窗口。先读本窗口AGENTS.md、配套manifest中本角色和当前任务卡；仅做当前READY任务。禁止改其他窗口归属文件、原Excel、生成契约、生产服务器和真机。先核实pwd/branch/HEAD/合同版本/当前源码导入路径。使用冻结fixture独立开发，MODULE_PASS后提交commit+路径diff+命令/退出码/测试数+证据+缺口给W0。等待联调时可切换本窗口其他READY任务，不擅自扩范围。不用git add -A，不改测试阈值掩盖失败；共享契约变化交W0。 独占：mobile/**；packages/automation-sdk/**；artifacts/parallel/W2/**。 额外限制：所有共享RecipeEngine/AutomationStore/CompanionSyncService只由本窗口改。contracts中脚本及定位器规范归W0发布；真机ADB仅W0。 起始队列：S00核实原ANDROID交接 → B14受控适配器 → B01真实Recipe接线；等待时B02。 测试/资源：./gradlew testDebugUnitTest --tests <相关类> assembleDebug；真机交W0队列；GRADLE_USER_HOME独立可写；worktree内build目录；构建并发全机限制1–2 | S00核实原ANDROID交接 → B14受控适配器 → B01真实Recipe接线；等待时B02
W3 | Web / Studio / 页面集成 | 角色：W3 Web / Studio / 页面集成。工作目录：/Users/wangziheng/Desktop/LAMDA云控系统/parallel-worktrees-v1/w3-web。 你正在LAMDA云控项目的独立开发窗口。先读本窗口AGENTS.md、配套manifest中本角色和当前任务卡；仅做当前READY任务。禁止改其他窗口归属文件、原Excel、生成契约、生产服务器和真机。先核实pwd/branch/HEAD/合同版本/当前源码导入路径。使用冻结fixture独立开发，MODULE_PASS后提交commit+路径diff+命令/退出码/测试数+证据+缺口给W0。等待联调时可切换本窗口其他READY任务，不擅自扩范围。不用git add -A，不改测试阈值掩盖失败；共享契约变化交W0。 独占：apps/web/**；apps/studio/**；artifacts/parallel/W3/**。 额外限制：router.ts、types.ts、control.ts、operations-workspace.ts同归W3；禁止各商品/发布页面另开写者。根pnpm锁文件归W0。 起始队列：K02后先C02素材商品；K01/K03后C01任务核对；随后C03发布入口。 测试/资源：pnpm --filter @cloudctl/web test/typecheck/build；Studio按相同包命令；Web5175/Studio5176；playwright报告输出在本worktree；显式fixture模式 | K02后先C02素材商品；K01/K03后C01任务核对；随后C03发布入口
W4 | 工作流 / 视频服务 / 基础设施（可选） | 角色：W4 工作流 / 视频服务 / 基础设施（可选）。工作目录：/Users/wangziheng/Desktop/LAMDA云控系统/parallel-worktrees-v1/w4-runtime。 你正在LAMDA云控项目的独立开发窗口。先读本窗口AGENTS.md、配套manifest中本角色和当前任务卡；仅做当前READY任务。禁止改其他窗口归属文件、原Excel、生成契约、生产服务器和真机。先核实pwd/branch/HEAD/合同版本/当前源码导入路径。使用冻结fixture独立开发，MODULE_PASS后提交commit+路径diff+命令/退出码/测试数+证据+缺口给W0。等待联调时可切换本窗口其他READY任务，不擅自扩范围。不用git add -A，不改测试阈值掩盖失败；共享契约变化交W0。 独占：services/temporal-worker/**；services/edge-hub/**；services/outbox-dispatcher/**；edge/**；packages/edge-protocol/**；packages/lamda-driver/**；packages/observability/**；infra/**；scripts/**；docs/runbooks/**；artifacts/parallel/W4/**。 额外限制：scripts/export_openapi.py归W0；其他脚本归W4。只改本地配置并使用独立Compose项目；生产部署、端口占用和设备锁归W0。Edge仍只诊断，不替代Companion生产执行。 起始队列：D01部署/备份缺口 → D02 Temporal调度（K03后） → D03实时视频服务（K04后）。 测试/资源：声明本切片的pytest命令及独立服务启动配置；禁止默认连接生产执行；Compose项目cloudctl_w4_<task>，独立端口/volume/Temporal namespace；不用共享生产库 | D01部署/备份缺口 → D02 Temporal调度（K03后） → D03实时视频服务（K04后）
W5 | 独立验收 / 证据审阅（可选） | 角色：W5 独立验收 / 证据审阅（可选）。工作目录：/Users/wangziheng/Desktop/LAMDA云控系统/parallel-worktrees-v1/w5-qa。 你正在LAMDA云控项目的独立开发窗口。先读本窗口AGENTS.md、配套manifest中本角色和当前任务卡；仅做当前READY任务。禁止改其他窗口归属文件、原Excel、生成契约、生产服务器和真机。先核实pwd/branch/HEAD/合同版本/当前源码导入路径。使用冻结fixture独立开发，MODULE_PASS后提交commit+路径diff+命令/退出码/测试数+证据+缺口给W0。等待联调时可切换本窗口其他READY任务，不擅自扩范围。不用git add -A，不改测试阈值掩盖失败；共享契约变化交W0。 独占：tests/parallel_acceptance/**；artifacts/parallel/W5/**。 额外限制：实现源文件全只读；只能写新增独立验收测试与报告，不改现有测试阈值；失败退回owner。真机/服务器操作由W0执行。 起始队列：Q01复核P14/P09现证据、准备故障用例；等待集成SHA后执行Q02/Q03。 测试/资源：python -m pytest tests/parallel_acceptance/<当前切片>；必须声明基线SHA；API18105；独立临时DB/浏览器context；不与W1共享测试实例 | Q01复核P14/P09现证据、准备故障用例；等待集成SHA后执行Q02/Q03
2026-09-15核实 | Worktree实况 | 实际施工形态为 p14-worktrees/<切片>（23棵隔离工作树，如xy-ops/pa-im/pa-live），parallel-worktrees-v1未建立。沿用现有隔离工作树即可满足独占归属与基线要求，不为目录名重做施工；新开窗口在p14-worktrees增量登记。 | 新窗口登记时按切片建树

## 11_执行记录
11｜总控维护的滚动交付日志
子窗口在自己的artifacts目录写报告；W0核对后追加本表。任务状态以01为准。耗时/费用缺失留空，不填0。
时间 | 任务ID | 窗口/owner | baseline SHA | 交付SHA | 合同版本/hash | 测试命令/退出码/数量 | 模块/集成/验收 | 证据路径 | 阻塞/下一步 | 主动分钟 | 等待分钟 | 成本
2026-09-10 | 计划创建 | W0 | 37121a0e2910e66398af861b40f6e4642c8f608b |  | 原主计划SHA256 cb4b9e233e35a6ce4a95905a5d5c7d6d2f7c32dd3ec48cfe1111eaa75f10362f | 本版仅生成并校验计划文件 | 规划产物 | 配套验证报告 | S00尚未执行；未修改源码/部署/设备
2026-09-13 | P09-precommit-input | ROOT(总控) | b5619234e2d75887eba4d5a6dd8a9a67d49fc339 | 802e021 | p09-wiring/20260912.1 | testDebugUnitTest 180/0/0；pytest recipe+ledger 46 passed 1 skipped；真机任务553afa9c 17步SUCCEEDED | W2提交前输入验证：IME可用性修复+严格读回；不主张G3；证据 artifacts/tasks/P09-unknown/precommit-20260913/
2026-09-13 | P09-XY-G3 | ROOT(总控)+操作员解除 | 877e0314 | 9caae71 | p09-steps-commit/20260913.1 | 后端36过1跳；Android 185/0/0；真机任务3a715822 SUCCEEDED/APPLIED；97a2f566安全失败路径已核 | G3单件验收通过：门禁一次提交+真实商品核验+云端解除同步；证据 artifacts/tasks/P09-unknown/g3-xy-20260913/
2026-09-13 | P09-XHS-precommit | ROOT(总控) | 9caae71 | aa36882 | p09-steps-commit/20260913.1(+xhs) | 后端38过1跳；Android 188/0/0；真机任务9ffe20fc 12步SUCCEEDED停在发布前 | 小红书提交前验证+门禁路径确立；不执行真实发布（用户指示）；证据 xhs-precommit-20260913/
2026-09-13 | P09-DY-precommit | ROOT(总控) | aa36882 | 4ba0c04 | p09-steps-commit/20260913.1(+douyin) | 后端40过1跳；Android 190/0/0；真机任务91d7d91b 14步SUCCEEDED停在发布前 | 抖音提交前验证+门禁路径确立；不执行真实发布（用户指示）；证据 dy-precommit-20260913/
2026-09-13 | 范围变更+双线启动 | ROOT(总控) | 4ba0c04 | ffbd9e9 | pa-im/20260913.1 + p10-live/20260913.1 | 契约冻结：IM聚合（原二期提前，用户批准）+ 实时会话第一片（JPEG帧流，WebRTC后置） | 两 writer 并行（pa-im / pa-live 独立 worktree）；Root 持集成与 DEVICE/DEPLOY 锁；真机验收待集成后串行
2026-09-13 | 双线交付(IM+Live slice1) | ROOT(总控,委派不可用自实现) | 37853b5 | 02a10fd | pa-im/20260913.1 + p10-live/20260913.1 | 后端51过1跳；Android 197/0；web typecheck+build 过；子智能体5轮503按规则报UNAVAILABLE | IM聚合(原二期提前,用户批准)与投屏/远控第一片均集成推送；真机验收待Root持锁执行；证据 dual-slice-20260913/
2026-09-14 | IM聚合真机验收 | ROOT(总控)+用户另一真实账号配合 | 02a10fd | 4f8045a | pa-im/20260913.1 | 真通知→云端会话✅；云端回复→手机6步自动发送✅（任务8a5ead36 SUCCEEDED，屏幕读回命中） | 端到端通过；通知正文摘要化/应用状态归一化/前台漏收记为slice 2；证据 im-live-20260914/
2026-09-14 | IM监听配置+多平台+值班模式 | ROOT(总控) | 3d2759f | 8985945 | pa-im slice2 | 后端8用例；Android 201/0；web build过；迁移0018已部署首尔 | 云端配置表+Web监听设置面板+配置同步+多平台通知过滤(私信通道)+值班模式控制器；待用户实测小红书/抖音私信
2026-09-14 | 基线修复+三切片并行集成 | ROOT(总控)+3写入子智能体 | 8985945 | ec62b79 | — | 后端555→565过1跳；Android 201→248/0；Web 139→155 | 基线7失败全修复；Web监控配置UI/公众号publisher骨架/Android IM slice2 三切片隔离工作树并行合入；OpenAPI统一再生成 | artifacts/tasks/P09-unknown/im-slice2-20260914/report.md | 值班单写者违规与聊天垃圾外发两真缺陷已修（45f9a3f/56ee311）
2026-09-14 | 聊天输入自有IME通道闭环 | ROOT(总控)+专家会诊(gpt-6-astra)+3轮真机迭代 | ec62b79 | 56ee311 | owned-IME | Android 251/0 | 专家诊断Flutter SET_TEXT时序根因并给IME通道实现；控制器真机补修焦点门禁/快照契约/会话抖动三层；终验6步SUCCEEDED+消息逐字干净 | 同上 | 运行前提：CloudCtl Input为当前输入法（未选中安全失败）
2026-09-14 | 行为级验证+对抗审查+应修闭环 | ROOT(总控)+2拆分审查员+2写入子智能体 | 56ee311 | 85b30d6 | — | 后端574→579/1；Android 262/0；Web 155 | 正文回填真机闭环(这个多少钱入云)；监控配置行为级(值班内/外)；OUT消息delivery_state回撤；完整审查2应修修复(IM写端点403矩阵/appSecret生产Fernet强制)；生产垃圾数据清理 | 同上 | 新缺口：闲鱼营销推送假会话；值班内页导航
2026-09-14 | upsert闭环+噪声过滤+值班停驻 | ROOT(总控)+1写入子智能体 | 85b30d6 | ff4b561 | — | Android 274/0 | MediaStore upsert双根因修复(尾斜杠+MIME补扩展名)终验Reuse零增长；营销推送分层过滤(通道未标定+形态层)；值班停驻三连修(锚点优先/选中形态/内容特征)终验105秒静默 | 同上 | XHS NAV_RESET_FAILED根因已定位(草稿恢复弹窗遮蔽锚点)，专家修复中
2026-09-15 | XHS草稿弹窗死锁修复 | ROOT(总控)+专家会诊(gpt-6-astra) | ff4b561 | 703a7ad | — | Android 292/0(+18) | 专家实现BlockedDialogRegistry(三重共现白名单,只点存草稿)+NavigationReset决策层；真机终验NAV_DIALOG_DISMISSED后12步SUCCEEDED(ad0ce1a4) | artifacts/tasks/P09-unknown/im-slice2-20260914/report.md 第九节 | XHS死锁待办关闭；剩营销通道标定/相册清理时机
2026-09-15 | 闲鱼维护动作启动(擦亮/下架/删除) | ROOT(总控)+2写入子智能体 | 9a6e52e | 进行中 | xianyu-maintenance-anchors/20260915 | 勘察:我发布的tab有语义/卡片按钮无语义需坐标推导+守卫;契约已冻结1661a46 | Android(tapLayout/assertBadge/门禁确认击)与后端(三命令形状+批量编排)并行开发中 | contracts/phase1/xianyu-maintenance-anchors-20260915.md | 验收对象已备(在卖1/已下架多件);批量下架与订单同步为下一批
2026-09-15 | 闲鱼维护动作:擦亮真机通过 | ROOT(总控)+2写入子智能体+契约裁定 | 1661a46 | 本行HEAD | xianyu-maintenance-anchors/20260915 | 后端606/1(+27)；Android 316/0(+24) | 三命令形状+批量编排API+tapLayout/assertBadge+门禁确认击；跨组件字段契约错位由控制器裁定对齐(layoutAction+tab+cardIndex/locatorRef+expectedDelta)；两真机缺陷修复:我的tab前缀歧义(误开收藏页)→tab三形态AnyOf；服务上下文displayMetrics高2340≠2400守卫误拒→maximumWindowMetrics | contracts/phase1/xianyu-maintenance-anchors-20260915.md | 擦亮LAYOUT_GUARD_PASSED+5步SUCCEEDED；下架/删除GATED门禁真机验收待下轮(需intent授权流)；设备侧运维:Doze杀死服务+无障碍Crashed标记已恢复(force-stop+toggle)
2026-09-15 | 闲鱼下架GATED门禁真机闭环 | ROOT(总控) | 01b4055 | 9e591af | maintenance-anchors/20260915.v2 | 后端606/1；Android 316/0 | intent 201→恰好一次确认单击→真实下架(在卖1→0)→账本APPLIED→操作员CONFIRMED_APPLIED→SUCCEEDED(63516d24)；连带修复:commandType盖章/recipe_pin跳过/actionId对齐/404本地收尾(死锁解除)/基线快照仓 | contracts/phase1/xianyu-maintenance-anchors-20260915.md | 删除GATED机制全通但首击坐标随列表漂移误触图片(UNKNOWN安全停,商品未删,零误删)——已下架卡片坐标需重校后复验
2026-09-15 | 闲鱼删除复验:坐标再漂移,门禁安全 | ROOT(总控) | 9e591af | c82e77b | maintenance-anchors/20260915.v3 | Android 316/0 | 首卡y重校675/460后复跑:第一击再次漂移误入转卖编辑器(布局动态)→UNKNOWN安全停→操作员NOT_SUBMITTED解除,零误删;误入草稿已存退出 | artifacts/tasks/P09-unknown/xianyu-maintenance-20260915/report.md | 🔴删除需稳健定位方案(详情页管理入口/tabs相对偏移/platformItemId映射三选);批量下架随定位方案解;订单同步未启动
2026-09-15 | 闲鱼删除GATED完整闭环—三件套收官 | ROOT(总控) | c82e77b | 50b4fda | maintenance-anchors/20260915.v4 | Android 316/0 | 删除任务37a665b0:首卡删除单击→确认弹窗→GATED单击→真实删除(¥299卡消失)→账本confirm-delete→机器核验UNKNOWN(不猜)→操作员核验卡片消失→CONFIRMED_APPLIED→SUCCEEDED。擦亮✅下架✅删除✅三动作全部真机闭环 | artifacts/tasks/P09-unknown/xianyu-maintenance-20260915/report.md | 待办:删除长期稳健定位(详情页管理入口已勘察936,2245);批量下架放开;titleContains;订单同步(055)未启动
2026-09-15 | 订单同步slice1：三线并行→集成→首尔部署→真机验收闭环 | ROOT(总控)+W1/W2/W3子代理 | d942bd3 | c113f0e | order-sync/20260915.1+.2；xianyu-anchors-20260915 | 后端626/1·Android339·Web178 | W1:迁移0021+三端点+collect编排;W2:readOrders复合键+价格碎片解析+complete省resultType;W3:/orders页面camelCase对齐;总控:锚点冻结95c99c4+侧栏da63740+首尔部署orders-7adc827(PG0021迁移有备份)+定位器翻转2df376b+渲染重试0b93c9b;真机SOLD(bdb3dc74)/BOUGHT(3f77b85f)双SUCCEEDED共6真实订单入库,幂等重放200 | artifacts/tasks/P41-P42-orders/orders-slice1-20260915/ | 🟡slice2:详情页订单号/分页续传/occurred_at;🟡维护新路径W4(标题定位→详情管理菜单,锚点已冻结)待实现,GATED复验须用户授权;🟡草稿tab空态未标定
2026-09-15 | slice2三线+W4维护新路径：并行开发→集成→部署→干跑 | ROOT(总控)+S2API/S2WEB/W4子代理 | 7c5d284 | c81cefa | order-sync-slice2/20260915.1；xianyu-anchors-20260915 | 后端656/1·Android356+·Web184 | S2API:collect screens1..3+v2形状(8变异门禁),v1零改动;S2WEB:采集入口启用+run轮询fail-closed;W4:tapCardByTitle→详情→管理菜单v2全栈,GATED零改动;总控:合并(双步骤类加法冲突机械解决)→首尔maint-v2-c13aad8上线→装机→4定位器翻转→无意图干跑68437f3f:新路径全程走通+确认弹窗GATED拦截止零副作用(在卖187不变),发现BADGE_UNREADABLE集成缝并修复(876e4a7,v2降级UNKNOWN→操作员) | artifacts/tasks/P41-P42-orders/orders-slice2-20260915/ + P09-unknown/xianyu-maintenance-20260915/w4-newpath/ | 🔴真实下架/删除复验等用户授权对象(建议:下架=海底两万里;删除=已下架一群喵4/13);🟡slice2 Android v2执行器(swipeUp步骤+跨屏去重)下一切片;🟡多机型:swipeUp比例化+语义守卫+机型档案已规划
2026-09-16 | 删除验收首击UNKNOWN→根因复盘→单发加固+认领安全释放协议(验证入库) | ROOT(总控·前窗口)+本窗口复验提交 | c81cefa | fc236a2 | maintenance-anchors/20260915.v4 + R20260916-P09-18/19 | 后端聚焦77通过;Android 60套件409/0 | 首次授权删除(任务a25549e5):确认击已派发但平台效果不可证→UNKNOWN,RECONCILING/KEEP_WAITING不重试;根因=生产证据缺弹窗bounds/手势回执+UNKNOWN后仍跑成功式步骤;修复=确认步提交屏障+单发手势守卫(GuardedDialog稳定校验,至多一次dispatch,关联取证落automation-evidence)+认领期无障碍断连安全释放协议;本窗口复跑双端门禁全绿后入库fc236a2 | artifacts/tasks/P09-unknown/xianyu-maintenance-20260916/ | 🔴删除验收待重授权重跑
2026-09-16 | 删除验收第2次(用户逐件重授权《如果历史是一群喵4》):错卡缺陷被单发校验拦下,零副作用,双任务如实结案 | ROOT(总控·本窗口接手) | fc236a2 | 3ce871c | maintenance-anchors/20260915.v4 | Android 409/0(复用);真机实测 | 装fc236a2新APK→旧任务a25549e5结案CONFIRMED_NOT_SUBMITTED→新run 82e99aad(幂等键…miao4-20260916-02):滚动后卡片节点bounds过期,CARD_TITLE_TAP按过期坐标点开错误商品(你为什么解不开数学题·谈祥柏)删除弹窗,GATED在错误对象打开,单发校验拒绝派发确认手势→台账UNKNOWN→任务16c9c527结案NOT_SUBMITTED;事后核查喵4/谈祥柏/喵13均完好×1,零误删 | artifacts/tasks/P09-unknown/xianyu-maintenance-20260916/final-delete-v2/ | 🔴错卡修复(详情页标题二次校验+tap前bounds新鲜度复核)用户已定归下一切片;修复后第3次删除需重新授权
2026-09-16 | 任务2收尾:草稿tab坐标复验(只读)+漂移实证归档 | ROOT(总控·本窗口) | 3ce871c | 5c4d100 | xianyu-maintenance-anchors/20260915 | 无代码变更(只读勘察) | xianyu_pub_tab_draft语义锚点✅解析点击正常;无横幅布局tab y=213~339 vs 昨日753~885=漂移546px实证,语义定位不受影响,坐标推导必须带布局守卫;草稿卡片坐标(删除695/编辑920,y1138/1531步进393)不可验——tab空态「你还没有草稿」,维持冻结值待有草稿复验 | artifacts/tasks/P09-unknown/xianyu-maintenance-20260916/draft-tab-recheck/ | 🟡批量下架若沿用坐标推导需布局守卫;🟡slice2 Android执行器+v2真机验收待下一切片
2026-09-16 | K02/K03 契约起草→用户裁决→冻结登记 | ROOT(总控·本窗口)+Explore侦察 | 5c4d100 | a40b653 | data-assets/v1@20260916.1；task-schedule/v1@20260916.1 | 无代码（契约+fixture） | 侦察现有模型(Product/MediaAsset/ContentRevision/CommandV1/双状态机/schedules/Temporal痕迹)后起草;7项裁决用户全按建议:K02价格维持十进制字符串null=422/不做素材DELETE/products旧端点不动;K03 operation_id落库(一次迁移)/触发=v1手动fire+D02 Temporal桥接/rrule受限子集/CANCELLED双L;各4个正负fixture+消费者验证命令齐备 | contracts/parallel/K02/ + K03/ | 🟡A03/A04/A06/A07/A09/D02 已解锁待派发;🟡W-A错卡修复+W-B slice2 Android 并行进行中
2026-09-16 | W-A/W-B并行→合并→首尔部署81e24ec→slice2多屏真机验收PASSED→第3次删除安全失败挂起 | ROOT(总控)+W-A/W-B子代理 | 5c4d100 | ce074df | order-sync-slice2/20260915.1；maintenance-anchors.v4 | Android 61套件427/0；真机实测 | W-A错卡双防线(详情页标题校验+bounds仲裁,8测试)；W-B slice2多屏执行器(swipeUp容器内/分屏即报/跨屏去重,10测试)；首尔升级81e24ec(152端点,认领释放服务端上线,平滑切换零中断)；slice2验收run 9135e84c:SOLD双屏各3行,第2屏新增3单入库,去重生效；第3次授权删除(喵4):门控前安全终止CARD_BOUNDS_UNVERIFIED(目标可见但参数过严),零副作用,用户拍板挂起转问题清单 | artifacts/tasks/P41-P42-orders/orders-slice2-20260916/ + P09-unknown/…20260916/final-delete-v3 + delete-automation-issue-handoff.md | 🔴删除happy path挂起(交接文档已备,其他模型接手)；🟢B11分页续传完成
2026-09-16 | K05 platform-recipe/v1 契约：侦察→起草→用户裁决→冻结 | ROOT(总控·本窗口)+Explore侦察 | ce074df | 041e099 | platform-recipe/v1@20260916.1 | 无代码（契约+fixture） | 侦察Recipe体系/媒体投递/operation目录/发布链路/定位器全集后起草；钉死：任务家族分治(A签名recipe冻结pin/B steps台账不跨族)、发布三档(open-only/需确认/自动提交V1不放开)、定位器引用纪律(未verified可引用运行时fail-closed,翻转仅Root)、媒体顺序义务与上限(xy50/xhs18)、结果身份(open-only禁报已发布)；裁决:D1闲鱼保steps兼容主路B05平行验证后另裁切换/D2小红书走家族A/D3自动提交不放开/D4状态机只加映射断言表 | contracts/parallel/K05/ | 🟢A05/B05/B06/B07 解锁待派发
2026-09-16 | W-C/W-D双线→合并→迁移0022→首尔部署a04-3ce33ba | ROOT(总控)+W-C/W-D子代理 | ce074df | 3ce33ba | data-assets/v1；task-schedule/v1；platform-recipe/v1 | 后端675→681/1；迁移up/down✅ | W-C(A03)K02落地6文件+5用例；W-D(A04)K03落地含迁移20260916_0022+3处语义对齐+5用例；K05契约冻结(4裁决全按建议,解锁A05/B05/B06/B07)；首尔升级：pg_dump备份→alembic 0022→drop-in切换→152端点/operationId暴露/公网200/companion流量正常 | contracts/parallel/ + artifacts/tasks/phase1/a03-data-assets/ + a04-task-schedule/ | 🟢A03/A04 INTEGRATED；🟢发布链路四任务可派发；🟡幂等键列化待下个迁移窗口
2026-09-16 | A05/B05发布链双线(子代理三次死于API故障→主会话接管收尾)→合并→首尔部署publish-29f19dd | ROOT(总控·主会话接管)+W-F/W-E子代理 | 3ce33ba | 29f19dd | platform-recipe/v1@20260916.1(+勘误:闲鱼媒体可选49) | 后端702/1·Android 62套433/0 | A05:稳定publishTargetId+铸币校验矩阵+open-only结果语义(20单测+6集成);B05:publish-2 open-only图(valueRef参数绑定/引擎media有序展开/快门tile0永不点)+旧v1字节冻结进LEGACY+SDK valueRef字段;K05勘误媒体上限49(tile 0..49);首尔升级含v2 builtin(公网200,companion流量正常) | contracts/parallel/K05/ + artifacts/tasks/phase1/a05-publish-commands/ + b05-xianyu-recipe/ | 🟢A05/B05 INTEGRATED;🟡B05真机验收待Q02前置保护+逐对象授权;🟡A09可与A05合流(共管文件已解锁);🟡新builtin需新APK装机才对设备生效
2026-09-16 | Q02套件+A09目录双线→合并→首尔部署a09-b226105 | ROOT(总控)+W-G/W-H子代理 | 29f19dd | b226105 | task-schedule/v1；platform-recipe/v1 | 后端744→758/3；A类42过B类暂停 | W-H(Q02):8场景套件42A类全绿+2B类真机桩,SHA守卫/台账记录器/xfail空;W-G(A09):31动作全登记46定义,result_type各异,预算目标漂移拒绝;总控真机执行B类:发现cardIndex:0命中真实商品风险,B1空通过B2安全失败,已暂停待裁决;首尔升级a09-b226105(线上31 catalog_id验证,公网200) | tests/parallel_acceptance/q02/ + artifacts/tasks/phase1/a09-operation-catalog/ + artifacts/parallel/W5/Q02/ | 🔴Q02-B类目标待用户裁决(A/B/C);🟡contract_only动作生产化需新增CommandType(K05五处同步)另裁;🟡web端xy-tasks-02映射待T102后同步
2026-09-16 | Q03真实发布验收通过(v1.1.1全链12态绿→确认点→人工完成发布→在卖+1)；修4真bug+图v2.1→v1.1.1；遗留：PAUSED任务生命周期卡队列/输入法依赖 | ROOT(总控·主会话) | b226105 | d4206bb | Q03 PASSED；recipe-xianyu-publish-2 v1.1.1(becbe9d8)；listing 云控平台验收测试服务 ¥9.9 在线

## 原_00_执行总览
LAMDA 云控｜一期智能体执行计划
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 2026-09-10 智能体执行版｜当前验收=现有 OnePlus 9R b0644fb5 单机分阶段。Note9/10台/100模拟为后期扩展（非已通过、非删除）。网页高级模型定方案，本地模型实施，达到触发条件才升级诊断。原功能与安全门禁在当前机上仍须满足，不预估人力工期。
原任务映射 |  |  | 新包总数 / 仍需推进 |  |  | 已记录执行轮次 |  | 开工图最长 · 层
边界：50包含P00已完成成果归档，P14另已单机验收，48包仍需推进。6层=5条开工依赖边；原图20条边包含验收前置，两种口径不等于交付工期对比。新包状态不会因合并自动变完成。
当前执行模式：Root + 最多3个隔离写入子智能体；P14 WEB/CONTROL/ANDROID已合并并完成OnePlus单机版本生命周期验收。当前继续按READY规则安排P09/G3检查及P15等独立模块，设备/部署仍单队列。
2026-09-10：集成分支 integration/p14-20260909，P14运行修复80a5de9/1ca0c1a，设备故障测试033e5ac/5eaa2f1。已建立独立worktree；不再重复WAIT_BASELINE。P14已解锁P15，但P15及G3尚未验收。
执行实测｜累计分钟不等于日历工期 | [6 empty] | 上传快照｜原进度
执行分组 | 包数 | 验收通过 | 执行轮次 | 主动分钟* | 已知成本¥* |  | 原任务状态 |  | 项数
继承 |  | 1 | 1 |  |  |  | 已完成
主链路 |  | 2 |  |  |  |  | 进行中
设备与底座 | [6 empty] | 待联调
双平台发布 | [6 empty] | 未开始
闲鱼与采集 | [6 empty] | 原审阅“代码已修/待联调”
交付收口 | [6 empty] | *分钟/成本为已填写项之和，缺失不当免费或零耗时；完整度见06。旧状态冲突保留，待当前代码证据核实。
合计
不是删范围提速：核心通过 ≠ 一期验收通过
当前验收改为 OnePlus 9R b0644fb5 单机分阶段。原范围功能（实时视频、同任务恢复、Recipe手动发布、完整产品/帖子/资源池、双平台发布、闲鱼31目录、订单与指标历史、长期保存）在当前机上仍须满足。Note9 认证与至少10台真机（及配套100模拟容量）改为后期扩展，不得标已通过，也不得永久删除。 真实副作用前的权限、单writer、提交防重和版本安全不能后补。平台入口不存在只记阻塞。单机通过 ≠ 原多机/Note9 一期完成。
怎么用这份表
01_闭环计划 |  |  | 维护D/Q状态、阻塞、下一检查点与证据；J/K/L由09执行记录自动汇总。
02_验收卡 |  |  | 只读取当前P卡；主路径和必要错误验证通过即结束当前检查点。
03_启动与门禁 |  |  | 启动五阶段不是五天；门禁只阻止受影响操作，独立工作继续。
04_旧任务对照 |  |  | 120项旧T完整映射；保留原状态、证据、契约和验收，不重复执行旧手册。
05_范围追溯 |  |  | 20需求 + 12原范围 + 31闲鱼目录；逐项验收，不静默删减。
06_执行实测 |  |  | 记录轮次、主动耗时、等待与成本完整度；无实测时不推算总工期。
07索引 / 08–11执行辅助 |  |  | 07只追溯；08模型/子智能体分工；09逐轮日志；10当前包交接；11多智能体并行控制台与P14工作队列。
本次修改与证据边界
基于用户提供的闭环执行版于2026-09-08调整。原50包、120项映射、需求、验收和安全门禁保留；删除原38–76人日与人数换算，不把旧估算改名为AI小时。60分钟无进展检查、同错两轮升级均为建议起始策略。调用账单未提供，费用留空。原文件保留。 2026-09-08 补记本轮执行：09表写入P08/P09/P07/P01四轮；01表Q列模块通过，D列仍非验收通过。当前仓库已检查；OnePlus 9R探针已跑通。原口径「验收通过才算整包」保留。 2026-09-08 用户已确认：当前验收改为现有 OnePlus 9R b0644fb5 单机分阶段验收。红米 Note9 认证、至少10台真机及配套100模拟容量验证推迟到单机主链路通过之后，作为后期扩展：不得标成已通过，也不得从原范围永久删除。当前机上的功能与安全门禁仍须满足；单机通过 ≠ 原多机/Note9 一期完成。权威活动计划：lamda_yun_一期计划_智能体执行版.xlsx。本轮不启动 P15、不做新真机试验。 09表追加 R20260908-06。P01/P07 去掉过期「生产claim仍发旧steps」。P14 不以 worker CLOSED 为整包通过。 2026-09-09 对照当前任务更新：P14 焦点竞争硬验收通过；新增任务 0d36fe3f… 在闲鱼前台起始时成功等待 Companion 成为活动窗口，并留下 expected/actual 日志。历史失败 7f292679 未改写，签名校验未关闭。本次复跑后端 6 项测试通过、Android Recipe 定向测试构建成功。由于该 probe 仍使用内置 Recipe，且 T041 网页入口、签名 Recipe claim 固定、暂停/运行版本固定、下载中断旧版可用、回退审计尚未闭环，P14 保持进行中/开发中。09 表追加 R20260909-01；10 表切换到版本生命周期余项。 2026-09-09 多智能体方案：新增 11_多智能体并行；采用 Root Worker + 3 子智能体。编码智能体编排位于外部开发执行层，不改造成生产 Temporal Worker。READY 由合同、写集、资源锁和验证定义决定；三个子智能体必须批量创建后统一等待。当前脏工作区先做可恢复基线冻结；子智能体使用独立 worktree/branch。P14 拆为 WEB、CONTROL、ANDROID 三路并行，Root 串行合并与真机验收。09 表追加 R20260909-02。

## 原_01_闭环计划
01 / 智能体功能包执行台
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 I列为连续主动排查无新增证据的检查阈值，不是包工期。J/L/K由09记录汇总；缺失数据不当0。Q模块自测通过可结束开发，D保留真实功能验收状态；F/G不得解释为等待前置整包完成。接口解锁见08，当前施工交接见10。
新编号 | 执行分组 | 功能闭环 | 当前状态 | 执行模型 / 责任人 | 所需接口来源 MUST | 接通验证相关包 非整包完成前置 | 必过门禁 | 无进展检查 分钟（可调） | 已记录轮次 | 已记录主动 分钟（可缺项） | 已知调用成本 人民币（可缺项） | 接口可用性 非整包状态 | 证据 / 当前阻塞 | 原任务归属 | 开工依赖 层数 | 模块开发状态 | 当前阻塞类型 | 下一可见交付 / 解锁边界
P00 | 继承 | 继承基线、审阅和架构成果 | 沿用完成 | 待认领 | 无新增包前置 | 无 | G0 | 0 |  |  |  | 可用 | 沿用原表T001–T003已完成；N列未附证据链接，本次未复核，不重做全仓。 | T001、T002、T003 |  | 沿用完成 | 待核实 | 仅登记当前分支与已有产物位置；没有代码变化不重做T001–T003。
P01 | 主链路 | 字段映射与双平台命令工厂 | 已有实现待联调 | ZCode | 无新增包前置 | P03；P05；P07 | G1 | 60 |  |  |  | 部分可用 | 模块通过：T077工厂已接；31项目录唯一归属。生产 claim 已走 CommandV1（protocolVersion=cloudctl.command/v1）。现场 device-probe ca985a89 SUCCEEDED controlEpoch=94。OPEN_ONLY 不记发布成功。不重做 field-map。 | T004、T012、T077 |  | 模块通过 | 待核实 | 不重做 field-map。下一可见：与 P03/P05 联调 operationId；P14 转入版本生命周期余项。
P02 | 主链路 | 真实登录态、API与统一权限 | 模块通过 | 待认领 | 无新增包前置 | 无 | G1 | 60 |  |  |  | 部分可用 | 404/501 fail-closed + 权限单测通过；真实身份联调待补 | T005、T006 |  | 继承待核实 | 待核实 | 按原表已记录的/session实际实现核对路由，联调现有测试；不另造/me第二套身份。
P03 | 主链路 | 设备及双平台账号绑定、换绑隔离 | 已有实现待联调 | 待认领 | P01；P02 | P04；P06；P08 | G1/G2 | 60 |  |  |  | 部分可用 | 002/003 SQL + ACCOUNT_CHANGED逻辑已有；迁移未上生产 | T007、T010、T011、T086 |  | 继承待核实 | 待核实 | 复用002/003迁移与现有绑定接口，先在可回滚环境应用并验证；核对T011把暂停计划记为CANCELED的语义。
P04 | 主链路 | 设备、平台能力探测与兼容底稿 | 已有实现待联调 | 待认领 | 无新增包前置 | P03；P07 | G1/G7 | 60 |  |  |  | 部分可用 | heartbeat扩展字段已有。当前验收机为 OnePlus 9R b0644fb5，单机证据保留。Note9 认证与10台容量改为后期扩展，不作为当前阻塞，也不得标已通过。 | T008、T009 |  | 继承待核实 | 待核实 | 复用现有 OnePlus 9R 报告做当前机能力探测。Note9/多机认证推迟，不在本阶段把其资源缺口当当前阻塞。
P05 | 主链路 | 统一任务事实、事件与任务工作台 | 已有实现待联调 | 待认领 | P01；P02 | P06；P08；P12 | G1/G2 | 60 |  |  |  | 部分可用 | platform_tasks.py + 004 SQL已有；迁移未上生产 | T013、T014、T028 |  | 继承待核实 | 待核实 | 应用并验证004迁移；沿用现有API和事件schema，先让一个真实taskId在网页完整可见。
P06 | 主链路 | 快照冻结与立即、预约、周期调度 | 已有实现待联调 | 待认领 | P01；P05 | P03；P17；P19；P20 | G1/G3 | 60 |  |  |  | 部分可用 | schedules.py + ScheduleEditor + 006 SQL已有；Temporal未接线 | T015、T017、T018 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先补T017的Temporal接线与006迁移，再验证一次定时触发；资源解析按P19/P20接口联调。
P07 | 主链路 | 本地Recipe生产接线与执行生命周期 | 已有实现待联调 | ZCode | P01；P04 | P03；P05；P08；P14；P17 | G1/G2/G4 | 60 |  |  |  | 部分可用 | 模块通过：生产 claim 已走 CommandV1 并接 RecipeEngine；无 legacy steps。OnePlus 探针 67d95d4a SUCCEEDED controlEpoch=93。内置 Recipe 不是 P14 已发布目录。OPEN_ONLY 不记发布成功。 | T019、T020、T021、T022 |  | 模块通过 | 待核实 | P14 焦点硬验收已于 2026-09-09 通过；P07 不重开 CommandV1/焦点诊断。继续由 P14 验证已发布签名 Recipe 的版本固定、回退与审计。
P08 | 主链路 | 单写锁与暂停→人工→同task恢复 | 核心通过 | ZCode | 现有T026/T023/T016接口可先用 | P03；P05；P07；P09 | G2；真实副作用另须G3 | 60 |  |  |  | 部分可用 | 2026-09-10：caa22da3 CommandV1签名任务，PAUSED_WAITING_USER后保留数据安装APK，原taskId恢复RUNNING，resumeCount=2，保持1.0.3并从hold继续，started未重放；pageVerified=false拒绝409。取证后主动取消。其他G2故障不据此自动通过。见 cloudctl-source/artifacts/tasks/P14-multi-agent/P14-INTEGRATION-ACCEPTANCE/summary.md | T016、T023、T026、T027 |  | 模块通过 | 待核实 | 同taskId续跑不再重复开发；后续补失租立停等G2故障，P09/G3真实副作用门禁仍未过。
P09 | 主链路 | 共享提交门禁与不确定结果核对 | 进行中 | ZCode | P01；P08 | P03；P14；P26；P28；P30；P32；P37 | G3（不可后置） | 60 |  |  |  | 部分可用 | 2026-09-10 已加固并部署RECONCILING双端状态保护：普通完成/暂停/取消/恢复不得清除UNKNOWN；Android默认未确认不记APPLIED，重启/续租/新任务不得绕过。89后端测试、78Android单测、3OnePlus独立计数故障测试通过，部署后5897215f探针成功。G3未通过：仍缺真实Recipe提交接线、云端intent与双端核对同步。见 cloudctl-source/artifacts/tasks/P09-unknown/hardening-20260910.md | T024、T025 |  | 模块通过 | 无 | 下一切片冻结提交前记账、一次执行、后置结果与核对同步契约；完成无副作用闭环后再确定各真实动作的测试对象/预算。不得把本地计数当真实G3通过。
P10 | 设备与底座 | WebRTC会话、采集与实时播放器 | 未开始 | 待认领 | P02；P04 | P48 | G1/G5 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T029、T030、T031、T032 |  | 继承待核实 | 待核实 | 包内依次交付：会话/授权→首帧→SIM relay；每段实际通过即可推进，不为每段另建任务单或重复审阅。
P11 | 设备与底座 | 远控面板、手势输入与交还自动化 | 未开始 | 待认领 | P08；P10；P07 | P03；P12 | G2/G5 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T034、T035、T036、T037 |  | 继承待核实 | 待核实 | 复用T026停机握手与原生动作，先做接管→点击→交还的完整路径，再补输入边界。
P12 | 设备与底座 | 长时观看、重连与设备工作台 | 未开始 | 待认领 | P10；P05 | P04；P11 | G5 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T033、T038 |  | 继承待核实 | 待核实 | 让同一个DeviceLiveScreen进入设备详情；复用P10首帧证据，集中做30分钟与网络切换。
P13 | 设备与底座 | 页面定位器采样与版本回归 | 未开始 | 待认领 | P04；P07 | P08；P14 | G2/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T039 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先采登录/首页/发布/列表等首条闭环所需页面；后续页面随相应业务包补齐。
P14 | 设备与底座 | Recipe手动发布、签名校验与回退 | 验收通过 | Root Worker + 子智能体×3 | P01；P02 | P07；P08；P13 | G4 | 60 |  |  |  | 可用 | 2026-09-10 OnePlus单机验收通过：网页人工登记/发布/回退；签名版本真实领取执行；caa22da3同任务运行中发布新版、暂停、APK重启、恢复均固定1.0.3且不重放已完成步；真实HTTPS 685→32字节截断时保留1.0.1，恢复后自动验签激活1.0.4；最后回退1.0.1并由c8ec815c探针成功。62 Android单测、3真机存储故障测试通过。见 cloudctl-source/artifacts/tasks/P14-multi-agent/P14-INTEGRATION-ACCEPTANCE/summary.md | T040、T041、T042 |  | 模块通过 | 无 | P14依赖已解锁；允许按READY规则安排P15。P08同任务恢复已补证，其他G2故障及P09/G3仍需独立验收。公网Basic Auth登录未计入本次通过范围。
P15 | 设备与底座 | APK整包升级与系统确认 | 未开始 | 待认领 | P04；P14 | P08；P09 | G2/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T043 |  | 继承待核实 | 待核实 | 在现有Companion上做一次保留数据升级；不引入Root/Device Owner或静默安装前提。
P16 | 设备与底座 | 媒体上传、持久资产与权限 | 未开始 | 待认领 | P02 | 无 | G1/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始，本次未重跑代码。 审阅B007/B015标已修，但关联任务仍未开始；先核实复用改动。 | T044、T045 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先把MediaAsset接口/fixture提供给编辑器和下载模块；后端与上传UI同一包完成。
P17 | 设备与底座 | 素材下发、流式下载与确定选取 | 未开始 | 待认领 | P16；P06；P07 | P03；P13；P14 | G1/G2/G3 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始，本次未重跑代码。 审阅B025标已修，但关联任务仍未开始；先核实复用改动。 | T046、T047、T048 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先下发一图一视频验证manifest；再在真实图库验证选取，不等完整发布页面全部完成。
P18 | 设备与底座 | 文件推送与截图证据闭环 | 未开始 | 待认领 | P16；P17 | P05；P11 | G1/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始，本次未重跑代码。 审阅B028标已修，但关联任务仍未开始；先核实复用改动。 | T049、T050 |  | 继承待核实 | 待核实 | 复用MediaDelivery与资产上传，不新建独立文件服务；先做一次推送和一次失败截图。
P19 | 设备与底座 | 水印配置、派生素材与真实预览 | 未开始 | 待认领 | P16 | P06；P21；P28 | G3/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T051、T052、T053 |  | 继承待核实 | 待核实 | 复用现有派生工作流；一个模板贯通配置→预览→输出asset，随后补全field-map有效字段。
P20 | 设备与底座 | 地址、描述和标签共享资源池 | 未开始 | 待认领 | P02；P03 | P06；P21；P28 | G1/G3 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T054、T055、T056、T057 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先交共享PoolSelectionSnapshot与CRUD，再接三个薄页面；不为每类池重复建库存储。
P21 | 设备与底座 | 商品模型、编辑、分组与列表 | 未开始 | 待认领 | P02；P16 | P19；P20 | G1/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务T058–T062未开始；但B001标代码已修/待联调，先核实可复用变更，勿重复修复。 审阅B001/B007/B005/B006标已修，但关联任务仍未开始；先核实复用改动。 | T058、T059、T060、T061、T062 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先做价格/外键迁移与一条商品编辑闭环，再接列表分组；水印/池字段允许先接契约，但整包验收不能漏联调。
P22 | 设备与底座 | 商品导入与安全导出 | 未开始 | 待认领 | P21；P16 | P24；P41 | G1/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T063、T064、T065、T070 |  | 继承待核实 | 待核实 | 固定小样本：正常、错误行、重复批次、缺媒体；先跑后端批次，再接预览/提交页面。
P23 | 设备与底座 | 一次性旧浏览器数据迁移 | 未开始 | 待认领 | P21；P20；P19 | P24 | G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T066 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先备份一份旧localStorage样本；与P22复用预检能力，只迁移真实数据。
P24 | 设备与底座 | 帖子编辑、分组、修订与归档 | 未开始 | 待认领 | P02；P16 | 无 | G1/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始，本次未重跑代码。 审阅B012/B015标已修，但关联任务仍未开始；先核实复用改动。 | T067、T068、T069 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先做一篇图文与一篇视频内容的跨浏览器保存，再接列表/分组，不混入手机发布。
P25 | 双平台发布 | 小红书发布命令与统一页面入口 | 未开始 | 待认领 | P01；P06；P24 | P03；P12；P26；P27 | G1/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T071、T076 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先修小红书生产允许列表并从网页生成真实命令；Recipe可先用同契约fixture开发，但不能据此记发布成功。
P26 | 双平台发布 | 小红书图文发布与草稿完整流程 | 未开始 | 待认领 | P07；P13；P17 | P03；P09；P14；P18；P25；P27 | G2/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T072、T073、T075 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先做已发布Recipe的图文主路径，再同批验证草稿与一次提交后断网；不等待视频全完才调图文。
P27 | 双平台发布 | 小红书视频笔记、封面与处理等待 | 未开始 | 待认领 | P26；P17 | P09；P14；P25 | G2/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T074 |  | 继承待核实 | 待核实 | 直接在P26共用Recipe能力上增加VIDEO分支；不要重复建设任务工厂、账号校验或结果上报。
P28 | 双平台发布 | 闲鱼商品发布完整闭环 | 未开始 | 待认领 | P21；P07；P17 | P01；P03；P06；P09；P12；P13；P14；P18；P19；P20 | G2/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T078、T079、T080、T081 |  | 继承待核实 | 待核实 | 优先跑一个不带可选水印/池的最小真实发布；再补齐水印、池和全部字段，最小成功不等于整包验收。
P29 | 闲鱼与采集 | 擦亮、上下架与快速下架 | 未开始 | 待认领 | P01；P07；P13 | P03；P08；P09；P14 | G2/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T082、T083、T084、T101 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先共用一套item执行框架，再逐动作接后置状态；一轮设备会话覆盖四动作而非四次全流程交接。
P30 | 闲鱼与采集 | 商品、动态与留言安全删除 | 未开始 | 待认领 | P01；P07；P13 | P03；P08；P09；P14 | G2/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T085、T094、T096 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先用明确授权的测试目标，验证目标稳定身份与确认；不可用真实用户数据作无确认破坏性试验。
P31 | 闲鱼与采集 | 签到与鱼币抵扣设置 | 未开始 | 待认领 | P01；P07；P13 | P03；P09；P14 | G2/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T087、T088 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先验证当日签到读回，再验证抵扣设置及只打开模式；不把不同操作合成同一成功计数。
P32 | 闲鱼与采集 | 鱼币推广与预算防重 | 未开始 | 待认领 | P01；P07；P13 | P03；P09；P14 | G3必须先过 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T089 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先验证无提交的预算/套餐检查与变更拒绝，再对明确授权的最小目标执行一次真实推广。
P33 | 闲鱼与采集 | 小刀设置与价格下调 | 未开始 | 待认领 | P01；P07；P13 | P03；P09；P14；P21 | G2/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T090、T091 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先按原field-map核对枚举，分别做一个设置与一个明确降价目标；不把小刀当百分比降价。
P34 | 闲鱼与采集 | 真实订单好评任务 | 未开始 | 待认领 | P01；P07；P13 | P03；P09；P14 | G2/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T092 |  | 继承待核实 | 待核实 | 准备明确授权且可评价的真实订单；先核验目标范围，再单次评价取证。
P35 | 闲鱼与采集 | 标准权限内重启闲鱼 | 未开始 | 待认领 | P04；P07 | P01；P03 | G2 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T093 |  | 继承待核实 | 待核实 | 复用已有launchTargetApp兜底，只补任务kind和结果语义；不要重写启动服务。
P36 | 闲鱼与采集 | 消息删除与小红点处理 | 未开始 | 待认领 | P01；P07；P13 | P03；P09；P14 | 删除分支须G3 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T095 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先做只读/点红点分支，再用授权测试对话验证删除；不把两分支都映射为delete。
P37 | 闲鱼与采集 | 草稿上架、编辑重发与快速重发 | 未开始 | 待认领 | P28 | P03；P08；P09；P14 | G2/G3/G4 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T097、T098、T100 |  | 继承待核实 | 待核实 | 基于P28现成发布能力加三个薄适配器；先做单项目标，再用同一批次验证逐项恢复。
P38 | 闲鱼与采集 | 托管无忧卖加入、退出与条款确认 | 未开始 | 待认领 | P01；P07；P13 | P03；P09；P14 | G3；平台条件不足不可豁免 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T099 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先核查真实账号资格和入口，不直接点同意；仅在明确条款确认后进入写操作验证。
P39 | 闲鱼与采集 | 闲鱼发布、删除帖子可用性及实现 | 未开始 | 待认领 | P04 | P01；P07；P09；P13；P14 | G3/G7；禁止静默删范围 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始，本次未重跑代码。 审阅B053标已修，但关联任务仍未开始；先核实复用改动。 | T102 |  | 继承待核实 | 待核实 | 在第一轮设备检查中提前做入口探测；后续实现才依赖命令/Recipe/定位器，避免到最后发现范围不可交付。
P40 | 设备与底座 | 违禁词规则与发布前检查 | 未开始 | 待认领 | P02 | P21；P24；P25；P28 | G1/G3 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T103 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先提供检测DTO和服务，再接现有编辑入口；保留用户原始文案，不静默篡改。
P41 | 闲鱼与采集 | 订单模型、同步命令与查询页面 | 未开始 | 待认领 | P03；P01 | P05；P06；P22；P42 | G1/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T105、T106、T108 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先用fixture把接收/查询页面做通；随后接P42真实两页订单，不等采集Recipe全完才开发后端。
P42 | 闲鱼与采集 | 订单真机采集与断点续传 | 未开始 | 待认领 | P41；P07；P13 | P03；P06；P08；P14 | G2/G4/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T107 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先采两页小样本贯通batch ACK，再验证指定N与中途断网续传；无够用订单记样本阻塞。
P43 | 闲鱼与采集 | 宝贝身份、历史快照与采集页面 | 未开始 | 待认领 | P03；P01 | P05；P06；P44 | G1/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T109、T110、T112 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先落MetricValue及批次契约，页面用结构化fixture开发；真实值由P44接入后才能验收。
P44 | 闲鱼与采集 | 宝贝信息真实采集与恢复 | 未开始 | 待认领 | P43；P07；P13 | P03；P06；P08；P14 | G2/G4/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T111 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先采一条完整详情与两页列表；与P42共享上传原语但不混用字段解析。
P45 | 交付收口 | 长期保存与用户显式删除 | 未开始 | 待认领 | P16；P03 | P18；P21；P24；P41；P43 | G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T113 |  | 继承待核实 | 待核实 | 先检查已有保留/清理任务和引用计数，再把各数据域接入统一删除策略；不另造并行资产库。
P46 | 交付收口 | 权限、并发与恢复故障回归 | 未开始 | 待认领 | P02；P08；P09 | P03；P06；P11；P14；P15；P17；P42；P44；P45 | G1/G2/G3/G4/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T114、T115 |  | 继承待核实 | 待核实 | 启动时建立最小故障矩阵；每包补相关测试，最后仅跑跨域故障组合。
P47 | 交付收口 | 10台真机与100模拟容量验证 | 未开始 | 待认领 | P05；P10；P17 | P12；P42；P44；P48 | G5/G7 | 60 |  |  |  | 未核实 | 10台真机与100模拟容量验证改为后期扩展，不作为当前单机验收阻塞，也不得标已通过或从原范围删除。当前不启动本包。 | T116 |  | 继承待核实 | 待核实 | 单机主链路通过后再启动；资源确认与容量批次推迟。推迟≠已通过。
P48 | 设备与底座 | 诊断、公网部署与升级恢复 | 未开始 | 待认领 | P02 | P05；P10；P14；P45；P46 | G1/G5/G6 | 60 |  |  |  | 未核实 | 原任务未开始；状态继承原上传快照；当前仓库与运行结果待核实。 | T118、T119 |  | 继承待核实 | 待核实 | 与首轮主链路同时确认现有环境；先交公网/TURN最小环境，不等权限全矩阵与全部业务验收完成。
P49 | 交付收口 | Note9认证、31目录与一期交接 | 未开始 | 待认领 | 无新增包前置 | 全部一期包最终证据 | G7/G8（最终交付） | 60 |  |  |  | 未核实 | Note9认证与10台真机改为后期扩展；当前只做 OnePlus 9R 单机分阶段证据，不得冒充 Note9/多机验收。31目录与一期交接仍保留，平台缺口保持阻塞。 | T104、T117、T120 |  | 继承待核实 | 待核实 | 当前维护单机证据索引；Note9/10台推迟到单机主链路通过之后。不在此重新跑120套手册。推迟≠已通过。

## 原_02_验收卡
02 / 单包验收卡
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 每次只读取当前一个P包。模块自测达到固定契约可记01表Q列模块通过；整包真实场景通过才更新D列验收。代码路径是旧计划线索，施工前定向核实。按包内检查点执行，不按天等待或重复开启完整流程。
新编号 | 功能包 | 接手后的第一步 | 核心通过标准 | 整包验收 / 停止条件 | 验证批次 | 原代码定位线索 | 旧任务 / 原表行
P00 | 继承基线、审阅和架构成果 | 仅登记当前分支与已有产物位置；没有代码变化不重做T001–T003。 | 继承原表已完成状态，不重跑全仓审阅，不再生成一轮8步骤任务。 | 保留原SHA与现有ADR；N列缺失的提交/日志链接在交接时补齐。沿用完成不代表本次复核通过。 | 无需重复真机 | README.md；AGENTS.md；package.json；pyproject.toml；mobile/companion；apps/{web,studio}；services/*；edge/gateway；mobile/{companion,dpc}；packages/*；infra；tests；docs/adr（新增一期ADR）；services/control-api；services/temporal-worker；packages/automation-sdk | T001；T002；T003｜原02表行6,7,8
P01 | 字段映射与双平台命令工厂 | T077工厂已接。下一步与P03/P05联调operationId，不重做field-map。 | 31项目录与所有启用字段有唯一归属；Python/TS/Kotlin使用同一CommandV1 fixture；工厂能生成分型参数，不依赖具体Recipe已实现。 | 实际claim使用同版CommandV1；小红书允许列表贯通；未知字段/错设备拒绝；OPEN_ONLY不记执行成功。目录最终逐项验收归P49。 | 契约测试为主 | apps/web/src/data/operations-catalog.ts；views/OperationView.vue或实际动态页面分发入口（全库定位）；contracts/phase1（新增）；packages/api-contracts；services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_schemas.py；APK parser；apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue；XianyuExtraTaskView.vue；后端XianyuCommandFactory | T004；T012；T077｜原02表行9,17,82
P02 | 真实登录态、API与统一权限 | 按原表已记录的/session实际实现核对路由，联调现有测试；不另造/me第二套身份。 | 复用已有session/API模式与权限集合；生产404/501失败即停止，不回退localStorage。 | 真实登录读写通过；跨tenant/设备拒绝；低权限不能远控/发版；401/409/500不触发后续副作用。 | API/浏览器，无强制真机 | apps/web/src/api/product-catalog.ts；api/post-catalog.ts；stores/session.ts；env.d.ts；services/control-api/src/cloudctl_api/auth.py；services.py；mobile_routes.py；packages/domain权限定义 | T005；T006｜原02表行10,11
P03 | 设备及双平台账号绑定、换绑隔离 | 复用002/003迁移与现有绑定接口，先在可回滚环境应用并验证；核对T011把暂停计划记为CANCELED的语义。 | 同设备每平台仅一个BOUND；闲鱼与小红书可并存；注册/重绑撤销旧凭据并递增版本。 | SIM注册心跳；旧token拒绝；换绑旧任务ACCOUNT_CHANGED且历史归原账号；周期计划按约定暂停；绑定入口不保存平台密码。 | 同批验证注册、双平台、换绑 | services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py、db.py；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/security/与network/；services/control-api/src/cloudctl_api/services.py bind_account_device；mobile_service.py account_status；db.py；发布/订单/统计模型；账号页面；任务创建服务；apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.bind_account | T007；T010；T011；T086｜原02表行12,15,16,91
P04 | 设备、平台能力探测与兼容底稿 | 复用现有 OnePlus 9R 报告做当前机探测。Note9/10台改为后期扩展，不作为当前阻塞，也不得填通过。 | 自动上报SDK/ROM、两平台包版本及权限能力，不要求用户填版本；缺能力明确reason。 | 权限撤销及WiFi/SIM切换在当前机可见；卸载/未知包拒绝。Note9实际报告推迟；OnePlus 证据不能替代 Note9 认证。 | 当前机开发与单机验收；Note9/多机认证为后期扩展，另见P49 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/device/LocalHealthCollector；service/CompanionSyncService.kt；services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_schemas.py；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt；services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py、db.py | T008；T009｜原02表行13,14
P05 | 统一任务事实、事件与任务工作台 | 应用并验证004迁移；沿用现有API和事件schema，先让一个真实taskId在网页完整可见。 | 唯一PlatformTask/MobileTask事实、游标历史、幂等创建和结构化事件；队列/详情读取真实API。 | 双击仅一任务；同设备FIFO、跨设备并行；暂停/失败/取消区分；刷新保留历史；恢复入口最终连接P08而非假按钮。 | 与P07/P08共用一批任务证据 | services/control-api/src/cloudctl_api/db.py、services.py、mobile_service.py；新增platform_tasks.py/routes；contracts/phase1/events/results；services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_schemas.py、mobile_service.py；apps/web/src/views/TaskQueue/TaskDetail（按现有路由复用）；新增共用任务组件 | T013；T014；T028｜原02表行18,19,33
P06 | 快照冻结与立即、预约、周期调度 | 先补T017的Temporal接线与006迁移，再验证一次定时触发；资源解析按P19/P20接口联调。 | 复用现有快照及ScheduleEditor；接通真实Temporal触发，不把API手动触发视为预约已完成。 | 预约自动触发、周期幂等、停用不再触发；多设备独立taskId；时区/补发策略明确；资源选值/文案/素材在快照冻结，重试不漂移。 | 预约与发布共用证据，调度边界自动化 | 复用PublishSnapshotRow；新增通用TaskSnapshot或等价结构；services/control-api/src/cloudctl_api/services.py；services/temporal-worker；services/outbox-dispatcher；新增schedule模型/API；apps/web/src/components/ScheduleEditor.vue（新增）；所有一期任务表单 | T015；T017；T018｜原02表行20,22,23
P07 | 本地Recipe生产接线与执行生命周期 | CommandV1生产领取已接。下一步P14：人工签名发布候选Recipe到测试机。 | 现有RecipeEngine接上真实领取链路；云端下发高层命令，手机本地执行，旧steps只保留兼容入口。 | 真机下载并执行获准发布的指定Recipe；续租/事件上传不被主循环阻塞；未知页暂停；取消、下载失败和权限缺失不假成功。 | 同包最多两批：真实领取/异常 | contracts/phase1/recipe-manifest.schema.json（新增）；packages/automation-sdk；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/（新增RecipeEngine/RecipeRegistry/RecipeContext）；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/service/CompanionSyncService.kt；automation/CloudCtlAccessibilityService.kt；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt；service/CompanionSyncService.kt；network/ | T019；T020；T021；T022｜原02表行24,25,26,27
P08 | 单写锁与暂停→人工→同task恢复 | 暂停/取消/恢复门禁已接。下一步用探针补CommandV1同task续跑；不含最终提交。 | 直接从T026现有成功现场接T027：暂停确认→人工处理→RESUME_CHECK→同taskId续跑，队头阻塞保持。 | 继续原检查点而非第1步；旧epoch/未核对页面不得执行；失租立停；取消不可恢复；已有提交不重放；账号/版本不一致维持暂停。 | 复用T026证据；补1批恢复与主要拒绝分支 | services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py claim；services.py acquire_lease；db.py DeviceLeaseRow；APK执行门禁；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt；automation/RecipeContext；PlatformTask状态机；APK RecipeContext cancel/pause token；控制API；POST task:resume；APK ResumeValidator；任务详情按钮 | T016；T023；T026；T027｜原02表行21,28,31,32
P09 | 共享提交门禁与不确定结果核对 | 双端RECONCILING加固已部署，89后端/78Android/3设备计数测试通过。真实提交接线与G3仍待验，见 cloudctl-source/artifacts/tasks/P09-unknown/hardening-20260910.md | 复用ActionJournal：INTENT/APPLIED/UNKNOWN；同actionKey已成功不再执行；无可靠核对结果则保持暂停/RECONCILING。 | 发布/扣费/删除前确认且参数冻结；点击后断网、丢ACK不盲重试；核对有证据才收敛；预算变化重新确认；不承诺第三方UI严格exactly-once。 | 共享故障场景集中一批；各动作保留独立结果 | 复用发布commit ledger；APK新增ActionJournal；服务端操作结果账；新增ReconciliationService；平台Recipe核对分支；Web任务详情 | T024；T025｜原02表行29,30
P10 | WebRTC会话、采集与实时播放器 | 包内依次交付：会话/授权→首帧→SIM relay；每段实际通过即可推进，不为每段另建任务单或重复审阅。 | 打通手机授权采集→WebRTC信令/TURN→网页真实视频；只读观看不占设备写锁。 | SIM公网强制relay可用；拒绝投屏授权明确显示；切换设备不串屏；断网不假实时；无观看者不持续高码率上传。720p/约20fps仅原稿建议起点。 | 首帧与公网两批；记录实际耗时，30分钟稳定性观察要求另按G5保留。 | control-api新增RealtimeSessionService；复用edge-hub连接职责；部署TURN；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/新增screen/ScreenCaptureService.kt；AndroidManifest.xml；授权Activity；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/新增realtime/PeerSessionManager.kt；apps/web/src/views/DeviceDetailView.vue；新增components/DeviceLiveScreen.vue | T029；T030；T031；T032｜原02表行34,35,36,37
P11 | 远控面板、手势输入与交还自动化 | 复用T026停机握手与原生动作，先做接管→点击→交还的完整路径，再补输入边界。 | 看屏/暂停接管/交还继续/取消四种操作分离；点击、滑动、长按、中文输入与系统键共用控制协议。 | 自动化未停不能写；epoch/seq/ttl及屏幕版本校验；横竖屏/浏览器缩放无误点；重连不补旧点击；剪贴板受限时明确提示；关页不偷偷续跑。 | 共用一批远控+恢复场景 | 新增RemoteControlSession；contracts/RemoteCommandV1；control lease服务；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/CloudCtlAccessibilityService.kt；新增RemoteCommandExecutor.kt；apps/web/src/components/DeviceLiveScreen.vue；新增RemoteControlPanel.vue；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/input/；Web RemoteControlPanel | T034；T035；T036；T037｜原02表行39,40,41,42
P12 | 长时观看、重连与设备工作台 | 让同一个DeviceLiveScreen进入设备详情；复用P10首帧证据，集中做30分钟与网络切换。 | 设备卡片接真实能力、账号、活动任务和网络；长时观看/重连/授权状态统一展示。 | 连续观看30分钟不被120秒预览过期打断；重连不重复建capture；任务中观看不暂停；离线、授权丢失、等待人工可区分。 | 1次连续观看覆盖重连/设备切换 | RealtimeSessionService；APK CaptureService；Web设备状态组件；apps/web/src/设备列表视图与DeviceDetailView.vue；device API | T033；T038｜原02表行38,43
P13 | 页面定位器采样与版本回归 | 先采登录/首页/发布/列表等首条闭环所需页面；后续页面随相应业务包补齐。 | 以真实平台版本采集页面fixture与定位后置条件；提供共用定位/选择适配器契约，不等全业务完成。 | 多匹配不盲点；版本未知安全暂停；采样可复跑；每个业务包只追加自己新增页面的fixture，不重扫全部页面。 | 集中采样；新增页面按业务批补样 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt；新增测试采样工具；版本包fixtures/ | T039｜原02表行44
P14 | Recipe手动发布、签名校验与回退 | 2026-09-10 单机签名版本生命周期验收通过，详见 cloudctl-source/artifacts/tasks/P14-multi-agent/P14-INTEGRATION-ACCEPTANCE/summary.md。P15依赖已解锁，G3仍未过。 | 复用既有签名/晋级能力，后台用户点击发布后才分发；设备空闲校验后激活。 | 未发布/篡改/不兼容包拒绝；运行和暂停任务固定旧版本；下载中断旧版可用；回退与每设备版本可审计。 | 发布/暂停中升级/回退一批 | 复用AutomationVersion/package_signature/promotions；新增部署关联与验证结果；apps/web/src/新增自动化版本管理页（复用已有版本工作台）；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/新增updates/RecipePackageManager.kt；AutomationStore | T040；T041；T042｜原02表行45,46,47
P15 | APK整包升级与系统确认 | 在现有Companion上做一次保留数据升级；不引入Root/Device Owner或静默安装前提。 | 整包升级沿用系统允许的安装流程；保留业务数据和任务状态。 | 同签名升级成功；拒绝安装有明确状态；升级后不重放已提交动作；不把Recipe回退等同APK任意降级。 | 1批升级、拒绝与恢复 | 复用APK发布/下载设施；Companion PackageInstaller安装入口 | T043｜原02表行48
P16 | 媒体上传、持久资产与权限 | 先把MediaAsset接口/fixture提供给编辑器和下载模块；后端与上传UI同一包完成。 | 一个上传组件接真实MediaAsset；只持久化assetId/hash等引用，临时预览地址不作业务事实。 | 跨浏览器可读；上传未完成不得发布；越权下载拒绝；共享引用不误删；图片/视频云端长期保存。 | 浏览器/API验证，无强制真机 | apps/web/src/新增api/media-assets.ts与components/MediaAssetUploader.vue；ProductEdit/PostEditor；现有MediaAsset/ObjectStore/ContentRevisionMedia/ProductMedia/MediaDerivative服务 | T044；T045｜原02表行49,50
P17 | 素材下发、流式下载与确定选取 | 先下发一图一视频验证manifest；再在真实图库验证选取，不等完整发布页面全部完成。 | 任务/设备绑定manifest，手机流式校验下载；图库选择以本任务asset身份与顺序为准。 | 大视频下载不断租；断点不选半文件；旧图库不混入；越设备/过期访问拒绝；不误删用户照片。 | 下载+图库一批；大视频/断网补一批 | services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py；新增MediaDelivery关联模型/migration；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/现有媒体下载协调器；任务文件缓存；mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/新增media/TaskMediaAlbum.kt；平台picker helpers | T046；T047；T048｜原02表行51,52,53
P18 | 文件推送与截图证据闭环 | 复用MediaDelivery与资产上传，不新建独立文件服务；先做一次推送和一次失败截图。 | 电脑推送到指定手机文件箱/相册；用户截图和失败现场能上传并关联真实step。 | 跨设备隔离；本机删除不误删云端；无截图仍有错误诊断；证据越权拒绝；直播不默认全程录像。 | 与P11/P17共用设备会话 | 新增FilePush任务用途与手机文件箱UI；复用MediaAsset；新增TaskEvidence元数据；对象存储上传；APK EvidenceUploader；任务详情 | T049；T050｜原02表行54,55
P19 | 水印配置、派生素材与真实预览 | 复用现有派生工作流；一个模板贯通配置→预览→输出asset，随后补全field-map有效字段。 | 全部有效水印字段存后端；版本化配置生成确定的派生asset，预览与发布用同一规则。 | 同输入可复用；原图不改；未知变量拒绝；派生失败不启动发布；旧任务不受后改配置影响。 | 预览API为主；真实发布与P28共用 | services/control-api/src/cloudctl_api/新增watermark profile服务；apps/web/src/views/PostWatermarkView.vue字段映射；现有MediaDerivative/outbox worker；新增watermark renderer；apps/web/src/views/PostWatermarkView.vue；新增watermark API client | T051；T052；T053｜原02表行56,57,58
P20 | 地址、描述和标签共享资源池 | 先交共享PoolSelectionSnapshot与CRUD，再接三个薄页面；不为每类池重复建库存储。 | 共用资源模型实现地址池/设备绑定、描述变量、标签CRUD与确定性选取。 | 跨浏览器一致；空池/未知变量明确拒绝；设备池优先等默认可配置；实际选值冻结可追溯；重试不重新随机。 | API/浏览器为主；发布集成共享证据 | services/control-api/src/cloudctl_api/新增ResourcePool/PoolItem/DevicePoolBinding；migration；apps/web/src/通用地址池、XianyuDeviceAddressPoolView等实际页面；后端address resolver；apps/web/src/XianyuDescriptionPoolView.vue；后端description resolver；apps/web/src/XianyuTagPoolView.vue；后端tag resolver | T054；T055；T056；T057｜原02表行59,60,61,62
P21 | 商品模型、编辑、分组与列表 | 先做价格/外键迁移与一条商品编辑闭环，再接列表分组；水印/池字段允许先接契约，但整包验收不能漏联调。 | 修复金额类型与分组外键；同一套CRUD接通完整编辑、列表筛选、复制和批量分组。 | 金额区间正确；编辑转新建不覆盖旧记录；有效字段全量往返；复制带媒体；409后不继续删除；批量一致性及常数级查询验证。 | 浏览器/API；素材真机使用与P28共用 | services/control-api/src/cloudctl_api/db.py；现有migration目录；services.py商品分组逻辑；services/control-api/src/cloudctl_api/services.py商品服务与routes/schemas；apps/web/src/data/product-groups.ts及分组页；后端ProductGroup routes；apps/web/src/views/ProductEditView.vue；api/product-catalog.ts；apps/web/src/商品列表视图 | T058；T059；T060；T061；T062｜原02表行63,64,65,66,67
P22 | 商品导入与安全导出 | 固定小样本：正常、错误行、重复批次、缺媒体；先跑后端批次，再接预览/提交页面。 | 预检→行级错误→幂等提交→媒体引用→结果恢复完整闭环；导出文本转义统一放序列化层。 | 第50行错误可定位；重复导入不重复商品；内网URL拒绝；缺媒体明确报告；刷新可查批次；CSV/Excel文本无公式执行且金额可计算。 | 无需专门真机；媒体复用P17证据 | 新增ImportBatch/ImportRowResult；ProductImportView字段映射；新增import service；现有products:import和media ingest扩展；apps/web/src/views/ProductImportView.vue；新增api/import-batches.ts；导入导出共用serializer；商品/订单导出接口 | T063；T064；T065；T070｜原02表行68,69,70,75
P23 | 一次性旧浏览器数据迁移 | 先备份一份旧localStorage样本；与P22复用预检能力，只迁移真实数据。 | 导出旧本地数据、预检并写真实后端，不导入模拟任务为真实执行任务。 | 重复迁移幂等；无法恢复的blob/视频出缺失清单；保留可追溯结果；不静默制造素材或补发旧任务。 | 浏览器迁移测试 | apps/web/src/新增本地数据迁移工具；各资源import API | T066｜原02表行71
P24 | 帖子编辑、分组、修订与归档 | 先做一篇图文与一篇视频内容的跨浏览器保存，再接列表/分组，不混入手机发布。 | 内容修订作为唯一发布输入；编辑器媒体、标题、列表、分组和归档接真实API。 | 列表/详情/revision标题一致；刷新媒体仍在；删除不复活；发布引用正确修订；无N+1详情请求。 | 浏览器/API验证 | services/control-api/src/cloudctl_api/services.py内容revision/group/archive；post schemas；apps/web/src/views/PostEditorView.vue；api/post-catalog.ts；apps/web/src/帖子列表与分组视图；data/post-groups.ts | T067；T068；T069｜原02表行72,73,74
P25 | 小红书发布命令与统一页面入口 | 先修小红书生产允许列表并从网页生成真实命令；Recipe可先用同契约fixture开发，但不能据此记发布成功。 | 两个发布入口复用xhs.publish_note.v1；设备选择、立即/预约、任务观察均读真实任务API。 | 双击幂等；改帖不改旧快照；实际图文/视频结果由P26/P27回写；定时下发和观看不中断完成真实闭环。 | 与P26/P27共用发布任务 | 新增xhs.publish_note参数schema与工厂；PostPublishView；授权任务入口；apps/web/src/views/PostPublishView.vue；小红书授权发布入口 | T071；T076｜原02表行76,81
P26 | 小红书图文发布与草稿完整流程 | 先做已发布Recipe的图文主路径，再同批验证草稿与一次提交后断网；不等待视频全完才调图文。 | 桌面启动→账号核验→选本任务多图→标题正文标签→直发/草稿→真实结果；最终点击统一经P09。 | 旧图库不混图；读回文案一致；DIRECT与DRAFT结果区分；未知页暂停；丢完成回执不重复发布；T075视频模式由P27协同覆盖。 | 图文+草稿一批；主要异常一批 | 版本包xiaohongshu/publish_note及页面状态定义；xiaohongshu/publish_note图文分支及input helpers；xiaohongshu/publish_note final分支；typed result mapper | T072；T073；T075｜原02表行77,78,80
P27 | 小红书视频笔记、封面与处理等待 | 直接在P26共用Recipe能力上增加VIDEO分支；不要重复建设任务工厂、账号校验或结果上报。 | 复用小红书发布框架，接真实视频选择、处理等待、封面和对应发布模式。 | 实际视频笔记可发布；慢处理不假成功；格式不支持明确报错；恢复不重复导入；视频结果与图文模式一致遵守防重。 | 视频主路径+慢处理/恢复一批 | xiaohongshu/publish_note视频分支 | T074｜原02表行79
P28 | 闲鱼商品发布完整闭环 | 优先跑一个不带可选水印/池的最小真实发布；再补齐水印、池和全部字段，最小成功不等于整包验收。 | 网页商品快照→启动闲鱼→确定选图→字段填入→直发/草稿→结果回传；不把保存配置当创建任务。 | 所有启用字段被消费；水印/地址/文案/标签冻结；草稿与直发一致；不重复发布；刷新可查历史；旧API也遵守同一writer。 | 最小闭环一批；完整字段/异常一批 | xianyu.publish_goods factory；apps/web/src/data/xianyu-publish-goods.ts；版本化xianyu/publish_goods recipe及locator fixtures；xianyu/publish_goods final分支；旧dispatch_post_to_xianyu适配；apps/web/src/views/XianyuPublishGoodsView.vue；api/xianyu-tasks.ts（新增） | T078；T079；T080；T081｜原02表行83,84,85,86
P29 | 擦亮、上下架与快速下架 | 先共用一套item执行框架，再逐动作接后置状态；一轮设备会话覆盖四动作而非四次全流程交接。 | 共用目标筛选/分页/逐项账本，分别实现擦亮、上架、下架及快速下架；每种kind保留独立语义。 | 每个动作至少一例真实成功与主要错误；仅目标受影响；下架不删除；部分失败明确；已成功项不重做；计数与清单一致。 | 同一批设备会话，四动作各留证据 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.polish；新增版本化Recipe xianyu.shelf_up；新增版本化Recipe xianyu.shelf_down；新增版本化Recipe xianyu.fast_shelf_down | T082；T083；T084；T101｜原02表行87,88,89,106
P30 | 商品、动态与留言安全删除 | 先用明确授权的测试目标，验证目标稳定身份与确认；不可用真实用户数据作无确认破坏性试验。 | 共享删除确认、稳定目标和逐项账本；商品/动态/留言使用各自适配器，不混同目标类型。 | 只删明确确认目标；列表重排与分页不误删；无权限停止；恢复不跳错项；每种删除各有证据与审计。 | 三类目标同批，但分别确认与取证 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.delete_goods；新增版本化Recipe xianyu.delete_feed；新增版本化Recipe xianyu.delete_comment | T085；T094；T096｜原02表行90,99,101
P31 | 签到与鱼币抵扣设置 | 先验证当日签到读回，再验证抵扣设置及只打开模式；不把不同操作合成同一成功计数。 | 同账号鱼币入口复用导航；签到与抵扣各自强类型参数、日期/目标幂等。 | 已签到不重复；抵扣各有效枚举按原页面映射；OPEN_ONLY不改变设置；不误改价格；入口缺失明确受阻。 | 同一鱼币页面会话，两个动作独立证据 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.coin_checkin；新增版本化Recipe xianyu.coin_discount | T087；T088｜原02表行92,93
P32 | 鱼币推广与预算防重 | 先验证无提交的预算/套餐检查与变更拒绝，再对明确授权的最小目标执行一次真实推广。 | 目标、套餐/时长、明确预算和逐项确认冻结后执行；复用提交门禁，不另造扣费账本。 | 不超预算；扣费未知停止核对而非重试；套餐变化暂停重新确认；每项消耗和结果可审计。 | 一批预算拒绝+授权提交；无预算授权则阻塞 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.coin_promote | T089｜原02表行94
P33 | 小刀设置与价格下调 | 先按原field-map核对枚举，分别做一个设置与一个明确降价目标；不把小刀当百分比降价。 | 小刀设置与降价保持两套命令语义，共用目标筛选和冻结旧新值。 | OPEN_ONLY不操作；小刀参数读回；降价遵守最低价；相同任务重试不二次降价；逐项旧新价可追溯。 | 两类动作同批、独立断言 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.bargain_setting；新增版本化Recipe xianyu.price_cut | T090；T091｜原02表行95,96
P34 | 真实订单好评任务 | 准备明确授权且可评价的真实订单；先核验目标范围，再单次评价取证。 | 只针对授权账号真实已完成订单，冻结评价内容与数量并执行。 | 结果可追溯到订单；已评价不重复；不默认发送互评推广私信；不可评价目标明确跳过。 | 需具备可评价订单；无样本记资源阻塞 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.review_order | T092｜原02表行97
P35 | 标准权限内重启闲鱼 | 复用已有launchTargetApp兜底，只补任务kind和结果语义；不要重写启动服务。 | 通过系统允许的导航/重新拉起路径恢复闲鱼；返回实际能力与结果。 | 实际重新拉起；没有force-stop权限不宣称强杀成功；不清账号数据；无法恢复可接管。 | 与P29共用一次设备会话 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.relaunch_app | T093｜原02表行98
P36 | 消息删除与小红点处理 | 先做只读/点红点分支，再用授权测试对话验证删除；不把两分支都映射为delete。 | messageAction区分删除对话框和点开小红点；共用范围、数量/轮次筛选。 | 点红点绝不删除；删除须确认且只作用指定范围；不自动发送消息；结果按动作逐项记录。 | 同一会话覆盖两分支 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.message_action | T095｜原02表行100
P37 | 草稿上架、编辑重发与快速重发 | 基于P28现成发布能力加三个薄适配器；先做单项目标，再用同一批次验证逐项恢复。 | 复用发布填写与提交框架，按kind适配草稿选择/编辑/快速路径，逐项记录旧新条目关系。 | 不误发相邻草稿；未选择的字段不丢；重试不重复重发；快速路径同样防重；入口缺失不盲点。 | 三条路径各取证；复用发布基座 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.publish_draft；新增版本化Recipe xianyu.edit_republish；新增版本化Recipe xianyu.fast_republish | T097；T098；T100｜原02表行102,103,105
P38 | 托管无忧卖加入、退出与条款确认 | 先核查真实账号资格和入口，不直接点同意；仅在明确条款确认后进入写操作验证。 | 按授权商品范围实现加入/退出/只打开，资格和条款检查与确认独立保留。 | 不接受未知条款；状态真实读回；资格/条款变化暂停；无入口有版本与证据并保持阻塞。 | 资格/条款是外部阻塞，不伪造通过 | apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue或XianyuExtraTaskView.vue（按operation映射）；新增版本化Recipe xianyu.wuyoumai | T099｜原02表行104
P39 | 闲鱼发布、删除帖子可用性及实现 | 在第一轮设备检查中提前做入口探测；后续实现才依赖命令/Recipe/定位器，避免到最后发现范围不可交付。 | 先真机核查两入口并记录平台版本；存在则实现各自发布/删除闭环，不以旧retired标记排除。 | 两项各有证据和状态；存在入口须真实成功并防重；不存在仅可记平台阻塞，不能自行算一期已完成。 | 先探测；有入口才实现，缺入口记平台阻塞；不预设完成小时数。 | xy-tasks-02/07入口；目标版本页面采样；相应Recipe或能力报告 | T102｜原02表行107
P40 | 违禁词规则与发布前检查 | 先提供检测DTO和服务，再接现有编辑入口；保留用户原始文案，不静默篡改。 | 词库规则后端化并版本化；编辑/发布入口共用检测，不依赖商品或帖子整个模块验收完成才开工。 | 命中位置可定位；检测失败不当通过；版本可追溯；规则只是辅助检查，不承诺平台审核通过。 | API/浏览器验证 | xy-tasks-30；新增词库revision/scan API；复用现有相关页面 | T103｜原02表行108
P41 | 订单模型、同步命令与查询页面 | 先用fixture把接收/查询页面做通；随后接P42真实两页订单，不等采集Recipe全完才开发后端。 | 账号归属、完整可见字段、全部/指定N、batch ingest幂等和查询/同步历史完整接口闭环。 | limit空为全部；N按稳定顺序去重；null+reason区别0；重复批次不重复；部分扫描显示complete=false/stopReason；敏感字段隔离。 | 接口可先mock；整包需P42真实采集 | services/control-api/src/cloudctl_api/新增PlatformOrder/OrderSyncRun/OrderObservation及migration；新增order-sync-runs/create/batches/complete；xianyu.sync_orders factory；apps/web/src/订单管理现有入口或新增OrderList/OrderSyncHistory视图 | T105；T106；T108｜原02表行110,111,113
P42 | 订单真机采集与断点续传 | 先采两页小样本贯通batch ACK，再验证指定N与中途断网续传；无够用订单记样本阻塞。 | 列表+详情遍历正常授权可见订单，结构化分批上报与断点续传，不仅上传截图。 | 至少2页真实样本字段抽查一致；N准确；弱网重传无重复；登录失效暂停且部分结果不假全部。 | 两页样本+断网同批；不造假订单 | 版本包xianyu/sync_orders；TypedExtract primitives | T107｜原02表行112
P43 | 宝贝身份、历史快照与采集页面 | 先落MetricValue及批次契约，页面用结构化fixture开发；真实值由P44接入后才能验收。 | 商品身份归账号；每批指标追加历史快照；采集任务、最新值与历史查询接真实API。 | 两次采集两个时间点；重复批次不新增快照；同标题不同账号不合并；缺值不填0；清本地缓存不丢。 | API可先行；最终需P44两次真实采集 | services/control-api/src/cloudctl_api/新增PlatformListing/ListingMetricSnapshot/ListingCollectRun；新增listing-collect-runs/batches；metric queries；apps/web/src/views/ListingInfoCollectView.vue；统计查询组件 | T109；T110；T112｜原02表行114,115,117
P44 | 宝贝信息真实采集与恢复 | 先采一条完整详情与两页列表；与P42共享上传原语但不混用字段解析。 | 按真实版本遍历宝贝列表/详情，提取可见字段并批量回传；复用订单采集的上传/断点机制。 | 值与手机逐字段抽样一致；缺失说明原因；分页和恢复不丢项；两次采集保留历史；不猜平台未显示的指标。 | 真实采集两次，第二次同时验证恢复 | 版本包xianyu/collect_listings；TypedExtract primitives | T111｜原02表行116
P45 | 长期保存与用户显式删除 | 先检查已有保留/清理任务和引用计数，再把各数据域接入统一删除策略；不另造并行资产库。 | 统一业务数据长期保存和手动删除规则；临时本机/上传垃圾与云端原件区分。 | 默认清理不误删业务/历史/证据；引用资产受保护；删除有权限与审计；直播不默认持续录像。 | API/清理测试，无强制真机 | 资源归档/删除服务；对象存储lifecycle；Web删除提示 | T113｜原02表行118
P46 | 权限、并发与恢复故障回归 | 启动时建立最小故障矩阵；每包补相关测试，最后仅跑跨域故障组合。 | 测试夹具随各功能落地；汇总跨tenant、旧token、租约抢占、断网、升级和不确定提交用例。 | 真实Postgres并发无双writer；旧凭据/命令拒绝；暂停不丢现场；无盲重发；日志无秘密；组件新增用例计入组件估时，本包仅跨模块矩阵与修复复验。 | 自动故障注入为主，关键真实UI副作用补证 | tests/integration/security；APK contract tests；Web权限测试；tests/integration/concurrency；APK instrumentation；故障注入脚本 | T114；T115｜原02表行119,120
P47 | 10台真机与100模拟容量验证 | 后期扩展：单机主链路通过后再确认10台/SIM/服务器。当前不作为阻塞，也不得填通过或永久删除。 | 分别设计设备在线、并发任务和观看负载；100模拟不替代10台实际设备。 | 至少10台真实设备完成既定场景；100模拟数据单列；记录SIM/TURN可达和网络条件；不把百台在线当百路视频；无DB视频帧持续写入。 | 当前非阻塞；10台真机硬门槛仍保留为后期扩展；模拟另表记录 | 新增负载脚本；metrics仪表；部署容量报告 | T116｜原02表行121
P48 | 诊断、公网部署与升级恢复 | 与首轮主链路同时确认现有环境；先交公网/TURN最小环境，不等权限全矩阵与全部业务验收完成。 | 先部署可联调的Control API/数据库/存储/TURN与脱敏诊断，后补整体验收的备份恢复和升级演练。 | 干净环境可部署；公网SIM可用；失败定位到step；离线与暂停区分；备份真实恢复；保留tenant，不加二期注册计费。 | 公网联调早交；最终部署/回滚集中一批 | control-api/APK结构化日志；任务详情；告警渠道复用站内通知；infra现有部署配置；.env.example；docs/phase1/deploy.md | T118；T119｜原02表行123,124
P49 | Note9认证、31目录与一期交接 | 当前只维护 OnePlus 9R 单机分阶段证据；Note9/10台推迟。最后跨模块交接不重跑120套手册。 | 从启动起维护需求/目录证据；仅复用相关代码、契约和环境未变化的已通过用例。 | 单机阶段不要求 Note9/10台通过。原 R01–R20、31目录、原120任务归属仍保留；平台不可用项保持阻塞。Note9/10台不得标已通过或永久删除，须在后期扩展中验收。 | 当前 OnePlus 不得冒充 Note9；后期扩展验收不默认豁免 | apps/web/src/data/operations-catalog.ts；导航/状态标签；帮助内容；docs/phase1/device-certification.md；版本包fixtures和真机证据索引；docs/phase1/acceptance.md；本Excel进度/证据列；release manifest | T104；T117；T120｜原02表行109,122,125

## 原_03_启动与门禁
03 / 从今天开始怎么推进
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 S1–S5是启动阶段，不是天数或智能体轮数。以检查点证据推进；受阻操作停止并保留原卡，独立工作可继续。无进展检查与同错升级见08，不虚构总工期。
类型 | 时段 / 编号 | 目标 / 规则 | 具体动作 / 准入 | 不能做 / 停止条件 | 交付证据 | 责任 / 资源 | 口径
启动阶段 | S1 | 先补恢复，不重新拆暂停 | P08：复用T026现场完成不含最终提交的暂停→人工→同task续跑；P09：检查UNKNOWN停止与已有账本。 | 不重复做T001–T003；不在门禁未过时点击真实发布/扣费/删除。 | 同taskId、检查点、pauseAck、队头不越过、拒绝旧epoch的记录。 | 主执行者；现有开发机 | 先交无最终提交的恢复证据，不要求本阶段整包通过
启动阶段 | S2 | 真实身份与绑定迁移 | P02 + P03前半：核实已有session/权限；在可回滚环境验证002/003等当前缺失迁移和旧token撤销。 | 不直接未经备份上生产；不把单测通过当已迁移。 | 真实API响应、迁移版本、旧凭据拒绝记录。 | 主执行者；可回滚数据库 | 实际通过即推进；缺接口/环境明确记录
启动阶段 | S3 | 收口契约与可用资源 | P03剩余 + P01核心 + P04探测：修允许列表/工厂映射；核对当前 OnePlus 9R、目标账号可用性。Note9/10台推迟为后期扩展。 | 不等定位器全集才写任务工厂；不把 OnePlus 当 Note9；推迟≠已通过。 | 三端同fixture；资源缺口清单；真实版本报告。 | 主执行者；用户/设备管理者配合 | 资源探测启动即可做，不另增开发任务
启动阶段 | S4 | 让真实任务能被观察 | P04剩余 + P05核心：核实004迁移，贯通创建、查询、事件、暂停/取消状态。 | 不新增第二套队列/状态源；不靠前端缓存伪造成功。 | 网页与服务端同一个taskId、结构化结果、刷新历史。 | 主执行者 | 先交真实任务可见证据，完整UI随后接通
启动阶段 | S5 | 打通生产领取入口，不绕发布门禁 | P07接线与主链路联调；P06记录Temporal最小触发接线点。若缺合法已发布Recipe，先插入P14最小人工发布交付。 | 不关闭签名、不伪造发布或真机成功；阶段不是交付时限。 | CommandV1真实领取/拒绝记录；缺少发布包时明确阻塞及下一步。 | 主执行者 | 按实际缺口继续，不追加一轮8步骤
门禁 | G0 | 存量继承 | T001–T003沿用，T026已有证据复用；核实分支和缺失证据即可。 | 沿用完成≠本次重新验收；合包不得把部分完成自动变全完成。 | 原T/新P映射；commit/证据路径补齐。 | 功能包负责人+验收人 | 原计划约束保留；本版集中管理
门禁 | G1 | 真实API与权限 | 真实身份、tenant/设备隔离、401/409/500失败停止；API缺失明确失败。 | 禁止生产静默localStorage/mock回退；不能用UI权限代替后端鉴权。 | 真实API及负向测试；旧凭据/越权均拒绝。 | 功能包负责人+验收人 | 原计划约束保留；本版集中管理
门禁 | G2 | 设备单writer与安全恢复 | 任何真实自动化/远控先验证单写锁、失租停止、暂停握手、检查点与绑定/版本核对。 | 禁止AUTO与REMOTE并发写；禁止未核对页面就续跑；取消不可恢复。 | Postgres并发、旧epoch拒绝、同task恢复与队头阻塞。 | 功能包负责人+验收人 | 原计划约束保留；本版集中管理
门禁 | G3 | 不可逆副作用准入 | 发布/扣费/删除先确认目标与参数、写journal；UNKNOWN保持暂停/核对；成功项不重做。 | 不可作为日后补测试的可选项；不得无证据重发或超预算。 | 每类动作主路径+提交后断网/丢ACK；预算/目标变化拒绝。 | 功能包负责人+验收人 | 原计划约束保留；本版集中管理
门禁 | G4 | 版本发布与固定 | Recipe需合法签名、验证并由用户手动发布；空闲激活，运行/暂停任务固定原版本。 | 不自动发版；不为联调关签名；APK升级遵守系统确认。 | 手动发布、篡改拒绝、暂停中升级/回退证据。 | 功能包负责人+验收人 | 原计划约束保留；本版集中管理
门禁 | G5 | SIM公网实时视频 | 真实视频、强制TURN relay、长时观看与重连；记录网络条件、授权和设备切换。 | 截图轮询不能充当实时投屏；百台在线不等于百路视频。 | 30分钟观看记录；实际fps/延迟及条件，不把设计默认当硬SLA。 | 功能包负责人+验收人 | 原计划约束保留；本版集中管理
门禁 | G6 | 数据完整与保留 | 完整字段/资产引用/账号归属；null与0、部分与全部区分；长期保存，手动删除有审计。 | 禁止模拟结果入真实业务；禁止默认到期清业务原件；禁止引用误删。 | 真实采集/导入/跨浏览器回读、历史快照、保留与删除测试。 | 功能包负责人+验收人 | 原计划约束保留；本版集中管理
门禁 | G7 | 真实设备与范围 | 当前验收：OnePlus 9R b0644fb5 单机分阶段通过。Note9实际认证、至少10台真机改为后期扩展。31目录全部有归属/状态；平台缺口明确。 | 单机通过不能替代 Note9/10台；100模拟不能替代真机。缺入口不能由执行者自行豁免。推迟≠已通过或永久删除。 | 当前机设备/SIM/平台版本与单机 taskId 证据；Note9/10台证据推迟。范围变更已由用户于2026-09-08确认。 | 功能包负责人+验收人 | 原计划约束保留；本版集中管理
门禁 | G8 | 一期最终交付 | 全部一期包达到验收门槛，G1–G7齐备；原120项/20需求/31目录可追溯；部署恢复演练成功。 | 核心通过、代码完成、平台阻塞都不能冒充一期已完成。 | 交接演示、支持矩阵、未决项/变更记录、证据索引。 | 功能包负责人+验收人 | 原计划约束保留；本版集中管理
执行规则 | R-01 | 只读当前卡 | 常规只读当前01行、当前02卡及08规则；缺契约时只查相关04行。09由执行者追加一行，10模板按需填一次。 | 同一问题不要另建第二套任务清单。 | 回写本轮产出、证据、阻塞和下一步；不重复维护多套任务状态。 | 主执行者 | 本次计划建议
执行规则 | R-02 | 开工与验收分开 | MUST只要求调用所需接口/数据结构通过检查；不等待前置整包验收。INTEG列仅用于选择接通场景，不递归完成关联包。 | 不能删除真依赖来美化关键路径；不能把联调依赖改名后就不验。 | 当前接口解锁按10模板写明样例、验证命令、预期输出和证据；缺契约交高级模型裁决。 | 主执行者 | 本次计划建议
执行规则 | R-03 | mock边界 | 后端、页面、工厂可用固定fixture并行开发；mock环境显式配置；尽早接真实API。 | mock只能证明开发/契约，不证明实际发布、真机或一期完成。 | 核心通过与验收通过分开标记。 | 主执行者 | 本次计划建议
执行规则 | R-04 | 并行按接口与资源隔离 | 默认1个本地执行通道；接口冻结且文件/迁移/设备无冲突时可并行。各模块自测通过即结束开发，待相关接口齐后接通验证。 | 同文件族、同迁移或同一台真机写操作不能并行；增加Agent数量不直接推算提速。 | 正在做的P编号、阻塞归属、下一可做包。 | 主执行者 | 本次计划建议
执行规则 | R-05 | 按证据推进与无进展止损 | 一轮完成当前检查点或交出可定位阻塞。同一错误两轮实质修复仍失败，升级诊断；主动排查连续无新增证据达到01列I阈值时检查原因。 | 阈值不是完工时限；正常长编译/测试不强杀。不要为规避阈值换错误名字或自动重开同样会话。 | 保留失败签名、已尝试差异、日志和下一判断；超时不自动通过、不无限重试。 | 主执行者 | 本次计划建议
执行规则 | R-06 | 共享错误批次 | 每包主路径+主要错误就地验证；同一设备会话可测多个相关动作，但动作各自留结果。 G0–G8是集中门禁，不是每包9步骤；同版本未变更的通用门禁证据可跨包引用。 | 不把所有失败分支都推到最后；特别是G1–G4必须随开发保留。 | 完整故障矩阵交P46，组件已有证据复用不重复计工。 | 主执行者 | 本次计划建议
执行规则 | R-07 | 完成与进度继承 | 原4个已完成按证据继承；18待联调不当重写；T025无证据、审阅/任务冲突明确保留。 | 不根据任务合并比例推算项目完成率；已修Bug≠整功能完成。 | 旧状态只读；新模块/功能状态分开记录，核实后更新下一检查点。 | 主执行者 | 本次计划建议
执行规则 | R-08 | 计划滚动但不扩范围 | 每完成3个可见交付，用09实测校准模型选择和检查阈值；按相似任务比较，不重估虚构的人力产能。 | 不按累计耗时推算剩余完成时间；不重新开启全仓审阅或追加二期功能。 | 维护状态/证据/下一步；09追加本轮数据，06自动汇总。 | 主执行者 | 本次计划建议
资源阻塞 | RES-01 | Note9与SIM | Note9 认证推迟到单机主链路通过之后；当前不阻塞 P04/P49 单机工作。SIM 公网仍按当前机条件记录。 | OnePlus 9R 为当前验收机，不是 Note9 替代认证。推迟≠已通过。 | 设备报告/可用时间/资源负责人。 | 用户/资源管理者 + 主执行者 | 2026-09-08 用户确认推迟为后期扩展
资源阻塞 | RES-02 | 至少10台真实设备 | 至少10台真机与100模拟容量验证推迟到单机主链路通过之后；当前不阻塞。 | 不能用模拟数量顶替真实设备数量；推迟≠已通过或永久删除。 | 真机列表与SIM/TURN连通记录。 | 用户/资源管理者 + 主执行者 | 2026-09-08 用户确认推迟为后期扩展
资源阻塞 | RES-03 | 测试账号与真实目标 | 准备两平台合法账号、两页以上订单、可评价订单、允许操作的测试商品/草稿/对话。 | 不制造假交易/订单；不可逆试验必须明确授权。 | 样本覆盖、授权范围；缺样本记资源阻塞。 | 用户/资源管理者 + 主执行者 | 源文件未证明资源齐备
资源阻塞 | RES-04 | 预算与条款授权 | 推广预算/删除目标/托管条款由操作者明确确认；变化则重新确认。 | 执行者不能自行决定花费、删数据或接受新条款。 | 授权记录及参数快照。 | 用户/资源管理者 + 主执行者 | 源文件未证明资源齐备
资源阻塞 | RES-05 | 公网与数据环境 | 确认Control API/数据库/对象存储/TURN及备份/迁移环境；已有资源先复用。 | 不擅自购买基础设施；不在无备份状态下直接改生产库。 | 连通、迁移、备份恢复证据。 | 用户/资源管理者 + 主执行者 | 源文件未证明资源齐备
资源阻塞 | RES-06 | 平台入口可用性 | P39与P38的资格/入口探测提前；记录实际平台版本。 | 旧仓库retired字样不是平台当前不可用证明。 | 支持则实现；不支持保留阻塞，等待用户明确范围决策。 | 用户/资源管理者 + 主执行者 | 源文件未证明资源齐备
交付节奏 | M1 | 先结束当前卡点 | 2026-09-10：P14单机版本生命周期通过，P08同task恢复已补证。下一步核对P09/G3故障矩阵，可按READY安排P15。不得扩记其他包完成。 | 未过G3不开放不可逆自动执行。 | P14：T041 网页入口、签名 Recipe claim 固定/执行、暂停及运行版本固定、下载中断保旧版、回退与版本审计证据；P08：恢复任务/暂停队列证据。真实副作用仍受 G3 约束。 | 主执行者/验收人 | 条件驱动，不把分组编号当全局串行
交付节奏 | M2 | 让已有代码真正连起来 | P01–P07与P14最小发布接通；P48提供早期环境。先接口就绪，不强迫所有包先整包验收。 | 不能拿旧steps继续充当新Recipe主链路。 | 网页创建→真实领取→本地执行→结构化结果。 | 主执行者/验收人 | 条件驱动，不把分组编号当全局串行
交付节奏 | M3 | 一条真实发布与一条远控 | 发布线P16/P17/P21/P28；视频线P10/P11/P12。单人依次、多人按代码边界分工。 | 不能以最小字段发布代替全部字段验收。 | 最小闲鱼直发/草稿；SIM实时看屏→接管→恢复。 | 主执行者/验收人 | 条件驱动，不把分组编号当全局串行
交付节奏 | M4 | 补齐一期全部业务 | P19/P20/P22–P27、P29–P44等补齐；字段/目录矩阵逐项销项。 | 不可默认删闲鱼帖子、视频、水印、订单或10台要求。 | 31目录、两平台、资源池与真实采集全范围记录。 | 主执行者/验收人 | 条件驱动，不把分组编号当全局串行
交付节奏 | M5 | 只做跨模块收口 | P45–P49 最终矩阵、Note9/10台、容量、部署恢复、交接改为后期扩展收口；复用同版本有效组件证据。单机阶段不把这些当当前阻塞。 | 不重新跑120套手册；不把阻塞项自动标已完成。 | G1–G8全部满足；支持矩阵与剩余项清楚。 | 主执行者/验收人 | 条件驱动，不把分组编号当全局串行
多智能体 | MA-01 | Root + 3 子智能体 | Root 负责 DAG、合同、锁、合并、计划和最终验收；最多三个写入子智能体负责互斥组件。 | 没有独立 worktree 时不得多写者共享目录；不能按 Agent 数量直接除工期。 | 每个子任务的 branch SHA、owned-path diff、测试和 evidence。 | Root Worker | 2026-09-09 并行协议
多智能体 | MA-02 | READY 最大无冲突集合 | 合同/fixture 可用、写集不重叠、锁空闲、无契约争议且验收命令已声明才派发；同轮先全部 spawn 再 wait_all。 | INTEG 包未整包完成不阻止独立开发；spawn 后立即逐个 await 属于伪并行。 | 调度状态 READY/RUNNING/WAIT_CONTRACT/WAIT_LOCK/VERIFY/MERGE/INTEGRATED。 | Root Worker | docs/phase1/multi-agent-execution.md
多智能体 | MA-03 | 共同基线与路径所有权 | 审核当前改动后建立可恢复基线；每个写入 Agent 从同一 SHA 建独立 branch/worktree，只改 owned_paths。 | 禁止 git add -A；缓存、APK、SQLite/WAL、运行转储、密钥和无关证据不得混入基线。 | 基线 SHA、分支、owned/read-only/forbidden paths。 | Root + 各路径 owner | 当前仓库为脏工作区
多智能体 | MA-04 | 独占资源锁 | CONTRACT、DB_MIGRATION、MERGE、DEVICE:b0644fb5、DEPLOY:seoul、RELEASE:P14、SIDE_EFFECT:G3 均为单 owner。 | 子智能体不得各自部署、重启服务、发真机任务、发布/回退 Recipe 或执行真实副作用。 | 锁持有者、授权、taskId/versionId/hash、停止条件。 | Root/用户/验收者 | 安全门禁
多智能体 | MA-05 | 并行开发、受控合并 | P14 WEB/CONTROL/ANDROID 同时开发；合并队列为合同/Control→Android→Web→统一生成客户端→跨端测试。 | 语义冲突退回文件 owner；Root 不用 ours/theirs 机械裁决。 | 同一 integration SHA 的后端、Android、Web 结果。 | Root Worker | 合并串行不等于开发串行
多智能体 | MA-06 | 等待时空槽回填 | P14 任一路 WAIT_LOCK/WAIT_AUTH/WAIT_HARDWARE 时，从 P08 软件证据、P16/P40、P48 只读环境等 READY 池补位。 | P08/P14 真机共用设备锁；P15 仍等待 P14；不得因补位扩展二期范围。 | 被阻塞项、解除条件、补位 work item。 | Root Worker | 避免全局等待

## 原_04_旧任务对照
04 / 120项原任务 → 新闭环包
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 只读迁移账本：完整保留原任务状态、进度证据、验收与契约。原表头“所有任务未实施”与D/N列不一致，本版采用D/N逐行记录；审阅表差异另行提示。每个旧T只有一个主归属，协同验收见新卡片。
原T | 原任务名称 | 原状态 | 原负责人 | 新包 | 新包状态 | 原进度 / 证据（原文） | 迁移提醒 | 原验收（原文） | 原契约（原文） | 原前置（只留痕） | 原表位置 / 来源
T001 | P0｜锁定代码并跑真实基线 | 已完成 | AI Agent | P00 |  | 未提供证据记录 | 沿用完成；仅补缺失证据，不重做。 | 验收1：干净环境能复跑同一SHA 验收2：失败项逐条入01代码审阅 验收3：不把mock或编译成功写成真机发布成功 | 基线失败与后续回归分开记录；本次没有实际运行上述工程命令。 | 无 | 原工作簿/02_实施任务!A6:O6；S31、S01
T002 | P0｜全仓覆盖和问题补录 | 已完成 | AI Agent | P00 |  | 未提供证据记录 | 沿用完成；仅补缺失证据，不重做。 | 验收1：每个一级目录都有审阅状态 验收2：新旧Bug可追溯 验收3：一期外代码变更有明确原因 | 覆盖率指已审阅文件/已执行测试，不能用“全仓无报错”替代业务验收。 | T001 | 原工作簿/02_实施任务!A7:O7；S31、S01
T003 | P0｜写分层ADR并确定复用边界 | 已完成 | AI Agent | P00 |  | 未提供证据记录 | 沿用完成；仅补缺失证据，不重做。 | 验收1：同一设备不存在两套独立写锁 验收2：有新旧功能开关及回滚路线 验收3：所有任务能定位唯一状态来源 | 旧PublishPlan/Target/提交账本不得另造并行发布事实；Edge仅开发诊断。 | T001 | 原工作簿/02_实施任务!A8:O8；S31、S02、S03
T004 | P1｜逐字段盘点及31项闲鱼目录覆盖 | 待联调 | ZCode | P01 |  | 2026-09-06 field-map.json 已生成；31项闲鱼目录保留原ID；发布/删除帖子 AVAILABILITY_PENDING。Web 101 tests passed。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：31项均有处理归属 验收2：没有开启但未消费的字段 验收3：旧blocked不作为永不实现的依据 | 字段仅存库不算发布实现；平台不支持的字段须保留数据并给出明确不支持原因。 | T001 | 原工作簿/02_实施任务!A9:O9；S20、S18、S17
T005 | P1｜生产API真相与真实登录态 | 待联调 | ZCode | P02 |  | 2026-09-06 生产 404/501 不再写 localStorage；session 从 /api/v1/session 加载。product-catalog-fail-closed.spec.ts 通过。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：断API保存失败且无业务本地新增 验收2：低权限不能远控/发版 验收3：清空localStorage不丢真实业务数据 | UI权限只改善体验，后端必须独立鉴权；生产API缺失不能自动写本地。 | T001、T003 | 原工作簿/02_实施任务!A10:O10；S08、S09、S24
T006 | P1｜统一设备/文件/版本发布权限 | 待联调 | ZCode | P02 |  | 2026-09-06 新增 device.control/task.create/recipe.publish/data.delete；test_phase1_permissions.py 通过。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：跨tenant请求404/403 验收2：设备A不能读B任务/素材 验收3：发版必须操作者身份及权限 | 一期单租户运行也必须过跨租户测试；后续二期不需重建所有主键。 | T003 | 原工作簿/02_实施任务!A11:O11；S02、S04、S05
T007 | P1｜设备注册、重绑与凭据撤销 | 待联调 | ZCode | P03 |  | 2026-09-06 重绑撤销旧 Companion token 并递增 controlEpoch；test_reenroll_revokes_previous_companion_instance 通过。迁移 002_device_control_epoch.sql 待生产执行。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：重绑后旧token401 验收2：并发注册只有一个活跃实例 验收3：手机通过SIM能注册和心跳 | POST /api/v1/mobile/enrollments与/companion/v2/enroll沿用；新字段须向后兼容。 | T006 | 原工作簿/02_实施任务!A12:O12；S04、S03、S05
T008 | P1｜自动探测真实设备系统与能力 | 进行中 | ZCode | P04 |  | 2026-09-06 heartbeat 增加 sdkInt/model/network/mediaProjection。2026-09-06 ADB 真机 OnePlus LE2100 / Android 14 / SDK 34。 Companion com.company.cloudctl.companion 0.1.0 versionCode=1 minSdk=29 targetSdk=35。 闲鱼 com.taobao.idlefish 7.27.90 versionCode=516。 小红书 com.xingin.xhs 8.50.1 versionCode=8501132。 基线机型是红米 Note9，当前连接的是 OnePlus 9R，不能冒充 Note9 验收。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：实际Note9有设备报告 验收2：断开权限后任务前置校验失败 验收3：WiFi/蜂窝切换真实反映 | heartbeat增加可选字段兼容旧APK；capability不可用需reasonCode。 | T007 | 原工作簿/02_实施任务!A13:O13；S30、S25、S06
T009 | P1｜平台包/版本/账号能力自动探测 | 待联调 | ZCode | P04 |  | 2026-09-06 真机已安装闲鱼7.27.90、小红书8.50.1、Companion 0.1.0。 CommandV1 允许 com.xingin.xhs；mobile_service._insert_task 仍只允许 Companion/闲鱼，小红书任务下发未接通。2026-09-06 ADB 真机 OnePlus LE2100 / Android 14 / SDK 34。 Companion com.company.cloudctl.companion 0.1.0 versionCode=1 minSdk=29 targetSdk=35。 闲鱼 com.taobao.idlefish 7.27.90 versionCode=516。 小红书 com.xingin.xhs 8.50.1 versionCode=8501132。 基线机型是红米 Note9，当前连接的是 OnePlus 9R，不能冒充 Note9 验收。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：卸载/升级后正确上报 验收2：官方单开小红书可注册 验收3：未知包本地和后端都拒绝 | 版本只是适配选择与证据，不作为用户必须知道的产品输入。 | T008 | 原工作簿/02_实施任务!A14:O14；S04、S29、S28
T010 | P1｜每平台唯一账号与换绑事务 | 待联调 | ZCode | P03 |  | 2026-09-06 同设备同平台仅一条 BOUND；闲鱼+小红书可并存。 换绑递增 bindingVersion，旧排队任务 ACCOUNT_CHANGED。 tests: test_one_bound_account_per_device_platform_and_history_preserved 与 test_rebind_fails_queued_task_with_account_changed 通过。 迁移 003_account_binding_ownership.sql 未应用到生产库。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：1闲鱼+1小红书通过 验收2：两个闲鱼账号不能同时BOUND 验收3：换绑后旧排队任务ACCOUNT_CHANGED | 不保存平台登录密码；secretRef如旧模型必填，调整为适用授权方式的可选字段。 | T009、T006 | 原工作簿/02_实施任务!A15:O15；S02、S04、S03
T011 | P1｜账号换绑后的数据归属与旧任务阻断 | 待联调 | ZCode | P03 |  | 2026-09-06 Product/Post 仍是租户资产。任务/发布目标冻结 accountId、bindingVersion、deviceIdAtExecution。 GET /api/v1/accounts/{id}/ownership 可查已解绑账号历史。换绑不改写历史 accountId。 周期计划完整模型仍待 T017；当前对 DRAFT/SCHEDULED/QUEUED 发布计划暂停为 CANCELED。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：甲订单依然属于甲 验收2：乙无法误执行甲任务 验收3：历史设备与当前绑定都可解释 | 账号历史保留不等于永不允许删除；用户删除有独立权限与引用策略。 | T010 | 原工作簿/02_实施任务!A16:O16；S02、S03
T012 | P0｜高层指令与强类型参数契约 | 待联调 | ZCode | P01 |  | 2026-09-06 CommandV1 schema contracts/phase1/command-v1.schema.json；Python/TS/Kotlin 同 fixture。 拒绝 shell/DEX/JS/未知字段。test_command_v1.py 通过。 Companion claim 路径仍发 cloudctl.mobile/v1 steps，尚未用 CommandV1 替换生产下发。 2026-09-08 生产claim已改为cloudctl.command/v1；Companion解析command并执行builtin Recipe。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：三端解析同fixture一致 验收2：错设备/错账号/错schema拒绝 验收3：云端命令不含未授权执行代码 | 手机只消费冻结参数和已发布本地Recipe；动态任意shell/DEX/JS执行均不在协议中。 | T003、T009、T004 | 原工作簿/02_实施任务!A17:O17；S06、S29、S27
T013 | P0｜统一业务任务API与唯一状态源 | 进行中 | ZCode | P05 |  | 2026-09-06 新增 /api/v1/platform-tasks，映射 MobileTask，不另建队列。幂等双击返回原任务；deviceIds 生成独立 taskId 共享 batchId；游标分页。取消 QUEUED→CANCELLED；ACCOUNT_CHANGED 不可 retry。test_platform_tasks.py 通过。迁移 004 未上生产库。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：双击只建1任务 验收2：201条历史可分页查全 验收3：跨设备并行、同设备仅顺序执行 | 新增/api/v1/platform-tasks；原/api/v1/mobile/tasks为底层兼容，不另建业务队列。 终态限定SUCCEEDED/FAILED/CANCELLED/EXPIRED；REMOTE不是业务任务终态。 | T012、T010 | 原工作簿/02_实施任务!A18:O18；S04、S03、S02
T014 | P1｜步骤事件、错误和结构化结果 | 进行中 | ZCode | P05 |  | 2026-09-06 事件增加 attemptId/stepId/receivedAt；PAUSE_* 不记 FAILED；错误 resultType 422。契约 contracts/phase1/events/task-event.schema.json。现有事件重放/缺口 409 仍有效。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：不同失败code保持原义 验收2：事件重放不乱序 验收3：错误resultType被422拒绝 | UTC保存时间；业务时区仅调度解释；不信任设备时钟作为授权有效期唯一依据。 | T013 | 原工作簿/02_实施任务!A19:O19；S04、S06、S26
T015 | P1｜不可变业务快照和资源解析规则 | 待联调 | ZCode | P06 |  | 2026-09-06 PlatformTask 创建时冻结 commandPayload 并计算 snapshotSha256；retry 复用原 parameters，不读后续编辑。完整 PublishSnapshot 池/水印解析仍待发布链路接通。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：旧任务文案和媒体hash不漂移 验收2：相同任务重试不重新随机 验收3：快照可以独立复现要执行的内容 | 默认地址选择：设备池优先、通用池回退；用户可配置。默认规则是设计值，不伪称用户已指定。 | T013 | 原工作簿/02_实施任务!A20:O20；S02、S03
T016 | P0｜所有设备写操作共用fencing租约 | 待联调 | ZCode | P08 |  | 2026-09-06 Companion claim 复用 DeviceLeaseRow，ownerType=AUTO；PAUSE_WAITING_USER 队头阻塞后项；maintenance 禁止 AUTO claim；心跳续租。test_paused_head_blocks_later_task_and_maintenance_blocks_auto_claim 通过。迁移 005 未上生产库。APK 本地单调时钟门禁仍待 Companion 执行器。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：同设备并发100次claim仅1writer 验收2：旧epoch命令拒绝 验收3：maintenance禁止AUTO 验收4：下载期间不丢租 | 设计初值lease60秒/续租15秒，需配置与压测；暂停只读不需要自动化writer，但设备逻辑队列仍阻塞到恢复/取消。 | T013、T007 | 原工作簿/02_实施任务!A21:O21；S04、S02、S03
T017 | P1｜预约和周期产生独立任务 | 待联调 | ZCode | P06 |  | 2026-09-07 新增 /api/v1/task-schedules。ONCE/RECURRING 触发按 scheduleId+scheduledFor+deviceId 幂等生成独立 PlatformTask；关闭计划 409；10 设备 10 taskId；换绑暂停计划。test_task_schedules.py 通过。迁移 006 未上生产库。Temporal 工作流未接线，当前为 API 触发。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：重复消息不重复建任务 验收2：时区/DST测试 验收3：关闭计划不再触发 验收4：10设备生成10独立任务 | 设计默认：发布startDeadline到点后30分钟；订单/采集可更宽。参数可调，不当用户已确认SLA。 | T013、T015 | 原工作簿/02_实施任务!A22:O22；S31、S02
T018 | P1｜统一立即/预约/周期表单 | 待联调 | ZCode | P06 |  | 2026-09-07 ScheduleEditor 统一 IMMEDIATE/ONCE/RECURRING；闲鱼简单任务/额外任务/采集页去掉仅立即执行的旧 select。schedule-editor.spec.ts 通过。刷新后预约仍在需 Control API 联调。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：刷新后预约仍在 验收2：10台创建结果显示10 taskId 验收3：每页使用同一调度DTO | 不新增优先级UI；批量入口只是便捷创建独立任务。 | T017、T005 | 原工作簿/02_实施任务!A23:O23；S15、S16、S13
T019 | P0｜定义可签名的手机本地状态图包 | 待联调 | ZCode | P07 |  | 2026-09-07 Recipe 签名包 schema + validate_recipe_package。test_recipe_package.py 通过。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：伪造/篡改/不兼容包拒绝 验收2：状态图有界 验收3：全部动作在APK白名单中 | 原生新能力需要APK升级；页面和流程变化可更新数据Recipe；不开放任意远程代码执行。 | T012、T003 | 原工作簿/02_实施任务!A24:O24；S02、S27、S29
T020 | P0｜本地Recipe解释器与平台注册 | 进行中 | ZCode | P07 |  | 2026-09-07 Companion RecipeEngine 本地解释；gradle testDebugUnitTest 通过。生产 claim 仍兼容旧 steps。 2026-09-08 生产领取主入口不再发旧steps（legacyStepsEnabled默认false）。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：同命令独立本地完成流程 验收2：循环不会无限跑 验收3：未知页面进WAITING_USER 验收4：错recipe hash拒绝 | 旧low-level steps用兼容adapter，不继续扩成第二套主引擎。 | T019、T009 | 原工作簿/02_实施任务!A25:O25；S27、S28、S29
T021 | P1｜执行生命周期、启动和下载错误修复 | 待联调 | ZCode | P07 |  | 2026-09-07 claim 后先心跳续租再下素材；launchTargetApp；锁屏/存储/无障碍 preflight；CancellationException 记 CANCELLED；ExecutorFailure.code 保留。gradle testDebugUnitTest 通过。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：手机桌面能启动平台 验收2：下载异常不卡RUNNING 验收3：取消不伪装失败 验收4：缺权限不会盲跑 | 常亮执行是用户环境，不等于永不崩溃；不承诺自动解锁PIN或绕过系统权限。 | T020、T016、T014 | 原工作簿/02_实施任务!A26:O26；S25、S28、S26
T022 | P1｜独立事件和结果上传协程 | 待联调 | ZCode | P07 |  | 2026-09-07 独立 outboxLoop；dueEventsByTask 按任务交错上传；成功结果含 outcome/resultType；401 永久停发。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：长任务运行时Web及时收到steps 验收2：重连顺序正确 验收3：成功结果不是{} | 仅日志可最终一致；设备控制租约和不可逆动作门禁不能等日志慢慢补。 | T014、T021 | 原工作簿/02_实施任务!A27:O27；S25、S26
T023 | P0｜持久化可恢复检查点 | 待联调 | ZCode | P08 |  | 2026-09-07 task_checkpoint 表；重启 RUNNING→RESUME_CHECK 不再 FAILED_RESTART。AutomationStoreTest checkpoint 用例通过。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：同taskId从检查点继续 验收2：第N项恢复不重做前N-1项 验收3：版本不匹配停下 | 检查点不是屏幕截图；必须包含能判定恢复安全性的业务状态。 | T020、T022、T015 | 原工作簿/02_实施任务!A28:O28；S26、S27
T024 | P0｜发布/消耗/删除提交门禁 | 待联调 | ZCode | P09 |  | 2026-09-07 action_journal INTENT/APPLIED/UNKNOWN；同 actionKey APPLIED 不再二次点击。单元测试覆盖。真机断网二次提交仍待联调。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：点击发布后断网不自动再发 验收2：预算/参数变化必须重新确认 验收3：已有成功item不重复处理 | 不宣称第三方UI严格exactly-once；采用可判定防重+不确定结果核对。 | T023、T016 | 原工作簿/02_实施任务!A29:O29；S31、S04、S26
T025 | P1｜不确定外部结果核对 | 待联调 |  | P09 |  | 未提供证据记录 2026-09-08 服务端UNKNOWN/RECONCILING/终态ack门禁单测已补；真机断网二次提交仍无。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：未知状态不会自动变成功 验收2：有结果可收敛 验收3：所有人工核对可审计 | 确认未成功不是无证据强制重试；平台没有可靠身份时保留不确定状态。 | T024 | 原工作簿/02_实施任务!A30:O30；S31、S26
T026 | P0｜暂停请求与安全停止握手 | 已完成 | ZCode | P08 |  | 真机联调通过 2026-09-07 任务: 54548b87-1963-40ad-a188-3f991e78f04b 状态: PAUSED_WAITING_USER, pauseAckAt=2026-09-07T15:20:52.082937Z, controlMode=REMOTE 后续任务被挡: 850060b6-649a-4573-aa6a-9cd3b9d82647 停在QUEUED 代码: CompanionSyncService心跳前移到预检; AndroidManifest补queries; launchTargetApp兜底 APK: 已编译签名安装 /tmp/cloudctl-app-debug-signed.apk 设备: OnePlus9R b0644fb5, 闲鱼未点发布 | 沿用完成；仅补缺失证据，不重做。 | 验收1：自动任务运行时看屏不暂停 验收2：接管前自动化确已停 验收3：暂停后后续队列不越过 | 控制消息可独立于长任务主循环接收；只读观看不触发pause。 | T023、T016 | 原工作簿/02_实施任务!A31:O31；S04、S27、S26
T027 | P0｜交还控制权并继续原任务 | 进行中 | ZCode | P08 |  | 2026-09-07 接 T026：同 taskId 从检查点继续；心跳下发 RESUME；新 AUTO epoch；pageVerified=false 拒绝；不从步骤1重跑。真机恢复尚未验收。 2026-09-08 API：resume须ack；取消不可恢复。真机恢复在CommandV1路径上待补一轮。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：处理后继续同taskId 验收2：旧远控命令不落地 验收3：无法判定不盲目恢复 | 可以自动回到安全锚点，但不能为恢复随意丢弃人工内容或重复提交。 | T026、T025、T011 | 原工作簿/02_实施任务!A32:O32；S26、S27
T028 | P1｜统一任务队列、详情与恢复入口 | 进行中 |  | P05 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：所有任务页复用同状态组件 验收2：暂停与失败视觉区分 验收3：刷新不丢历史 | 长期任务历史可查；无父任务状态；batchId仅过滤。 | T013、T014、T026、T027、T018 | 原工作簿/02_实施任务!A33:O33；S04、S20
T029 | P0｜设备主动联网的WebRTC会话服务 | 未开始 |  | P10 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：SIM网络可建立relay视频 验收2：跨租户信令403 验收3：TURN凭据过期不可继续新建会话 | POST /devices/{id}/rtc-sessions；WSS signaling；TURN REST短期凭据。接口名称为建议，优先复用现有路由规范。 | T006、T007 | 原工作簿/02_实施任务!A34:O34；S35、S36、S31
T030 | P0｜MediaProjection实时采集与前台服务 | 未开始 |  | P10 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：有授权可连续视频 验收2：拒绝授权不崩溃不假在线 验收3：进程死亡后重新授权路径明确 | CaptureState=IDLE/NEEDS_CONSENT/ACTIVE/STOPPED/ERROR；真实能力上报。 | T008、T029 | 原工作簿/02_实施任务!A35:O35；S32、S37、S30
T031 | P1｜WebRTC连接、编码和弱网自适应 | 未开始 |  | P10 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：强制relay可用 验收2：网络恢复不重启自动任务 验收3：无viewer时无持续高码率上传 | RealtimeStatsV1；视频媒体走WebRTC，任务与素材仍走既有HTTPS通道。 | T030、T029 | 原工作簿/02_实施任务!A36:O36；S36、S35、S32
T032 | P0｜可复用实时播放器与设备切换隔离 | 未开始 |  | P10 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：连续切A/B不串屏 验收2：断网显示卡顿而不是假实时 验收3：主界面真实视频 | DeviceLiveScreen提供只读默认模式；控制通过独立租约能力传入。 | T031 | 原工作簿/02_实施任务!A37:O37；S21、S36
T033 | P1｜长时间观看、重连和授权状态闭环 | 未开始 |  | P12 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：30分钟观看不因120秒预览过期中断 验收2：重连不多建capture 验收3：授权丢失明确可见 | 会话TTL/grace为配置；长期云端素材保留不代表永久维持录屏服务。 | T032、T030 | 原工作簿/02_实施任务!A38:O38；S32、S21
T034 | P0｜独立写控制权和时效命令协议 | 未开始 |  | P11 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：看屏不占writer 验收2：旧epoch命令无法落地 验收3：点击后断网不在重连时补点击 | RemoteCommand{sessionId,controlEpoch,seq,ttlMs,viewportVersion,action,args}；RemoteAck{seq,status,executedAt}。 | T026、T029、T016 | 原工作簿/02_实施任务!A39:O39；S36、S04
T035 | P0｜手势和系统键能力 | 未开始 |  | P11 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：可Home并操作其它App 验收2：竖横屏映射正确 验收3：AUTO未暂停无法远控 | 通用远控原语受REMOTE许可；自动化原语受command/platform许可。 | T034、T020 | 原工作簿/02_实施任务!A40:O40；S28、S36
T036 | P0｜屏幕操作面板与交还自动化 | 未开始 |  | P11 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：浏览器缩放不误点 验收2：接管后原taskId可恢复 验收3：关页不偷偷续跑 | 独立按钮：仅观看／暂停并接管／交还并继续原任务／取消任务。 | T035、T032、T027 | 原工作簿/02_实施任务!A41:O41；S21
T037 | P1｜明确能力边界的输入与复制粘贴 | 未开始 |  | P11 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：中文文本可写 验收2：受限复制清楚提示 验收3：日志不泄露剪贴板内容 | ClipboardBridge是显式用户动作；不承诺所有App的双向实时剪贴板。 | T035、T036 | 原工作簿/02_实施任务!A42:O42；S33、S28
T038 | P1｜设备卡片、能力和任务观察接入 | 未开始 |  | P12 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：任务中能实时看屏 验收2：SIM网络显示真实类型 验收3：缺权限可定位 | GET device detail返回capabilities、accounts、activeTask、networkTelemetry和captureState。 | T028、T032、T036、T008 | 原工作簿/02_实施任务!A43:O43；S21、S24
T039 | P1｜自动探测版本的定位器采样与回归 | 未开始 |  | P13 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：多匹配拒绝盲点 验收2：App升级后安全暂停 验收3：真机采样可重复运行 | LocatorSet{platform,appVersionRange,pageStates,selectors,postconditions}；脚本新版本须回归fixture。 | T009、T020、T023 | 原工作簿/02_实施任务!A44:O44；S29、S28
T040 | P0｜复用现有签名/晋级的人工发布流程 | 未开始 |  | P14 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B052已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：未点击发布设备不获生效指令 验收2：篡改包拒绝 验收3：每次发布可审计 | PublishRequest{versionId,targetDeviceIds,idempotencyKey}；已发布包不可原地修改。 | T019、T006、T039 | 原工作簿/02_实施任务!A45:O45；S31、S03
T041 | P1｜版本查看、验证结果和手动发布按钮 | 未开始 |  | P14 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B052已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：后台点发布才推送 验收2：离线设备可补领 验收3：能追踪每机版本 | 不提供自动发布开关作为一期默认；用户要求B流程。 | T040 | 原工作簿/02_实施任务!A46:O46；S31
T042 | P1｜签名校验、空闲激活与版本回退 | 未开始 |  | P14 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B052已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：下载中断旧版可用 验收2：暂停任务升级后仍可恢复旧版 验收3：无签名包不执行 | 版本激活是原子指针切换；历史包保留到所有引用任务结束及保留规则允许删除。 | T040、T023 | 原工作簿/02_实施任务!A47:O47；S31、S26
T043 | P1｜整包更新与系统安装确认 | 未开始 |  | P15 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：新APK可升级且保留数据 验收2：用户拒绝有状态 验收3：升级不重复执行已提交动作 | APK安装受Android系统政策；Recipe回退不等于Android APK可任意降级。 | T042、T008 | 原工作簿/02_实施任务!A48:O48；S34、S30
T044 | P0｜统一上传组件替代data/blob业务字段 | 未开始 |  | P16 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B007,B015已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：DB中无data/blob素材 验收2：跨浏览器媒体可用 验收3：上传失败不能伪保存成功 | MediaRef{assetId,kind,mime,size,sha256,order,cover}；临时previewUrl不持久化。 | T005 | 原工作簿/02_实施任务!A49:O49；S10、S12、S02
T045 | P1｜复用MediaAsset并完善引用和访问校验 | 未开始 |  | P16 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：未完成媒体不能发布 验收2：共享引用不误删 验收3：越权下载403 | 主素材长期保留可手删；临时上传清理与业务原件保留区分。 | T044、T006 | 原工作簿/02_实施任务!A50:O50；S03、S02、S31
T046 | P0｜按任务和设备绑定素材下发 | 未开始 |  | P17 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：同租户越设备素材访问被拒 验收2：合法断点重试成功 验收3：过期被拒 | MediaDeliveryManifest含assetId/path或URL/mime/size/sha256；URL不能作为额外授权来源。 | T045、T015、T007 | 原工作簿/02_实施任务!A51:O51；S04、S05
T047 | P0｜续租期间流式下载与任务媒体清单 | 未开始 |  | P17 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B025已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：大视频下载不断租 验收2：中断重试不选半文件 验收3：内存不随视频大小线性增长 | LocalMediaManifest{taskId,snapshotHash,assetId,localPath,hash,ready}。 | T046、T016、T021 | 原工作簿/02_实施任务!A52:O52；S25、S04
T048 | P0｜确定性选取本任务图片与视频 | 未开始 |  | P17 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：有旧图库仍只选任务素材 验收2：顺序正确 验收3：不会误删用户照片 | PickerAdapter属于版本化recipe；无法稳定定位则待适配，不能盲目点击图库索引。 | T047、T039 | 原工作簿/02_实施任务!A53:O53；S29、S28
T049 | P1｜电脑上传并推送手机文件箱 | 未开始 |  | P18 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：电脑图片视频可到指定手机 验收2：跨设备隔离 验收3：删除本机不误删云端 | FilePush{assetIds,deviceId,destination=APP_BOX¦MEDIA_ALBUM}；非任意文件系统远程访问。 | T046、T047、T036 | 原工作簿/02_实施任务!A54:O54；S04
T050 | P1｜截图与失败现场上传查看 | 未开始 |  | P18 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B028已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：网页可看具体step截图 验收2：失败无截图仍可诊断 验收3：跨租户403 | 直播不是录制；任务证据/用户保存截图是明确持久化对象。 | T045、T014、T022 | 原工作簿/02_实施任务!A55:O55；S27、S26、S02
T051 | P1｜持久化现有水印全部有效字段 | 未开始 |  | P19 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：换浏览器配置一致 验收2：改水印不改旧任务 验收3：未知变量拒绝 | WatermarkProfileRevision{text/image/variables,position,scale,opacity,margin,...}。 | T045、T010 | 原工作簿/02_实施任务!A56:O56；S23、S03
T052 | P1｜复用派生媒体工作流生成确定素材 | 未开始 |  | P19 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：同输入输出可复用 验收2：原图不变 验收3：处理失败任务不错误开跑 | 最终TaskSnapshot冻结outputAssetIds；水印不是APK发布时随机处理。 | T051、T015 | 原工作簿/02_实施任务!A57:O57；S31、S23、S03
T053 | P1｜水印页面接配置与真实预览 | 未开始 |  | P19 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：配置和预览真实可恢复 验收2：发布使用预览所对应规则 验收3：生产不写水印localStorage | 所有当前启用水印控件须映射后端字段；不支持项不可假保存。 | T052 | 原工作簿/02_实施任务!A58:O58；S23
T054 | P1｜资源池和设备绑定后端模型 | 未开始 |  | P20 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：旧任务池内容不漂移 验收2：跨设备绑定正确 验收3：空池不能随机生成假地址 | PoolSelectionSnapshot{poolId,poolRevision,itemId,itemRevision,resolvedValue,selectionSeed}。 | T006、T010 | 原工作簿/02_实施任务!A59:O59；S20、S02
T055 | P1｜地址池编辑、绑定与任务选用 | 未开始 |  | P20 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：跨浏览器一致 验收2：设备池优先可配置 验收3：实际选择可追溯 | 地址是业务数据；手机执行按可见平台入口设置，不改GPS/不伪造定位系统。 | T054 | 原工作簿/02_实施任务!A60:O60；S20
T056 | P1｜描述模板后端化与变量渲染 | 未开始 |  | P20 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：同任务重试描述不变 验收2：未知变量拒绝 验收3：模板跨浏览器一致 | 最终文本进入snapshot；不让APK联网查询“最新描述”。 | T054 | 原工作簿/02_实施任务!A61:O61；S20
T057 | P1｜标签CRUD与确定性抽取 | 未开始 |  | P20 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：任务标签稳定 验收2：重复标签不误增 验收3：无可用标签给明确错误 | SelectedTagsSnapshot保留原文本与平台渲染文本。 | T054 | 原工作簿/02_实施任务!A62:O62；S20
T058 | P0｜修复价格类型和商品分组外键 | 未开始 |  | P21 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B001已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：价格20至100区间正确 验收2：商品分组不再引用帖子ID 验收3：脏值报告可追踪 | price_cents为数值事实；兼容旧price输出时由Decimal格式化；商品分组和内容分组分表。 | T001、T003 | 原工作簿/02_实施任务!A63:O63；S03、S02
T059 | P0｜CRUD、分页和批量事务一致性 | 未开始 |  | P21 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：100商品页SQL常数级 验收2：单删批删保护一致 验收3：非法金额库存拒绝 | 分页pageSize上限100为设计默认；batch API同一事务或显式逐项状态，不隐式部分成功。 | T058、T045、T006 | 原工作簿/02_实施任务!A64:O64；S02、S03、S08
T060 | P1｜分组CRUD与批量membership接通 | 未开始 |  | P21 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B001已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：FK开启批量分组成功 验收2：更名不改类别 验收3：跨浏览器分组一致 | ProductGroupMembership(group_id,product_id)唯一；前端显示名不作主键。 | T058、T059 | 原工作簿/02_实施任务!A65:O65；S19、S02、S03
T061 | P0｜编辑页完整字段持久化 | 未开始 |  | P21 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B007已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：编辑转新建不覆盖旧记录 验收2：媒体可被手机使用 验收3：所有一期启用字段有roundtrip测试 | ProductEditorV2 field-map需附源码实际字段名，不能仅完成title/price就宣布整页完成。 | T059、T060、T044、T054、T051 | 原工作簿/02_实施任务!A66:O66；S10、S08
T062 | P1｜真实列表、筛选、复制和批量操作 | 未开始 |  | P21 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B005,B006已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：409后不继续删除 验收2：复制有媒体 验收3：价格筛选正确 | 前端缓存仅优化读取，不是商品事实库。 | T059、T060 | 原工作簿/02_实施任务!A67:O67；S08、S02
T063 | P1｜导入预检与行级结果格式 | 未开始 |  | P22 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：第50行错误可定位 验收2：同名不同目录不覆盖 验收3：无媒体不假称成功 | ImportPreview{batchId,validRows,rowErrors,assetPlan}；ImportCommit引用已验证版本。 | T059、T045 | 原工作簿/02_实施任务!A68:O68；S11、S02
T064 | P1｜批次幂等、媒体导入与事务提交 | 未开始 |  | P22 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：重复导入不重复商品 验收2：无错误外键 验收3：内网URL被拒 | 大文件可分批，但UI必须显示各批已提交事实；不能承诺跨无限行全局事务。 | T063、T060、T046 | 原工作簿/02_实施任务!A69:O69；S02、S11
T065 | P1｜预览、提交和错误清单 | 未开始 |  | P22 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：刷新可恢复进度 验收2：错误能定位行 验收3：所有媒体形成asset引用 | 操作成功来自ImportBatch终态，不是本地for循环结束。 | T064 | 原工作簿/02_实施任务!A70:O70；S11
T066 | P1｜一次性迁移旧浏览器数据 | 未开始 |  | P23 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：重复迁移不重复 验收2：模拟任务不被执行 验收3：缺失视频明确报告 | 不可恢复blob不能伪造素材；数据导入不是任务补发。 | T060、T054、T051 | 原工作簿/02_实施任务!A71:O71；S08、S09、S19
T067 | P0｜内容修订、标题和真实归档 | 未开始 |  | P24 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B012已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：列表详情revision标题一致 验收2：删除不复活 验收3：分页只需常数请求 | PostRevisionV2为发布输入；列表title不是另一套可不同步真相。 | T003、T045、T006 | 原工作簿/02_实施任务!A72:O72；S09、S02、S03
T068 | P1｜完整编辑器与媒体资产接入 | 未开始 |  | P24 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B015已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：刷新媒体可用 验收2：标题不回退 验收3：编辑后发布引用正确revision | 只编辑不等于发布；发布动作单独有明确任务创建。 | T067、T044 | 原工作簿/02_实施任务!A73:O73；S12、S09
T069 | P1｜列表、分组和删除真实接通 | 未开始 |  | P24 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B012已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：删除后服务端归档 验收2：分组一致 验收3：无N+1详情请求 | 后端contents/groups为唯一真相；前端store仅缓存。 | T067 | 原工作簿/02_实施任务!A74:O74；S09、S02
T070 | P1｜CSV/Excel文本转义与导入边界 | 未开始 |  | P22 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：Excel打开无外部公式执行 验收2：金额仍可计算 验收3：越权字段不导出 | 导出安全处理作用于序列化层，不修改原始商品文案。 | T063、T067 | 原工作簿/02_实施任务!A75:O75；S11、S02
T071 | P0｜单一发布笔记命令与所有入口复用 | 未开始 |  | P25 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：两入口生成同类真实任务 验收2：双击幂等 验收3：改帖不改变旧快照 | xhs.publish_note.v1；result含mode、平台可得noteId/url、时间与证据；不可得字段null+reason。 | T067、T012、T015、T046、T010 | 原工作簿/02_实施任务!A76:O76；S13、S06、S04
T072 | P1｜启动、账号核验与发布页归一化 | 未开始 |  | P26 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：桌面起点可启动 验收2：账号错时不发布 验收3：未知弹窗可接管 | 账号识别只采最小必要字段；未知状态返回PAUSED_WAITING_USER而非乱点。 | T071、T039、T021 | 原工作簿/02_实施任务!A77:O77；S29、S28
T073 | P0｜多图选择与标题正文标签填入 | 未开始 |  | P26 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：有旧图库仍选对 验收2：文案标签读回一致 验收3：中断后不重新选重复图片 | 图文Recipe不包含未经commit_guard保护的最终发布点击。 | T072、T048、T023 | 原工作簿/02_实施任务!A78:O78；S13、S29
T074 | P1｜视频选择、处理等待和封面 | 未开始 |  | P27 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：真实视频笔记可发布 验收2：转码慢不假成功 验收3：恢复不重复导入 | VIDEO模式为一期素材能力；平台不支持的格式明确错误，不能静默丢弃视频。 | T072、T048、T023 | 原工作簿/02_实施任务!A79:O79；S12、S13
T075 | P0｜发布/草稿成功判断和恢复 | 未开始 |  | P26 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：DIRECT真实发布 验收2：DRAFT不误发布 验收3：丢complete不重复发 | draft保存和实际发布两种结果不能混用；未知提交结果不是FAILED可随意重试。 | T073、T074、T024、T025、T050 | 原工作簿/02_实施任务!A80:O80；S13、S26
T076 | P0｜选择帖子设备、下发和看执行 | 未开始 |  | P25 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：电脑创作→手机发布→网页结果闭环 验收2：定时可用 验收3：观看不影响执行 | 发布页不自行生成点击步骤；云端不逐步控制小红书UI。 | T071、T075、T028、T038 | 原工作簿/02_实施任务!A81:O81；S13
T077 | P0｜所有闲鱼任务工厂和页面字段映射 | 未开始 |  | P01 |  | 未提供证据记录 2026-09-08 T077：command_factory映射31项；operationId mint；未接线命令422。device-probe真机ca985a89 SUCCEEDED。 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：所有kind有schema和路由映射 验收2：旧blocked功能纳入开发 验收3：不启用无实现字段 | xianyu.*.v1参数按动作分型；选择“只打开页面”必须返回OPEN_ONLY而非执行成功。 | T012、T013、T039、T020、T010 | 原工作簿/02_实施任务!A82:O82；S15、S16、S17、S20
T078 | P0｜完整商品发布快照与接口 | 未开始 |  | P28 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：快照可独立解释发什么 验收2：UI字段不丢 验收3：响应与真实发布行为一致 | XianyuPublishSnapshotV1记录productRevision、resolved文案/地址/标签、outputAssets、mode、bindingVersion。 | T077、T061、T052、T055、T056、T057、T046 | 原工作簿/02_实施任务!A83:O83；S14、S18、S07、S02
T079 | P0｜启动闲鱼、媒体选择和字段填写 | 未开始 |  | P28 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：从桌面自动拉起 验收2：选图无错 验收3：输入字段与快照一致 | 发布填写与最终提交明确分离；所有定位引用已发布版本包。 | T078、T021、T048、T023 | 原工作簿/02_实施任务!A84:O84；S07、S29、S18
T080 | P0｜直发/草稿、提交判定与结果 | 未开始 |  | P28 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：实际直发与草稿行为匹配 验收2：不重复发布 验收3：旧API也遵守单writer | XianyuPublishResult{mode,status,listingId?,publishedAt?,snapshotHash,evidenceRefs}。 | T079、T024、T025、T050 | 原工作簿/02_实施任务!A85:O85；S07、S02、S26
T081 | P1｜真实下发、排队和执行观察 | 未开始 |  | P28 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：从该页面能真正发布 验收2：刷新有历史 验收3：设置均被消费 | UI保存发布配置可以有后端模板；配置模板不是已创建执行任务。 | T080、T028、T038 | 原工作簿/02_实施任务!A86:O86；S14、S18
T082 | P1｜擦亮商品真实执行 | 未开始 |  | P29 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：符合条件商品真实擦亮 验收2：已完成不重复 验收3：结果计数与清单一致 | xianyu.polish.v1；字段：目标范围、商品过滤条件、数量/轮次/间隔（严格映射原字段）；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A87:O87；S20、S15、S16、S17、S29
T083 | P1｜上架商品 | 未开始 |  | P29 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：目标商品状态真实变在售 验收2：非目标不受影响 验收3：部分失败可追踪 | xianyu.shelf_up.v1；字段：待上架范围、数量、过滤条件、间隔；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A88:O88；S20、S15、S16、S17、S29
T084 | P1｜下架商品 | 未开始 |  | P29 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：只下架指定项 验收2：不误删 验收3：丢ACK不盲目二次操作 | xianyu.shelf_down.v1；字段：在售范围、过滤条件、数量、间隔；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A89:O89；S20、S15、S16、S17、S29
T085 | P1｜删除商品 | 未开始 |  | P30 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：仅删确认目标 验收2：列表重排不误删 验收3：不可逆动作有证据 | xianyu.delete_goods.v1；字段：目标范围、数量、确认标志、过滤条件；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A90:O90；S20、S15、S16、S17、S29
T086 | P1｜绑定闲鱼账号 | 未开始 |  | P03 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：一个闲鱼当前绑定 验收2：旧历史不迁移 验收3：不会泄露密码 | xianyu.bind_account.v1；字段：deviceId、当前平台账号探测、换绑确认、expectedBindingVersion；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T010、T011、T023 | 原工作簿/02_实施任务!A91:O91；S20、S15、S16、S17、S29
T087 | P1｜签到鱼币 | 未开始 |  | P31 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：已签到不重复 验收2：签到可得结果真实 验收3：平台入口缺失可见 | xianyu.coin_checkin.v1；字段：执行账号、日期/周期、原页面其它有效选项；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A92:O92；S20、S15、S16、S17、S29
T088 | P1｜鱼币抵扣 | 未开始 |  | P31 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：每种模式语义正确 验收2：OPEN_ONLY无设置改变 验收3：不误改价格 | xianyu.coin_discount.v1；字段：目标商品、抵扣模式不抵扣/10%/20%/30%/只打开页面（以现有枚举为准）；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A93:O93；S20、S15、S16、S17、S29
T089 | P1｜鱼币推广 | 未开始 |  | P32 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：不超明确预算 验收2：不确定扣费不重复提交 验收3：套餐变化暂停 | xianyu.coin_promote.v1；字段：商品筛选/排序、推广包或时长、最大鱼币预算、逐项确认；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A94:O94；S20、S15、S16、S17、S29
T090 | P1｜一键小刀（非降价） | 未开始 |  | P33 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：小刀与降价逻辑分开 验收2：设置值读回正确 验收3：OPEN_ONLY不操作 | xianyu.bargain_setting.v1；字段：打开/关闭/指定小刀参数/只打开页面及目标商品（以原枚举为准）；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A95:O95；S20、S15、S16、S17、S29
T091 | P1｜一键降价 | 未开始 |  | P33 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：重试不二次降价 验收2：底价有效 验收3：每项旧新价可查 | xianyu.price_cut.v1；字段：商品范围、按金额或百分比、最低价、数量/间隔；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A96:O96；S20、S15、S16、S17、S29
T092 | P1｜一键好评 | 未开始 |  | P34 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：真实订单评价可追踪 验收2：不重复评价 验收3：不默认发送互评推广私信 | xianyu.review_order.v1；字段：真实已完成订单范围、评价内容、数量、原页面评价选项；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A97:O97；S20、S15、S16、S17、S29
T093 | P1｜重启闲鱼的权限边界 | 未开始 |  | P35 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：有权限范围内确实重新拉起 验收2：不宣称无权force-stop 验收3：不丢账号数据 | xianyu.relaunch_app.v1；字段：设备/账号、导航恢复模式、原有等待选项；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A98:O98；S20、S15、S16、S17、S29
T094 | P1｜删除动态 | 未开始 |  | P30 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：不误删商品/消息 验收2：分页有界 验收3：每项结果可追踪 | xianyu.delete_feed.v1；字段：动态范围、数量/轮次、筛选、明确删除确认；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A99:O99；S20、S15、S16、S17、S29
T095 | P1｜删除消息/处理小红点 | 未开始 |  | P36 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：点红点不删除 验收2：删除范围正确 验收3：不自动发送消息 | xianyu.message_action.v1；字段：messageAction=删除对话框或点开小红点、数量/轮次、筛选；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A100:O100；S20、S15、S16、S17、S29
T096 | P1｜删除留言 | 未开始 |  | P30 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：不误删会话 验收2：无权不乱点 验收3：恢复不跳错项 | xianyu.delete_comment.v1；字段：留言目标范围、数量、轮次、确认标志；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A101:O101；S20、S15、S16、S17、S29
T097 | P1｜草稿上架 | 未开始 |  | P37 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：指定草稿真实上架 验收2：不误发相邻草稿 验收3：重试不重复 | xianyu.publish_draft.v1；字段：草稿选择、数量、发布选项、账号和确认；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A102:O102；S20、S15、S16、S17、S29
T098 | P1｜编辑重发 | 未开始 |  | P37 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：未选字段不丢 验收2：旧新条目关系可查 验收3：不重复重发 | xianyu.edit_republish.v1；字段：目标商品、允许修改字段、地址/文案选项、次数；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A103:O103；S20、S15、S16、S17、S29
T099 | P1｜托管无忧卖 | 未开始 |  | P38 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：不接受未知条款 验收2：状态核验真实 验收3：不可用入口明确受阻 | xianyu.wuyoumai.v1；字段：加入/退出/只打开、商品范围、明确条款确认；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A104:O104；S20、S15、S16、S17、S29
T100 | P1｜快速编辑重发 | 未开始 |  | P37 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：快速也不重复提交 验收2：逐项结果可查 验收3：没有入口不盲点 | xianyu.fast_republish.v1；字段：目标范围、快速路径选项、修改字段、数量；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A105:O105；S20、S15、S16、S17、S29
T101 | P1｜快速下架商品 | 未开始 |  | P29 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：选择范围准确 验收2：partial不假全成功 验收3：成功项不重复 | xianyu.fast_shelf_down.v1；字段：目标范围、数量/过滤条件、间隔；结果必须含每item的done/skipped/failed/uncertain与证据，OPEN_ONLY单独状态。 | T077、T023、T024 | 原工作簿/02_实施任务!A106:O106；S20、S15、S16、S17、S29
T102 | P1｜发布/删除闲鱼帖子的可用性验证与实现门槛 | 未开始 |  | P39 |  | 未提供证据记录 | 进度口径差异：审阅B053已修；任务仍未开始。只核对相关变更，不自动改状态。 | 验收1：两项都有证据和状态 验收2：有入口完成真实闭环 验收3：无入口不伪造成功 | 是否平台支持是待真机验证事项，不是向用户再发需求问卷。 | T004、T039、T077 | 原工作簿/02_实施任务!A107:O107；S20
T103 | P1｜词库规则后端化与发布前检查 | 未开始 |  | P40 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：命中可定位 验收2：检测失败不视为通过 验收3：版本可追溯 | 词库检测是辅助业务规则，不是绕过平台审核工具或发布保证。 | T054、T067、T059 | 原工作簿/02_实施任务!A108:O108；S20
T104 | P1｜31项入口和共享功能交付对照 | 未开始 |  | P49 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：31项不漏号 验收2：无假可用按钮 验收3：共享模块不重复存储 | 目录项数量与命令数量不同：共享资源/帮助不是新的mobile task。 | T077、T102、T103、T053、T055、T056、T057 | 原工作簿/02_实施任务!A109:O109；S20
T105 | P0｜完整可见字段与账号归属 | 未开始 |  | P41 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：订单不串账号 验收2：缺字段与0区分 验收3：敏感信息受控 | “全部字段”指正常授权页面可获得字段，不承诺获取平台未开放/隐藏数据。 | T011、T006 | 原工作簿/02_实施任务!A110:O110；S02、S03、S20
T106 | P0｜全部/指定N及分批幂等入库 | 未开始 |  | P41 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：重复batch不重复 验收2：N准确 验收3：中断可续且不假全部 | OrderSyncParams{scope,limit:null¦N,roles,fieldsProfile}；BatchAck{accepted,duplicates,cursor}；Summary{complete,stopReason,uniqueCount}。 | T105、T012、T014、T017 | 原工作簿/02_实施任务!A111:O111；S04、S06
T107 | P0｜列表+详情采集和断点恢复 | 未开始 |  | P42 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：真实2页以上订单字段抽样一致 验收2：指定N精确 验收3：弱网恢复无重复 | 大结果走batch ingest，不塞task complete，也不能只上传截图无结构化数据。 | T106、T039、T023、T022 | 原工作簿/02_实施任务!A112:O112；S29、S27、S26
T108 | P1｜查询、同步范围与同步历史 | 未开始 |  | P41 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：真实订单可查询 验收2：范围符合用户规则 验收3：敏感信息不公开 | 不选择数量=全部；尚未完全扫描必须显示部分完成，不能用已采X条等同全部。 | T107、T028、T038、T070 | 原工作簿/02_实施任务!A113:O113；S20
T109 | P0｜商品身份与历史快照 | 未开始 |  | P43 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：两次采集有两个时间点 验收2：同批重传不增加快照 验收3：不同账号同标题不合并 | MetricValue{value,rawText,unit,status,reason}；不是任意缺值填0的宽表。 | T011、T058 | 原工作簿/02_实施任务!A114:O114；S03、S22
T110 | P1｜采集任务和历史查询 | 未开始 |  | P43 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：历史不覆盖 验收2：重复批次幂等 验收3：缺字段统计不混0 | CollectSummary{complete,seen,accepted,failed,stopReason}；MetricQuery只读历史。 | T109、T012、T014、T017 | 原工作簿/02_实施任务!A115:O115；S22、S04
T111 | P0｜宝贝列表/详情遍历与字段提取 | 未开始 |  | P44 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：实际值与手机一致 验收2：缺值不是0 验收3：分页和恢复不丢项 | 不采平台未显示的“真实曝光”等猜测数；字段变化由recipe版本处理。 | T110、T039、T023、T022 | 原工作簿/02_实施任务!A116:O116；S22、S29、S26
T112 | P1｜真实采集入口、最新值与历史 | 未开始 |  | P43 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：采集后能看真实数据 验收2：历史时间点正确 验收3：本地缓存清空不丢 | 既有统计页优先复用；新增指标必须能追溯来源和采集时间。 | T111、T028、T038 | 原工作簿/02_实施任务!A117:O117；S22
T113 | P1｜长期保存与显式删除全链路 | 未开始 |  | P45 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：长期数据不被默认清理 验收2：引用资产不误删 验收3：删除有审计 | 直播默认不录全程；保存截图为明确对象。临时文件清理不等于业务数据到期删除。 | T045、T050、T105、T109、T011 | 原工作簿/02_实施任务!A118:O118；S03、S31
T114 | P0｜租户、账号、远控与版本权限测试 | 未开始 |  | P46 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：负向案例全部拒绝 验收2：日志无敏感泄露 验收3：旧token无控制权 | 第一期个人使用仍执行tenant边界测试，为二期保留基础。 | T006、T042、T046、T034、T108、T113 | 原工作簿/02_实施任务!A119:O119；S31、S04
T115 | P0｜Postgres租约、断网和恢复故障注入 | 未开始 |  | P46 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：无双writer 验收2：无盲目重复发布 验收3：暂停任务不丢现场 | 不能仅用SQLite证明Postgres并发正确；外部UI副作用不宣称严格exactly-once。 | T027、T024、T017、T042、T107、T111 | 原工作簿/02_实施任务!A120:O120；S04、S25、S26
T116 | P1｜十台真机与百台模拟容量分开验证 | 未开始 |  | P47 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：10台真实与100模拟结果分开 验收2：TURN可达 验收3：无持续DB视频帧写入 | fps/延迟为可调设计验收起点，用户只确认流畅；不承诺所有移动网络均达标。 | T032、T047、T013、T110、T106 | 原工作簿/02_实施任务!A121:O121；S35、S36、S04
T117 | P0｜Redmi基线及平台版本认证 | 未开始 |  | P49 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：每项可追溯真实task与证据 验收2：不支持如实列 验收3：不要求手工输入App版本 | 设备型号不等于SDK；支持矩阵由实际测试生成，未知版本进入安全待适配。 | T076、T081、T104、T108、T112、T042、T037 | 原工作簿/02_实施任务!A122:O122；S32、S30、S29
T118 | P1｜任务诊断、告警和连接状态 | 未开始 |  | P48 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：失败可定位step 验收2：离线与暂停不同 验收3：日志无秘密 | 一期不新增外部商业告警平台依赖；站内通知满足等待人工提示。 | T014、T022、T038、T040 | 原工作簿/02_实施任务!A123:O123；S25、S26、S21
T119 | P1｜个人云部署与升级演练 | 未开始 |  | P48 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：干净环境可部署 验收2：备份可恢复 验收3：公网SIM全链路通 | 一期单用户UI但保留tenant；不预建注册计费、多客户运维后台。 | T003、T029、T040、T113、T114 | 原工作簿/02_实施任务!A124:O124；S31、S35
T120 | P0｜一期端到端完成门槛与交接 | 未开始 |  | P49 |  | 未提供证据记录 | 复用已有代码/测试；按新包验收，未提供的证据不推定通过。 | 验收1：每项需求有证据 验收2：无静默localStorage假成功 验收3：不把未验证写完成 | 完成定义：代码+测试+真实调用+真机证据。平台不可用项须真实证据并保持阻塞，不能由智能体自行豁免。 | T114、T115、T116、T117、T118、T119、T065、T066、T113 | 原工作簿/02_实施任务!A125:O125；S01、S31

## 原_05_范围追溯
05 / 原范围不删减 · 逐项验收
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 20项R需求 + 12项原始范围 + 31项闲鱼目录。需求原文与“用户已确认 / 原稿设计默认”分开保留；所有平台缺口保留状态，只有用户明确变更范围后才能豁免。2026-09-08：当前验收改为 OnePlus 9R 单机分阶段；R01（10台/百台）与 R06（Note9）保留为后期扩展，不得标已通过、不得删除。
类别 | 原编号 | 需求 / 目录名称 | 原要求 / 处理说明 | 新包归属 | 验收状态（维护） | 约束 / 需求属性 | 原表位置
已确认需求 | R01 | 规模｜一期至少10台，面向百台扩展 | 区分在线数、运行任务数和同时观看数；百台在线不等于百路高码率视频。 | P47、P48 | 后期扩展（当前不阻塞） | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A30:H30
已确认需求 | R02 | 连接｜SIM移动网络连接 | APK主动连接公网云端；手机和电脑不需同局域网。生产执行不依赖USB、ADB常驻或Edge Gateway。 | P03、P10、P48 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A31:H31
已确认需求 | R03 | 视频｜流畅实时视频是一期必做 | 画面流畅优先，不追求最高分辨率；截图轮询仅作诊断/降级，不能作为实时投屏验收。 | P10、P12、P47 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A32:H32
已确认需求 | R04 | 远控｜观看不中断，写操作先接管 | 点击、滑动、长按、文字输入、返回/Home/多任务；观看任务不占写锁，接管先暂停自动化。 | P08、P11、P12 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A33:H33
已确认需求 | R05 | 恢复｜人工处理后继续原任务 | 未知页面保留现场并暂停；交回控制权后校验页面与检查点，再继续原taskId。取消和暂停必须分开。 | P08、P09、P11 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A34:H34
已确认需求 | R06 | 兼容｜红米Note9作为真实设备基线 | 不猜Android版本。APK自动上报SDK/ROM/目标App版本；用户不用手填。手机常亮，允许无障碍、投屏授权和前台服务。 | P04、P13、P49 | 后期扩展（当前不阻塞） | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A35:H35
已确认需求 | R07 | 解耦｜云端负责做什么，APK负责怎么做 | 云端负责内容、素材、业务快照、队列、定时、指令、状态；手机本地负责识别、动作、分支、采集和恢复。 | P01、P05、P06、P07 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A36:H36
已确认需求 | R08 | 更新｜APK整体升级+Recipe独立更新 | 新版本生成并测试后，由用户在后台点击发布；未发布不可生效。运行中任务固定原版本。 | P14、P15 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A37:H37
已确认需求 | R09 | 队列｜立即/预约/周期；每设备串行FIFO | 闲鱼与小红书共享同台设备写队列；不做优先级。多设备操作生成独立任务，不新增父任务状态。 | P05、P06、P08 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A38:H38
已确认需求 | R10 | 账号｜每设备1闲鱼+1小红书，可解绑换绑 | 两平台各自绑定。历史订单、发布实例、任务和统计归原账号；换绑不迁移历史。云端待发布内容库可复用。 | P03、P41、P43 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A39:H39
已确认需求 | R11 | 异常｜已知弹窗处理，未知暂停等人工 | 登录失效、人机验证、风控及未知页面暂停并提供接管入口；不自动绕过平台或系统的验证/授权。 | P07、P08、P09、P13 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A40:H40
已确认需求 | R12 | 文件｜图片/视频上传、下发与使用 | 素材必须云端持久化并下载到手机供发布；支持文件推送、截图保存和复制粘贴。剪贴板按系统授权边界实现。 | P11、P16、P17、P18 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A41:H41
已确认需求 | R13 | 保留｜长期保存，可由用户删除 | 原素材、内容、订单、指标快照、任务和证据不默认到期删除；删除需引用检查及审计。直播画面不默认全程录像。 | P16、P18、P45 | 待验收 | 前句已确认；直播不录像为设计默认 | 原00_需求与架构!A42:H42
已确认需求 | R14 | 订单｜默认全部，可指定N个 | 默认扫描当前授权账号可正常访问的全部订单；指定N按稳定顺序取N个去重订单。字段尽量完整；不可访问字段为null并说明原因。 | P41、P42 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A43:H43
已确认需求 | R15 | 采集｜宝贝信息尽量完整，保留历史 | 区分未采到/无权限/平台不显示与真实0；每次采集追加快照，而非覆盖过去数据。 | P43、P44 | 待验收 | 范围已确认；历史模型为设计 | 原00_需求与架构!A44:H44
已确认需求 | R16 | 闲鱼｜授权任务全范围 | 签到鱼币、抵扣、推广、好评均纳入；云端发明确指令参数，APK执行。涉及消耗/删除设确认和防重。 | P01、P28、P29、P30、P31、P32、P33、P34、P35、P36、P37、P38、P39、P40、P49 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A45:H45
已确认需求 | R17 | 小红书｜只做发布笔记，不多开 | 图片/视频、正文、标题、标签及现有发布模式接通；不要求用户手填App版本。不可承诺未知版本全部兼容。 | P24、P25、P26、P27 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A46:H46
已确认需求 | R18 | 部署｜一期个人，二期多客户 | 保留tenant_id、鉴权和审计，不在一期新增客户注册、计费和复杂组织管理。 | P02、P46、P48 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A47:H47
已确认需求 | R19 | 产品｜产品编辑六类+商品管理三类 | 普通宝贝、水印、通用地址池、设备地址池、描述池、标签池；商品列表、导入、分组。 | P19、P20、P21、P22 | 待验收 | 用户已确认 | 原00_需求与架构!A48:H48
已确认需求 | R20 | 范围｜不加入未要求的二期业务 | 不扩到转转、抖音、公众号、采购、自动客服等。旧入口不应伪装为一期可用；真实缺口列出证据。 | P00、P01、P49 | 待验收 | 按原始范围约束 | 原00_需求与架构!A49:H49
原始范围 | SC01 | 设备列表 / 实时视频 / 远控 | SIM公网观看、接管和继续原任务 | P12 | 待验收 | T038 | 原00_需求与架构!A83:H83
原始范围 | SC02 | 普通宝贝编辑 | 完整字段与素材持久化 | P21 | 待验收 | T061 | 原00_需求与架构!A84:H84
原始范围 | SC03 | 宝贝水印 | 模板/派生/发布素材链路 | P19 | 待验收 | T053 | 原00_需求与架构!A85:H85
原始范围 | SC04 | 通用 / 设备地址池 | 真实CRUD、绑定、快照选用 | P20 | 待验收 | T055 | 原00_需求与架构!A86:H86
原始范围 | SC05 | 宝贝描述池 / 标签池 | 描述任务 + T057 标签任务 | P20 | 待验收 | T056 | 原00_需求与架构!A87:H87
原始范围 | SC06 | 商品列表 / 分组 | 分组另见 T060 | P21 | 待验收 | T062 | 原00_需求与架构!A88:H88
原始范围 | SC07 | 商品导入 | 预检、幂等、媒体与错误清单 | P22 | 待验收 | T065 | 原00_需求与架构!A89:H89
原始范围 | SC08 | 帖子编辑与管理 | 列表/分组/删除另见 T069 | P24 | 待验收 | T068 | 原00_需求与架构!A90:H90
原始范围 | SC09 | 小红书发布笔记 | 两入口共用、图文和视频 | P25 | 待验收 | T076 | 原00_需求与架构!A91:H91
原始范围 | SC10 | 闲鱼订单同步 | 默认全部 / 指定N / 字段可用性 | P41 | 待验收 | T108 | 原00_需求与架构!A92:H92
原始范围 | SC11 | 宝贝信息采集 | 完整可见数据与历史快照 | P43 | 待验收 | T112 | 原00_需求与架构!A93:H93
原始范围 | SC12 | 闲鱼授权任务全目录 | 下方31项逐一覆盖 | P49 | 待验收 | T104 | 原00_需求与架构!A94:H94
闲鱼31目录 | xy-tasks-01 | 发布商品 | 真实发布命令 | P28 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A97:H97；T081
闲鱼31目录 | xy-tasks-02 | 发布帖子 | 先核查入口，存在则实现 | P39 | 待验收 | 先真机核查；不存在也保持平台阻塞，未经用户变更不得剔除。 | 原00_需求与架构!A98:H98；T102
闲鱼31目录 | xy-tasks-03 | 擦亮商品 | 真实命令 | P29 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A99:H99；T082
闲鱼31目录 | xy-tasks-04 | 上架商品 | 真实命令 | P29 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A100:H100；T083
闲鱼31目录 | xy-tasks-05 | 下架商品 | 真实命令 | P29 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A101:H101；T084
闲鱼31目录 | xy-tasks-06 | 删除商品 | 真实命令/确认防重 | P30 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A102:H102；T085
闲鱼31目录 | xy-tasks-07 | 删除帖子 | 先核查入口，存在则实现 | P39 | 待验收 | 先真机核查；不存在也保持平台阻塞，未经用户变更不得剔除。 | 原00_需求与架构!A103:H103；T102
闲鱼31目录 | xy-tasks-08 | 绑定闲鱼 | 账号探测与绑定 | P03 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A104:H104；T086
闲鱼31目录 | xy-tasks-09 | 签到鱼币 | 纳入一期 | P31 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A105:H105；T087
闲鱼31目录 | xy-tasks-10 | 鱼币抵扣 | 纳入一期 | P31 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A106:H106；T088
闲鱼31目录 | xy-tasks-11 | 鱼币推广 | 纳入一期/预算防重 | P32 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A107:H107；T089
闲鱼31目录 | xy-tasks-12 | 一键小刀 | 不同于降价 | P33 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A108:H108；T090
闲鱼31目录 | xy-tasks-13 | 一键降价 | 冻结新价，重试不二次降 | P33 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A109:H109；T091
闲鱼31目录 | xy-tasks-14 | 一键好评 | 真实交易评价/防重 | P34 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A110:H110；T092
闲鱼31目录 | xy-tasks-15 | 重启闲鱼 | 标准权限可用路径 | P35 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A111:H111；T093
闲鱼31目录 | xy-tasks-16 | 删除动态 | 真实命令 | P30 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A112:H112；T094
闲鱼31目录 | xy-tasks-17 | 删除消息 | 删除与点红点分支 | P36 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A113:H113；T095
闲鱼31目录 | xy-tasks-18 | 删除留言 | 真实命令 | P30 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A114:H114；T096
闲鱼31目录 | xy-tasks-19 | 草稿上架 | 提交防重 | P37 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A115:H115；T097
闲鱼31目录 | xy-tasks-20 | 编辑重发 | 修改字段可追溯 | P37 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A116:H116；T098
闲鱼31目录 | xy-tasks-21 | 托管无忧卖 | 资格/条款变化暂停 | P38 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A117:H117；T099
闲鱼31目录 | xy-tasks-22 | 快速编辑重发 | 逐项账本 | P37 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A118:H118；T100
闲鱼31目录 | xy-tasks-23 | 快速下架商品 | 批量结果核验 | P29 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A119:H119；T101
闲鱼31目录 | xy-tasks-24 | 采集宝贝信息 | 共享统计服务 | P43 | 待验收 | 保留原operationId与动作语义 | 原00_需求与架构!A120:H120；T112
闲鱼31目录 | xy-tasks-25 | 通用地址池 | 共享资源池 | P20 | 待验收 | 共享页面/帮助，不新增mobile task | 原00_需求与架构!A121:H121；T055
闲鱼31目录 | xy-tasks-26 | 设备地址池 | 共享绑定与选择 | P20 | 待验收 | 共享页面/帮助，不新增mobile task | 原00_需求与架构!A122:H122；T055
闲鱼31目录 | xy-tasks-27 | 描述池 | 共享资源池 | P20 | 待验收 | 共享页面/帮助，不新增mobile task | 原00_需求与架构!A123:H123；T056
闲鱼31目录 | xy-tasks-28 | 标签池 | 共享资源池 | P20 | 待验收 | 共享页面/帮助，不新增mobile task | 原00_需求与架构!A124:H124；T057
闲鱼31目录 | xy-tasks-29 | 图片水印 | 共享派生素材 | P19 | 待验收 | 共享页面/帮助，不新增mobile task | 原00_需求与架构!A125:H125；T053
闲鱼31目录 | xy-tasks-30 | 违禁词检测 | 后端规则服务 | P40 | 待验收 | 共享页面/帮助，不新增mobile task | 原00_需求与架构!A126:H126；T103
闲鱼31目录 | xy-tasks-31 | 视频操作教程 | 静态帮助内容/版本对应 | P49 | 待验收 | 共享页面/帮助，不新增mobile task | 原00_需求与架构!A127:H127；T104

## 原_06_执行实测
06 / 智能体执行实测与成本
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 无执行日志时保持待采样；不能把人日换成AI小时。费用仅记录可核对的人民币账单/分摊值，未知留空；日志最多预置2000轮，超出须扩展公式范围。
指标 | 值 | 解释
记录轮数 |  | 一轮＝一次当前检查点的实际执行/规划/审阅会话。每轮唯一ID，不等于工具调用次数。
主动耗时已填轮数 |  | 未知留空，0只用于实际没有主动耗时的轮次。
累计主动分钟 |  | 多个智能体主动时间相加；并行时不等于从开始到结束的自然时长。
成本已填轮数 |  | 包括确认零增量费用的0；网页订阅不自动摊为0成本。
已知人民币成本 |  | 仅已填账单或明确分摊值，缺项时不是完整总成本；不得重复计入缓存Token。
成本数据完整度 |  | 实测只覆盖新增日志，不包含此前历史运行。
资源等待已填轮数 |  | 等待与主动时间分开；并行或同一阻塞重复计时须避免。
累计已记录等待分钟 |  | 不直接把累计等待与累计主动耗时相加预测项目日历时间。
模块通过包数 |  | 模块契约与自测通过，不等于真机场景或一期全部验收。
功能验收通过包数 |  | D列「验收通过」才计入。2026-09-08 未把任何新包D改为验收通过；Q列「模块通过」见B14。
升级诊断轮数 |  | 升级是停止盲修，不是自动付费或自动批准新资源。
总工期预测 | 不生成 | 先采集P08/P09及其他不同复杂度任务；仅对相似任务给实测区间，不外推成全项目交付承诺。
模型选择比较 | 按已通过交付比较 | 同一标准下比较总成本、耗时、失败修复轮数；便宜单次价格不能代替总交付成本。
原估算处理 | 已移除 | 原38–76人日、人数效率与日历换算不再参与任何活动公式；原文件保留追溯。
Token统计 | 原始账单字段 | 输入/输出Token未知留空；不同提供方缓存口径可能重叠，所以不另造缓存加总公式。

## 原_07_原审阅索引
07 / 原审阅结论保留索引
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 63条原审阅记录不改写为63个已复现Bug。静态确认、需求差距、待复现风险、待验证约束、旧稿纠正保留原类别；26条原标代码已修/待联调也不是26项已验收。源码URL仅继承，未重新联网核验。
原B | 级别 | 原结论类型 | 原状态 | 模块 / 问题缺口 | 原源码证据 | 原核查方法 | 原修复指导 | 原验收 | 旧T → 新包 | 原负责人 / 提交证据 | 原位置 / 来源URL
B001 | P0 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | 商品/数据库｜商品分组写错外键对象 | services.py batch_update_product_group/import_products 写 content_id=product_id；db.py 的content_id外键指向content_item。 | 在开启FK的数据库建1商品+1内容组；执行批量分组；检查FK异常或错误关联。 | 新增ProductGroup/ProductGroupMembership，FK指向product；迁移旧groupName与可识别脏数据；禁止复用帖子membership。 | Postgres/SQLite FK开启均成功；分组删改不影响帖子；无孤儿行。 | T058→P21；T060→P21 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A6:N6 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/db.py
B002 | P1 | 静态确认 | 未处理 | 商品/价格｜字符串价格用于数值范围筛选 | ProductRow.price=String；filter_products直接price >= min_price / <= max_price。 | 录入9.9/20/100/1000；查询20至100区间；核对结果。 | 迁移price_cents BIGINT；Decimal转换，保留API兼容输出；范围过滤使用数值且None判断。 | 20至100只返回20和100；0/小数/非法数值边界覆盖。 | T058→P21；T059→P21 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A7:N7 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/db.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py
B003 | P1 | 静态确认 | 未处理 | 商品/删除｜批量删除绕过单项引用保护 | archive_product检查活跃PublishPlan；batch_delete_products直接ARCHIVED。 | 建引用商品的活动发布计划；分别单删和批删，比较行为。 | 抽取统一归档保护并锁行；批量预检后同事务执行；返回blockedIds。 | 单删批删同规则；任何被引用项导致整批不改；重复归档有明确幂等语义。 | T059→P21 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A8:N8 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py
B004 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | Web数据｜404/501自动转localStorage造成真假数据分裂 | product-catalog/post-catalog的isMissingApi触发usingLocal并保存本地。 | API模式把保存接口改成404；保存后直接查询数据库。 | 生产环境失败即报错；仅显式dev mock允许本地；删除会话内隐式降级。 | 生产404不显示成功、不写业务localStorage；切换浏览器数据一致。 | T005→P02 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A9:N9 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/api/product-catalog.ts https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/api/post-catalog.ts
B005 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | 商品/批删｜批删失败回退条件反向且可能部分删除 | product-catalog.archive 在非404/501错误时逐个archive；404/501却转本地。 | 批删返回409或500；观察是否仍发N个单删请求。 | 禁止在权限/冲突/500后继续副作用请求；只对显式协商的接口兼容版本选路径。 | 409/500后0个单删；批量失败无部分成功假象。 | T062→P21 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A10:N10 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/api/product-catalog.ts
B006 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | 商品/复制｜复制商品丢失媒体资产关联 | product-catalog.duplicate固定mediaAssetIds:[]。 | 复制有两图商品；比较新商品mediaAssetIds。 | 复用已完成资产ID和顺序，不复制blob；明确封面与引用计数。 | 复制后原件/副本都可预览发布，删除一方不误删共享媒体。 | T062→P21 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A11:N11 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/api/product-catalog.ts
B007 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | 商品/媒体｜新媒体没有进入MediaAsset链路 | ProductEditView 新图进attributes.images，视频为blob URL；save保留旧mediaAssetIds。 | 上传新图片/视频保存后刷新，检查服务端媒体关联与手机manifest。 | 统一上传create/upload/complete；存assetId；草稿预览URL与业务引用分离。 | 刷新与换电脑可见，APK下载hash一致，payload无data/blob URL。 | T044→P16；T061→P21 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A12:N12 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/ProductEditView.vue
B008 | P1 | 静态确认 | 未处理 | 商品/字段｜分组名和商品类别混用 | ProductEditView.applyProduct用category补groupName；save用groupName写category。 | 改分组保存；检查category是否被覆盖。 | 独立category与groupId；迁移需报告不确定记录，不能盲目改全部category。 | 分组重命名不改变类别；筛选类别和分组相互独立。 | T058→P21；T061→P21 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A13:N13 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/ProductEditView.vue https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/data/product-groups.ts
B009 | P1 | 待复现风险 | 未处理 | 商品/路由｜编辑页切到新建可能沿用旧current.id | loadProduct无id时resetForm未清current；save优先current.value.id。 | 同组件路由先?id=A，再去无id新建；保存，检查是否覆盖A。 | 新建分支清current/id/SPU；异步加载加request epoch，旧响应不覆盖新路由。 | 从编辑转新建创建B，A不变；快速切A/B不串数据。 | T061→P21 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A14:N14 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/ProductEditView.vue
B010 | P1 | 静态确认 | 未处理 | 商品/导入｜导入逐行保存，失败会部分写入 | ProductImportView.importRows循环await catalog.save；无批次事务或结果账。 | 100行第50行注入错误；重试并观察重复与已写入行。 | 改预检+批次提交+幂等导入；每行错误带rowNo；已提交批次重复返回原结果。 | 错误行可定位；重试不重复；UI准确展示已写入/失败数量。 | T063→P22；T064→P22；T065→P22 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A15:N15 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/ProductImportView.vue
B011 | P1 | 静态确认 | 未处理 | 商品/分组｜分组CRUD仍是浏览器本地事实 | data/product-groups.ts 使用本地持久化；ProductImportView调用createProductGroup。 | 浏览器A建组，浏览器B同账号查询。 | ProductGroup API为唯一真相；一次性导入旧数据，不长期双写。 | 跨浏览器一致；API失败不能本地伪成功。 | T060→P21 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A16:N16 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/data/product-groups.ts https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/ProductImportView.vue
B012 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | 帖子/删除｜API模式的删除只写localStorage | post-catalog.remove没有archive请求，只list/filter/saveLocal。 | 删除帖子后直接GET内容API并刷新页面。 | 复用archive_content API，后端成功再刷新query；批量定义原子性。 | 刷新不复活，另一个浏览器看不到已归档项。 | T067→P24；T069→P24 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A17:N17 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/api/post-catalog.ts https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py
B013 | P1 | 静态确认 | 未处理 | 帖子/标题｜新增revision未同步列表使用的title | post-catalog保存已有帖只createRevision(payload)；add_revision未更新ContentItem.title。 | 改标题A为B；比较保存后列表、详情和revision。 | 标题写入revision并同事务维护列表摘要字段；加expectedRevision。 | 三处标题一致；并发编辑后写方获409。 | T067→P24 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A18:N18 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/api/post-catalog.ts https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py
B014 | P2 | 静态确认 | 未处理 | 帖子/性能｜帖子列表额外N次HTTP请求 | post-catalog.list先contents再Promise.all每项content。 | 100帖子加载抓网络请求数。 | 分页API直接给最新revision摘要、封面与分组；删除逐条GET。 | 单页HTTP请求常数级，分页边界正确。 | T067→P24；T069→P24 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A19:N19 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/api/post-catalog.ts
B015 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | 帖子/媒体｜帖子图片/视频只存浏览器表示 | PostEditorView图片compressImageFile，视频URL.createObjectURL。 | 保存有视频笔记后换浏览器，创建手机发布任务。 | 复用MediaAsset上传，revision保存媒体顺序/封面/类型。 | 帖子素材跨端可用，任务使用固定asset版本。 | T044→P16；T068→P24 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A20:N20 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/PostEditorView.vue
B016 | P2 | 静态确认 | 未处理 | 商品/性能｜商品列表全量读取且逐商品查媒体 | services.py list_products/filter_products对每个商品查询ProductMedia，未提供分页结果。 | 1000商品执行列表；记录SQL计数与返回条数。 | 增加稳定排序分页和批量媒体join；限制pageSize；Web不取全量再分页。 | 1页<=100条；SQL次数不随页内商品数线性增长。 | T059→P21；T062→P21 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A21:N21 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py
B017 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 小红书/发布｜小红书发布页面只保存本地计划 | PostPublishView.createTask没有API创建任务，提示不下发手机。 | 点击创建，查看Network和服务端任务列表。 | 统一xhs.publish_note命令、快照、媒体delivery和真实任务状态。 | 网页→手机→发布结果/证据闭环，刷新保持历史。 | T071→P25；T076→P25 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A22:N22 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/PostPublishView.vue
B018 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 闲鱼/发布｜发布商品页面没有下发真实任务 | XianyuPublishGoodsView.createTask调用save/record并明确不会下发。 | 创建发布任务，确认服务端无对应任务。 | 改统一任务API；前端仅传业务参数，不生成UI步骤。 | 后台存在独立taskId，APK收到正确商品快照。 | T078→P28；T081→P28 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A23:N23 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/XianyuPublishGoodsView.vue
B019 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 闲鱼/基础任务｜擦亮/上下架/删除/绑定仍为本地任务 | XianyuSimpleTaskView.createTask只saveSimpleConfig/recordSimpleTask。 | 创建擦亮任务，检查服务端与手机。 | 逐operation映射强类型命令并接真实任务页。 | 每类有API、APK recipe与真机证据，不靠toast验收。 | T077→P01 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A24:N24 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue
B020 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 闲鱼/扩展任务｜鱼币、评价、重发等只记录本地配置 | XianyuExtraTaskView.createTask只saveExtraConfig/recordExtraTask。 | 创建每种extra kind并观察无真实任务。 | 15类逐项接通；保留字段语义；不要把一键小刀误写成一键降价。 | 所有kind有schema映射和独立验收，风险操作防重。 | T077→P01 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A25:N25 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/XianyuExtraTaskView.vue https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/data/xianyu-extra-tasks.ts
B021 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 小红书/后端｜后端目标包allowlist不含小红书 | mobile_service._insert_task只允许Companion和闲鱼。 | 尝试创建小红书目标任务，观察拒绝。 | 扩展TargetAppRegistry且任务创建按设备上报版本/能力校验。 | 支持小红书可下发；未知包仍拒绝。 | T009→P04；T012→P01 | 负责人：未填 证据：2026-09-06 CommandV1 已声明 com.xingin.xhs； mobile_service._insert_task allowlist 仍无小红书，B021 未完全关闭。 | 原01_代码审阅!A26:N26 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py
B022 | P1 | 需求差距 | 代码已修/待联调 | 小红书/APK｜APK本地allowlist及locator也不含小红书 | CloudCtlAccessibilityService.ensureReady和TargetLocatorRegistry只支持两个包。 | 传小红书目标给本地执行器。 | 注册已签名平台定义与locator集；保留本地授权限制。 | 正确包通过，篡改包或未发布recipe拒绝。 | T009→P04；T020→P07 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A27:N27 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/CloudCtlAccessibilityService.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt
B023 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 平台兼容｜定位器没有目标App版本维度 | TargetLocatorRegistry按package分支，闲鱼大量固定contentDescription。 | 对两个App版本运行locator探测并比较。 | APK自动上报版本；包内兼容范围+页面指纹；未知页面暂停等待适配，不要求用户手填版本。 | 升级后不盲点；兼容失败回报明确原因和证据。 | T009→P04；T039→P13 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A28:N28 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py
B024 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | APK/启动｜执行前没有统一拉起目标App | runNext直接service.execute；ensureReady要求root.packageName==target。 | 手机停桌面时创建闲鱼发布任务。 | 增加launch→等待目标包→账号探测→页面归一化；已知权限弹窗单独处理。 | 桌面/其它App起点均能开始，未安装报APP_NOT_INSTALLED。 | T021→P07 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A29:N29 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/service/CompanionSyncService.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/CloudCtlAccessibilityService.kt
B025 | P0 | 待复现风险 | 代码已修/待联调 | APK/素材｜下载素材在执行try与续租之前 | runNext素材校验与deliver位于try之前，sendInitialHeartbeat与周期续租在其后。 | 大视频限速下载超过lease；或下载抛异常；观察本地RUNNING和服务端重领。 | 领取后立即续租；下载也受任务状态机与取消控制；异常必须持久化可恢复状态。 | 慢下载不失租；下载失败可重试且不卡死；旧租约不得继续执行UI。 | T016→P08；T047→P17；T021→P07 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A30:N30 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/service/CompanionSyncService.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt
B026 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | APK/诊断｜外层吞掉具体错误码和取消原因 | runNext catch(Exception)调用finish(false)默认TASK_EXECUTION_FAILED。 | 制造LOCATOR_NOT_FOUND、STEP_TIMEOUT和服务取消。 | 分层处理业务异常/取消/未知异常；保留code、step、safeMessage、correlationId。 | 不同错误分别可见；用户暂停不被标普通失败。 | T014→P05；T021→P07 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A31:N31 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/service/CompanionSyncService.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/LocalAutomationExecutor.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt
B027 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | APK/事件｜运行中事件仅入本地outbox，主循环执行后才flush | syncLoop在runNext前flushOutbox；step回调只recordStepEvent。 | 运行长任务并比较手机journal和云端events到达时间。 | 独立outbox上传协程，按task/sequence有序重试，不阻塞执行线程。 | 联网时步骤事件及时到云端；断线补传不乱序。 | T014→P05；T022→P07 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A32:N32 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/service/CompanionSyncService.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt
B028 | P1 | 需求差距 | 代码已修/待联调 | 任务/证据｜截图证据未进入云端任务附件闭环 | executor Screenshot仅校验path/hash并log；journal payload仅detailCode。 | 执行screenshot步骤后查看服务端任务证据。 | 对象上传+Evidence元数据+事件引用，失败尽力上传最后一帧。 | Web可读原截图，hash/step/task匹配，越权拒绝。 | T050→P18；T022→P07 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A33:N33 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/LocalAutomationExecutor.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/service/CompanionSyncService.kt
B029 | P1 | 需求差距 | 代码已修/待联调 | APK/恢复｜后置条件已满足被一律判为失败 | Tap检测postcondition存在抛POSTCONDITION_ALREADY_MET。 | 暂停在点击后、记录前；恢复相同步骤。 | 按动作与检查点做resume guard；核实是本任务已完成后跳过；证据不充分进RECONCILING，不能简单全改成功。 | 既不重复发布/删除，也不把无关页面误认成功。 | T023→P08；T024→P09；T027→P08 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A34:N34 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/LocalAutomationExecutor.kt
B030 | P1 | 需求差距 | 代码已修/待联调 | APK/恢复｜进程重启把运行任务标失败 | AutomationStore.recoverInterruptedRuns写FAILED_RESTART；缺状态变量/循环游标检查点。 | 执行中重启Companion，观察任务终态。 | 持久化checkpoint与commit journal，重启后先恢复到暂停/核对，不重放不可逆动作。 | 同taskId可安全恢复；不确定提交等待核对。 | T023→P08；T027→P08 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A35:N35 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt
B031 | P1 | 需求差距 | 代码已修/待联调 | 结果协议｜成功result固定空JSON | AutomationStore.enqueueTerminalLocked成功仅发送result:{}。 | 完成发布/采集后检查complete body。 | 按commandType发送typed result；大数据分批ingest，result带batch统计。 | 非法resultType拒绝；发布/订单/指标各有结构化结果。 | T014→P05；T022→P07 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A36:N36 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_schemas.py
B032 | P1 | 静态确认 | 未处理 | 媒体/权限｜deliveryId没有绑定任务/设备/素材授权 | media_manifest按tenant+assetIds查；deliveryId原样回显；download仅按tenant检查。 | A设备请求分配给B的已知assetId，检查是否获文件。 | MediaDelivery绑定device/task/assetSet/expiry；所有下载入口强制校验并审计。 | 同租户不同设备未授权素材403；取消/过期delivery失效。 | T046→P17 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A37:N37 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_routes.py
B033 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | 账号/权限｜手机账号状态接口返回租户全部账号 | account_status先取tenant全部accounts；boundToDevice只是布尔字段。 | A/B各绑不同账号；A调accounts/status。 | 只返回当前设备活跃绑定账号的最小字段，去掉无关账号列表。 | A看不到B独有账号；解绑后立即不可见。 | T010→P03 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A38:N38 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py
B034 | P1 | 需求差距 | 代码已修/待联调 | 账号/绑定｜未保证同设备同平台仅一个当前账号 | bind_account_device只检查account/device配对，不查该设备同平台其它BOUND。 | 同台设备先绑闲鱼甲再绑乙，检查两个是否均BOUND。 | 事务锁设备；平台维度唯一活跃绑定；换绑递增bindingVersion并阻止旧任务自动跟随。 | 闲鱼甲/乙不能同时BOUND；闲鱼+小红书可并存；历史保留甲。 | T010→P03；T011→P03 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-06 bind_account_device 事务锁设备；同平台挤掉旧 BOUND； 换绑失败旧 QUEUED 任务 ACCOUNT_CHANGED；ownership 接口保留甲历史。 | 原01_代码审阅!A39:N39 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/db.py
B035 | P1 | 待复现风险 | 代码已修/待联调 | 设备/身份｜同设备可存在多个活跃Companion实例 | mobile_binding唯一键device_id+app_instance_id；enroll未撤销其它实例。 | 两个实例用不同enrollment绑定同一device；并发claim。 | 一期每device一个active binding；重绑撤销旧token并抬高控制epoch。 | 旧token无法领任务/远控；唯一活跃实例有DB约束。 | T007→P03 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A40:N40 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/db.py
B036 | P0 | 待复现风险 | 代码已修/待联调 | 任务/互斥｜mobile claim缺设备级串行仲裁 | claim锁任务行，未先锁设备/统一DeviceLease；两个并发请求均可能先看到无active。 | Postgres并发2个claim，设备排队2任务，循环测试。 | 先锁设备并取得统一fencing lease；再claim；所有执行路径共用同一仲裁。 | 并发100次仅1个活跃writer；旧epoch后续动作被拒。 | T016→P08 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-06 claim 与 DeviceLease 共用 writer；暂停队头不越过；maintenance 拒绝 AUTO。 | 原01_代码审阅!A41:N41 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/db.py
B037 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | 设备/维护｜mobile任务路径未检查maintenance | _insert_task与claim读取device/任务但未应用set_maintenance的设备限制。 | 设备设maintenance=true，再建/领mobile任务。 | 维护模式阻止新AUTO执行；维护与lease变更使用同一事务；已有任务按暂停策略处理。 | 维护中不能执行AUTO；退出后正常排队。 | T016→P08 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-06 claim 与 DeviceLease 共用 writer；暂停队头不越过；maintenance 拒绝 AUTO。 | 原01_代码审阅!A42:N42 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py
B038 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 视频｜现有是2秒截图，不是实时视频 | DeviceDetailView请求captureIntervalMs=2000，使用img/blob轮询；后端存image_bytes。 | 打开远控页观察Network，没有实时媒体传输。 | MediaProjection+WebRTC媒体链路；公网TURN兜底；DB只存会话元数据。 | SIM真机连续视频与点击可用；不以提高截图频率冒充视频。 | T030→P10；T029→P10；T032→P10 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A43:N43 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/DeviceDetailView.vue https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py
B039 | P1 | 待复现风险 | 未处理 | 视频/路由｜设备切换可能沿用旧预览session及迟到帧 | startPreview在已有session时return；watch设备id变化不先stop旧会话；poll用当前deviceId。 | A投屏中路由切B，延迟A响应；检查stop参数与显示画面。 | 会话绑定immutable deviceId；路由切换取消请求/旧session；frame带deviceId+session epoch。 | A帧绝不显示在B设备页面，旧回调不关闭B会话。 | T032→P10 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A44:N44 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/DeviceDetailView.vue
B040 | P1 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | Web/权限｜前端权限是SecurityAdmin开发桩 | session.ts固定user-local且can()总true。 | 改角色或使用普通用户，观察按钮和权限判断。 | 加载真实/me；dev桩仅dev；前端不替代后端鉴权。 | 普通用户无远控/版本发布权限；直调API同样拒绝。 | T005→P02；T006→P02 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A45:N45 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/stores/session.ts
B041 | P1 | 静态确认 | 未处理 | 发布/语义｜接口声称不点击发布但builder任务会直发 | dispatch_post_to_xianyu返回tapsPublish=False；调用build_text_publish_task默认auto_publish=True。 | 检查生成steps是否含publish并比对响应。 | mode显式DIRECT/DRAFT/FORM_ONLY；返回行为与snapshot一致；不可逆动作走commit guard。 | DIRECT包含提交且响应一致；DRAFT保存草稿而非仅填表。 | T078→P28；T080→P28 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A46:N46 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/xianyu_publish.py
B042 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 统计｜采集宝贝信息页面仅本地记录 | ListingInfoCollectView创建时save/record并说明不会真实抓取。 | 点击采集后查手机任务与指标数据库。 | 统一collect命令+批次ingest+历史快照+Web查询。 | 两次采集有两份时间点，null和0区分，结果可抽样核对。 | T109→P43；T111→P44；T112→P43 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A47:N47 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/ListingInfoCollectView.vue
B043 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 水印｜水印配置/历史只存本机浏览器 | PostWatermarkView.saveConfig调用本地save/pushHistory，成功文字为本机浏览器。 | A存水印，B查询；检查真实任务是否引用水印后素材。 | 持久化WatermarkProfile修订与Derivative资产；任务固定profileRevision/outputAssetId。 | 跨浏览器一致，变更不影响旧任务，原图保留。 | T051→P19；T052→P19；T053→P19 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A48:N48 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/PostWatermarkView.vue
B044 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 资源池｜池后端与任务快照消费链尚需补齐 | 现有任务配置以地址池一至六等文本选项表示，无稳定poolId/itemId契约。 | 不同浏览器改池后比较配置；检查任务是否记录真实选中项。 | 统一ResourcePool/PoolItem/DevicePoolBinding；创建任务记录实际选中值与版本。 | 跨端一致；旧任务不因池编辑变化；缺池明确报错。 | T054→P20；T055→P20；T056→P20；T057→P20 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A49:N49 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/data/xianyu-extra-tasks.ts https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/data/xianyu-publish-goods.ts
B045 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 订单｜已读移动/API链路未形成订单同步闭环 | operations有同步闲鱼订单入口；本轮已读mobile routes/schema无订单batch结果；全库仍需检索。 | 在T001真实仓库搜索Order/SyncRun/ingest并实测页面入口。 | 先复用发现的领域代码，否则新增同步run、订单upsert、APK采集与分页管理页。 | 默认全部/指定N、重复同步幂等、状态历史及错误可追踪。 | T105→P41；T106→P41；T107→P42；T108→P41 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A50:N50 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/data/operations-catalog.ts https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_routes.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_schemas.py
B046 | P1 | 需求差距 | 代码已修/待联调 | 定时｜现有授权任务表单仅“立即执行”选项 | XianyuSimple/Extra/PostPublish的schedule select只有立即执行；创建还是本地。 | 打开定时选择器、检查持久化计划与后端触发。 | 复用Temporal+outbox新增预约/周期定义与独立任务生成；重复触发去重。 | 时区/错过触发/重复消息/离线均有定义与测试。 | T017→P06；T018→P06 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 预约/周期走 task-schedules，前端统一 ScheduleEditor。 | 原01_代码审阅!A51:N51 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/XianyuSimpleTaskView.vue https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/XianyuExtraTaskView.vue https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/PostPublishView.vue
B047 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 远控｜自动化allowlist不能直接当全手机远控规则 | ensureReady只允许Companion/闲鱼，但用户要操作手机其它页面。 | 想从网页点Home/打开其它App，现有接口无能力。 | 自动化仍按平台allowlist；人工REMOTE会话独立授权坐标/系统导航，不开放shell。 | 可人工操作桌面；未持REMOTE lease一律拒绝写动作。 | T034→P11；T035→P11；T036→P11 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A52:N52 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/CloudCtlAccessibilityService.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/DeviceDetailView.vue
B048 | P1 | 需求差距 | 未处理 | 兼容｜APK安装门槛与截图能力门槛不同 | build.gradle minSdk=29；无障碍takeScreenshot需更高系统能力，不能将可安装等同可投屏。 | 在实际Note9上读取SDK，测试现有截屏路径。 | 保持实际设备基线；MediaProjection实现视频，不靠SDK30截图硬门禁；能力分别探测。 | 设备报告安装/视频/控制/输入能力各自结果。 | T008→P04；T030→P10 | 负责人：未填 证据：2026-09-06 当前 ADB 设备是 OnePlus 9R SDK34，不是红米 Note9。 Companion minSdk=29 已安装。截图/投屏能力仍待 MediaProjection 联调。 | 原01_代码审阅!A53:N53 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/build.gradle.kts https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/CloudCtlAccessibilityService.kt https://developer.android.com/media/grow/media-projection
B049 | P1 | 待验证约束 | 未处理 | 视频/授权｜不能承诺进程重启后无感恢复投屏授权 | Android官方要求每个MediaProjection会话取得用户同意，token不可复用。 | 授权后停止capture/重启进程，再试旧token。 | 区分浏览器断线和采集会话终止；前者重连同采集，后者显示NEEDS_LOCAL_CONSENT。 | 拒绝/撤销授权不崩溃；不自动点击系统授权绕过同意。 | T030→P10；T033→P12 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A54:N54 https://developer.android.com/media/grow/media-projection https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/service-types
B050 | P1 | 待验证约束 | 未处理 | 剪贴板｜普通后台App不能任意读系统剪贴板 | Android10+限制后台剪贴板读取；用户需要复制粘贴不能仅承诺无条件双向同步。 | 在闲鱼前台、Companion后台读取剪贴板测试。 | 远控文本以ACTION_SET_TEXT为主；自定义IME需用户启用；提供手动分享/粘贴通道并声明能力。 | 受支持路径完成中文输入与复制；无权读取显示不可用，不返回假空成功。 | T037→P11 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A55:N55 https://developer.android.com/about/versions/10/privacy/changes#clipboard-data
B051 | P1 | 待验证约束 | 未处理 | APK更新｜后台发布APK不等于系统允许静默安装 | PackageInstaller可能要求STATUS_PENDING_USER_ACTION；未确认Device Owner。 | 在个人普通手机安装新APK，记录回调。 | 验签下载+系统安装器+用户确认；业务后台发布和安装确认分离；热Recipe更新不冒充APK更新。 | 签名错误拒绝；需确认显示状态；旧版本任务与数据可恢复。 | T043→P15 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A56:N56 https://developer.android.com/reference/android/content/pm/PackageInstaller.SessionParams#setRequireUserAction(int) https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/build.gradle.kts
B052 | P1 | 需求差距 | 代码已修/待联调 | Recipe发布｜已有自动化包管理需接到Companion本地版本生命周期 | services.py已有register_automation/签名/promotion；本地执行仍以固定step+locator为主。 | 发布一个新包，验证目标Companion是否下载/验签/激活/上报版本。 | 复用已有包/签名/审批模型；补phone recipe manifest与手动发布、兼容验证和回退。 | 未点击发布不生效；运行中固定旧版本；篡改包拒绝。 | T019→P07；T040→P14；T041→P14；T042→P14 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-07 Companion 生命周期/outbox/checkpoint/防重 journal 已落地；真机证据待联调。 | 原01_代码审阅!A57:N57 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/LocalAutomationExecutor.kt https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt
B053 | P1 | 需求差距 | 代码已修/待联调 | 闲鱼/范围｜目录blocked/已下线文案不能当真实功能验收 | operations blockedTerms含签到/抵扣/推广/好评；PostPublish声称闲鱼帖子已下线，未真机验证。 | 核对31个闲鱼目录项并在实际App探测相关入口。 | 已确认范围逐项实现；发布/删除帖子先做可用性验证；不存在则记录NOT_SUPPORTED证据，不静默剔除或假成功。 | 31项都有实现任务或可验证受阻原因。 | T004→P01；T102→P39 | 负责人：ZCode 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A58:N58 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/data/operations-catalog.ts https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/PostPublishView.vue
B054 | P1 | 待复现风险 | 未处理 | 任务/重领｜租约过期直接回排队缺外部提交核对 | mobile claim把过期active改QUEUED；旧终态有本地防重，但进程/实例切换与未知提交结果仍需核对。 | 发布点击后断网且租约过期，换实例或恢复领取。 | 副作用前持久化commit intent；不确定结果进RECONCILING，禁止盲目再次点击发布/付款/删除。 | 故障注入下无自动重复提交；无法判断时等待人工。 | T024→P09；T025→P09 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A59:N59 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt
B055 | P1 | 待复现风险 | 未处理 | 帖子/并发｜revision_no分配缺显式并发锁/前置版本条件 | add_revision读取next_revision_no后insert，函数内未锁ContentItem或接expectedRevision。 | 两个请求并发给同content追加revision，检查冲突/500/覆盖。 | 锁content或乐观compare-and-swap；409业务冲突，不暴露IntegrityError。 | 并发只有一次有效提交，revision连续且API返回稳定。 | T067→P24 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A60:N60 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py
B056 | P1 | 待复现风险 | 未处理 | 商品/并发｜批量改价缺版本条件和行锁 | batch_update_product_price查询后更新price/revision，未用expectedRevision或with_for_update。 | 单项编辑与批量改价并发，比较最终price/revision。 | 按id固定顺序锁行并校验预期版本；定义冲突后整批回滚。 | 无丢失更新/重复revision；冲突返回逐项诊断。 | T059→P21 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A61:N61 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/services.py
B057 | P2 | 静态确认 | 未处理 | 导入/媒体｜同名文件按basename匹配可能串图 | ProductImportView将目录文件以file.name为字典key；不同子目录同名会覆盖。 | a/1.jpg与b/1.jpg同时导入且对应不同商品。 | 使用规范化相对路径；重名不能确定时要求映射，禁止最后一个覆盖。 | 两商品关联正确文件hash；缺图不标完整导入成功。 | T065→P22 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A62:N62 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/ProductImportView.vue
B058 | P1 | 待复现风险 | 未处理 | 导出/安全｜CSV未处理以公式字符开头的用户字段 | XianyuPublishGoodsView.exportCsv仅双引号转义；标题/描述可为用户输入。 | 标题以=、+、-、@开头后导出，用安全测试表格验证是否被当公式。 | 统一CSV文本安全编码；下载文件不执行公式；不改变数据库原文。 | 恶意公式按纯文本打开；引号、换行、中文正确。 | T070→P22 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A63:N63 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/XianyuPublishGoodsView.vue
B059 | P2 | 静态确认 | 代码已修/待联调 | 任务/历史｜任务列表固定最多200条且无翻页 | mobile_service.list_tasks order_by(created_at.desc()).limit(200)。 | 创建201条任务，尝试查最早一条。 | 提供cursor/limit及device/platform/account/state过滤；长期历史可访问。 | 201条均可分页找到，稳定排序不漏不重。 | T013→P05；T028→P05 | 负责人：ZCode 证据：2026-09-06 PlatformTask 游标分页，不再固定 200。 | 原01_代码审阅!A64:N64 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py
B060 | P2 | 待复现风险 | 未处理 | 媒体/大文件｜素材下载整对象读入内存 | download_media拿stored.content并整体hash、返回bytes；视频量大时需要内存压测。 | 并发10个大视频下载，记录API峰值RSS/阻塞。 | 对象存储流式下载或授权短链+客户端校验；大小/超时/并发限额；不要把视频流经JSON/base64。 | 并发下载内存有界，取消释放资源，hash校验不取消。 | T046→P17；T116→P47 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A65:N65 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py
B061 | P2 | 复核纠正 | 未处理 | 旧稿修正｜旧稿“预览无自动续期”表述不准确 | DeviceDetailView.pollPreview在inactive时会startPreview重建；应审查间隙/竞态，不说完全没有续期。 | 阅读pollPreview 123-126附近并观察跨TTL行为。 | 撤回旧I040原结论；新方案实时视频会话独立管理，不重复开无依据Bug。 | 本文件不再要求修一个已经存在的自动重建逻辑。 | T001→P00 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A66:N66 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/views/DeviceDetailView.vue
B062 | P2 | 复核纠正 | 未处理 | 旧稿修正｜旧稿部分路径与目录数量错误 | 实际文件在apps/web/src/data，不是lib；闲鱼目录31项，违禁词30、教程31。 | 比对目录树与operations-catalog。 | 本表全部修正为实际data路径；功能覆盖以31项为准。 | 智能体按路径可找到文件；31项没有漏掉末项或错位。 | T001→P00；T004→P01 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A67:N67 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/apps/web/src/data/operations-catalog.ts https://github.com/candywang98/lamda-yun/commit/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66
B063 | P2 | 待验证约束 | 未处理 | 代码覆盖｜本轮不能证明全部构建/运行/安全缺陷已穷尽 | 公开main源码静态核查；容器git clone DNS失败；无Android真机、无实际API/DB运行。 | 在真实仓库执行基线命令与全目录扫描，记录未读/未跑项。 | 不得将47或本表数量声称全部Bug；把新失败补入此Sheet，保留证据与严重度。 | 有可重复构建日志、全库覆盖矩阵与真机证据才允许结案。 | T001→P00；T002→P00；T120→P49 | 负责人：未填 证据：未提供 | 原01_代码审阅!A68:N68 https://github.com/candywang98/lamda-yun/blob/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66/README.md https://github.com/candywang98/lamda-yun/commit/b394475c56a07b0ea660531222d182646e1c7e66

## 原_08_模型分工与解锁
08 / 模型分工、接口解锁与结束条件
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 以下为执行建议，不是代码现状证明。初始检查阈值60分钟、同错两轮升级可用实测校准；保留真实验收和不可逆动作授权要求。
编号 | 场景 | 执行规则 | 结束 / 升级条件 | 证据与范围
A01 | 网页高级模型：总方案 | 一次确定完整范围、架构和共享接口；详细施工单滚动展开当前包，依据当前代码证据。 | 交付10模板要求的具体方案即可结束，不每包重复总架构审阅。 | 代码未知标待核实；不凭旧路径编造当前符号。
A02 | 本地模型：执行 | 一次领取当前卡的一个可验收检查点；定向核实代码，按接口实施并运行有关测试。 | 有通过证据或可定位阻塞即回写；不自行扩大范围。 | 01是唯一进度台；09仅为每轮实测日志。
A03 | 高级模型：异常诊断 | 只接收失败签名、diff、错误日志和两轮尝试；输出合并的阻断清单。 | 同一问题两轮不同修复仍失败或共享契约冲突时触发；可选优化不阻断。 | 不是每个包必经审阅；涉及共享身份/租约/提交/版本机制的重大变更，接入真实副作用前做定向审阅。
A04 | 无进展检查 | 连续主动排查无新增证据达到I列阈值，暂停猜测，检查代码/接口/资源原因。 | 正常长编译或长时测试按声明的检查点继续；不能自动重开相同循环。 | 不等同于60分钟完工；次数用尽不等同通过。
A05 | 独立完成 | 冻结接口后，各模块契约测试通过即可记模块通过并结束开发。 | 不等其他包整包完成；相关接口齐备后执行一条约定真实场景。 | 失败定位到不符合契约的一侧；不用全部模块重新审阅。
A06 | 同错计数 | 用复现条件、失败断言/错误栈和触及路径定义同一失败签名；实质修复才算一轮。 | 两轮后集中诊断，给出新证据和明确新方案后才开始新的修复批次。 | 不因换会话、换措辞或换模型自动清零。
A07 | 证据复用 | 按受影响代码、契约、迁移、APK、Recipe及平台环境判断有效性。 | 只复验受影响行为；相关实现变化时不能仅凭版本号不变沿用证据。 | 无关改动不触发整套重跑；最终跨域验收仍保留。
A08 | 并行执行 | 接口冻结，文件族、迁移和真机写操作无冲突时可并行；默认单执行通道，按实际资源增加。 | 共享文件/契约冲突收敛到一个负责人；独立分支通过后再合并验证。 | 不按Agent数量直接除工期；工作副本/分支与证据基准要明确。
U01 | P08 ↔ P09 | P08先实现无最终提交任务的恢复：同taskId、检查点、旧epoch拒绝、FIFO。P09先验证通用账本/UNKNOWN保持停止。 | P08当前检查点不等待P09全部动作验收；涉及真实提交时必须过对应G3。 | 仍需核实T026旧现场可用性，不保证过去taskId当前仍可续用。
U02 | P09 ↔ 发布/删除/扣费包 | 共享journal/幂等/不确定停止接口先经契约与故障测试可用；每个动作随后补独立核对证据。 | 只有该动作的门禁与授权通过才允许真实副作用；不等所有动作全部完成才开发第一种。 | 保留每类动作主路径及丢ACK场景，不伪造exactly-once。
U03 | P07 ↔ P14 | 安装+claim 与焦点硬验收均已关闭；签名包已装到 OnePlus 9R。当前缺口是 P14 版本生命周期完整证据，不是重新部署、重开签名或重复焦点 probe。 | 定向核实 T041、签名 Recipe 的任务固定/执行、暂停与运行版本固定、下载中断和回退审计；不关签名、不自动发版、不重复焦点 probe、不启动 P15。 | 首个包的确切测试和发布命令须据当前代码填写10模板。
U04 | P10 ↔ P48 | P48先交Control API/信令/TURN最小可用环境；P10接手机首帧和SIM relay。 | 完整备份恢复与全部业务部署验收后续收口，不阻塞首帧开发。 | 30分钟观看是稳定性测试条件，保留，不是人力排期。
U05 | P06 ↔ P17/P19/P20 | 先按固定资源快照契约实现调度触发，各资源服务独立自测；接通后验证冻结不漂移。 | 调度单独通过不冒充素材/水印已真实接通；不因资源池整包未完重做调度。 | 各资源输入输出、就绪状态和错误语义写10。
U06 | P41/P42、P43/P44 | 先以固定批次fixture开发接收/查询与去重；采集模块按同一schema实现。 | 模块各自结束；后续各跑真实订单/指标场景完成整包验收。 | 真实样本不足记资源阻塞，不循环修改解析器猜测。
A09 | 阻塞切换 | 代码失败升级；接口冲突裁决；设备/账号/授权/平台限制记录等待。 | 只停受影响操作，切到独立可执行工作；不把等待当完成。 | 记录责任与解除条件；不擅自采购、发布或改变一期范围。
A10 | 首轮怎么做 | 读取 P14 卡与 2026-09-09 硬验收 closeout，按 10 表只展开版本生命周期余项；不得把内置 Recipe probe 当作签名 Recipe 执行证据。 | 不先填完50份施工单，不先读取完整旧手册；安装+claim已关闭不得重开。P08证据达到可继续P09，但 G3 未过。 | 所有预算均为监控策略；成本缺失保留空白。
A11 | Root Worker：并行编排 | 维护 READY 集、路径所有权和资源锁；一次选择最多3个无冲突工作项，全部创建后再统一等待。 | 子任务均有结果或明确阻塞后进入检查/合并；Root 不代替路径 owner 并发写实现。 | 计划、合同裁决、生成客户端、集成分支和最终证据只由 Root 更新。
A12 | 子智能体：范围交付 | 只改 owned_paths；使用冻结 fixture；提交 branch SHA、精确测试、证据、未覆盖项和所需锁。 | 独立测试通过或给出可复现阻塞即结束；越界修改请求所有权转交。 | 不改权威 Excel、不部署、不碰共享真机、不执行 RELEASE/G3。
A13 | 批量创建而非串行等待 | 同轮先 spawn WEB/CONTROL/ANDROID，再 wait_all；不得 spawn A→等待A→spawn B。 | 运行时无真实子智能体能力则报告 SUBAGENT_CAPABILITY_UNAVAILABLE，不模拟并行。 | Temporal Child Workflow 不是编码子智能体。
A14 | 独立 worktree | 当前改动先形成审核过的可恢复基线；所有写入子智能体从同一 SHA 使用独立 branch/worktree。 | 没有共同基线只允许只读子智能体；不得在当前脏共享目录并发写。 | 独立测试端口、数据库和构建缓存，避免互相污染。
A15 | 受控合并与真机队列 | 开发并行；合同/迁移/合并/部署/人工发布/设备写操作单队列。 | 同一集成 SHA 全部软件测试通过后，用户授权无副作用 Recipe 真机验收。 | P14 版本测试不代表 G3；P14 未闭环不启动 P15。
U07 | P14 三泳道 | WEB=T041 页面；CONTROL=claim版本固定/单active/回退审计；ANDROID=下载验签/空闲激活/旧版保留。 | 三路独立测试后 Root 合并；真实发布和 OnePlus 验收只执行一次。 | 机器清单：docs/phase1/multi-agent-work-items.json；协议：docs/phase1/multi-agent-execution.md。

## 原_09_执行记录
09 / 每轮执行记录（填写实际值）
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 执行者每轮追加一行；不要求用户重复填多张表。每轮唯一ID；B填P00–P49，费用以人民币记账并在P列标明来源/分摊方法；未知留空。时间用Asia/Shanghai。预置2000行。自2026-09-08起写入真实运行记录。
轮次ID | P包 | 检查点 | 模型/版本 | 角色 | 开始时间 | 结束时间 | 主动分钟 | 资源等待分钟 | 输入Token | 输出Token | 同错修复轮数 | 人民币成本 | 本轮结果 | 失败签名 | 证据/费用来源/下一步
R20260908-01 | P08 | 暂停ack→同task恢复门禁；取消不可恢复；不含最终提交 | ZCode / grok-4.6 | 执行 | 2026-09-08 00:30 | 2026-09-08 02:00 | [6 empty] | 模块通过：resume须PAUSED_WAITING_USER；取消/SUCCEEDED/RECONCILING拒绝恢复。真机有暂停与取消证据。CommandV1领取后的同task续跑未再跑一轮。 |  | cloudctl-source/artifacts/tasks/P08-resume/。未点发布。下一步：P14前可用探针补CommandV1同task续跑。
R20260908-02 | P09 | UNKNOWN/终态门禁；commitIntent→RECONCILING不得盲续 | ZCode / grok-4.6 | 执行 | 2026-09-08 02:00 | 2026-09-08 03:00 | [6 empty] | 模块通过：mark-unknown/ack-paused拒绝SUCCEEDED；RECONCILING阻塞resume/retry。无真机断网二次提交。G3未过。 |  | cloudctl-source/artifacts/tasks/P09-unknown/；tests/integration/test_platform_tasks.py。下一步：真实发布/扣费/删除前必须过G3。
R20260908-03 | P07 | 生产claim改走CommandV1并接RecipeEngine | ZCode / grok-4.6 | 执行 | 2026-09-08 10:00 | 2026-09-08 12:30 | [6 empty] | 模块通过：claim protocolVersion=cloudctl.command/v1；无legacy steps。OnePlus探针67d95d4a SUCCEEDED controlEpoch=93。内置Recipe不是P14已发布包。OPEN_ONLY不记发布成功。 |  | cloudctl-source/artifacts/tasks/P07-command-v1/summary.md；首尔cloudctl-mobile-api已重启；APK已装。下一步：P14签名人工发布。
R20260908-04 | P01 | T077闲鱼目录工厂；operationId mint CommandV1 | ZCode / grok-4.6 | 执行 | 2026-09-08 12:30 | 2026-09-08 13:10 | [6 empty] | 模块通过：31项目录唯一归属；未接线/PENDING失败关闭。xy-tasks-03擦亮现场422；operationId=device-probe ca985a89 SUCCEEDED controlEpoch=94。 |  | cloudctl-source/artifacts/tasks/P01-factory/summary.md；tests/unit/test_command_factory.py。下一步：P03/P05联调，不重做field-map。
BATCH-001 | P01-P09 | 主链路代码与单测 | 混合/ZCode历史会话 | 执行+审阅 | 2026-09-06 ~ 2026-09-08 | 2026-09-08 12:44:25 | [6 empty] | 模块通过 |  | T001-T027代码已写；001-007迁移SQL待执行；真机验收待补
R20260908-05 | P14 | 人工签名发布候选Recipe到测试机；失败可回退；不得关签名 | ZCode / grok-4.6 | 执行 | 2026-09-08 13:20 | 2026-09-08 15:10 | [6 empty] | 开发中：已接签名登记/人工publish到指定设备/Companion校验canonical hash+Ed25519。拒绝hash-pinned-builtin与:promote百分比发版。集成测试通过。未部署首尔，未在OnePlus拉取签名包。G3未过。 |  | cloudctl-source/artifacts/tasks/P14-recipe-publish/summary.md；tests/integration/test_backend_control_api.py::test_recipe_catalog_requires_signature_and_manual_device_publish
R20260908-06 | SCOPE/P14 | 单机分阶段验收范围变更；同步 P01/P07/P14 已知进度 | ZCode / grok-4.6 | 计划修订 | [8 empty] | 用户确认当前验收=OnePlus 9R b0644fb5 单机分阶段；Note9/10台/100模拟改为后期扩展，非已通过、非永久删除。P01/P07模块通过且生产 CommandV1 claim 已有成功探针。P08同task续跑待验收。P09 G3未过。P14安装+claim关闭；ca211913 SUCCEEDED 19:10 Asia/Shanghai attempt=1；7f292679 FAILED/WRONG_ACTIVE；captain D 覆盖 worker CLOSED。未改代码/设备。本轮只改规划文档。 |  | 权威活动计划 lamda_yun_一期计划_智能体执行版.xlsx。证据：artifacts/tasks/P01-factory、P07-command-v1、P08-resume、P09-unknown、P14-recipe-publish。下一步：P14更强验收（不新开探针）；不启动P15。
R20260909-01 | P14 | 闲鱼前台焦点竞争硬验收；对照当前任务状态 | 历史执行会话（证据回填） | 验收回填 | [8 empty] | 当前检查点通过：单次授权任务 0d36fe3f… SUCCEEDED attempt=1；闲鱼前台起始，执行器日志显示 expected/actual 收敛到 Companion；进程未重启。7f292679 保持 FAILED/WRONG_ACTIVE_PACKAGE，签名校验未关闭。该结果只关闭焦点竞争检查点，不代表 P14 整包通过。 |  | cloudctl-source/artifacts/tasks/P14-recipe-publish/knife-20260909-hard-accept-probe.md；hard-accept-probe-20260909/。本次复核：后端相关 6 项测试通过；Android Recipe 定向测试 BUILD SUCCESSFUL。下一步：T041 + 签名 Recipe claim 固定/执行 + 运行/暂停版本固定 + 下载中断保旧版 + 回退/设备版本审计；不重复焦点 probe，不启动 P15。
R20260909-02 | SCOPE/P14 | 多智能体非串行执行方案；P14 三泳道与资源锁 | Root + 3 分析子智能体 | 计划修订 | [8 empty] | 已建立开发层多智能体协议：Root Worker + 最多3个写入子智能体；同轮批量创建后统一等待。P14 拆为 WEB、CONTROL、ANDROID 三路并行，Root 负责合同、合并、生成客户端和真机验收。生产 Temporal Worker 不承担 LLM 子智能体编排。当前仓库为单个脏 worktree，实际多写者启动前状态为 WAIT_BASELINE。 |  | AGENTS.md；docs/phase1/multi-agent-execution.md；docs/phase1/multi-agent-work-items.json；11_多智能体并行。下一步：审核并固化共同基线，然后一次性启动 P14-WEB-T041、P14-CONTROL-VERSION、P14-ANDROID-LIFECYCLE；不在共享脏目录并发写。
R20260910-P14-01 | P14 | 签名版本生命周期单机验收及等待/恢复修复 | Codex Root + lamda-astra-worker×2 | 执行 |  | 2026-09-10 00:56 | [6 empty] | 功能验收通过 |  | cloudctl-source/artifacts/tasks/P14-multi-agent/P14-INTEGRATION-ACCEPTANCE/summary.md；成本/Token未提供，留空。P09/G3与P15未验收。
R20260910-P09-01 | P09 | 不确定状态保护与本地防重切片 | Codex Root + lamda-astra-worker×2 | 执行 |  | 2026-09-10 01:31 | [6 empty] | 模块通过 |  | cloudctl-source/artifacts/tasks/P09-unknown/hardening-20260910.md；G3未验收。调用成本未提供，留空。

## 原_10_当前包交接模板
10 / 当前检查点施工交接模板
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 只为当前包填写；这是交接信息模板，不新增任务流程。高级模型依据当前代码证据填方案，本地模型执行。未核实项明示，不能把表内路径当当前代码事实。
项目 | 填写要求 | P09提交与核对链路接线（2026-09-10）
范围与基准 | P编号、当前检查点、分支/提交、相关代码证据；当前真实状态。 | P14已单机验收；P09状态保护切片已部署，backend21202a5、Android ef9eb2b。当前继续P09真正提交链路，G3尚未通过。
复用证据 | 只读取有关文件和直接调用方；记录已通过证据及仍有效的理由。 | 89后端、78Android、3真机本地计数测试与5897215f部署探针。复用ActionJournal、Coordinator和既有server reconcile，不重写已过的P14。
依赖接口就绪 | 写接口/符号、版本、输入输出fixture、验证命令与预期结果；不能只写Pxx完成。 | P14-WEB-T041、P14-CONTROL-VERSION、P14-ANDROID-LIFECYCLE 互斥写集可并行。资源锁、状态和交付字段见 11 表及 docs/phase1/multi-agent-work-items.json。
最小改动 | 列已核实文件和函数、调用关系、最小修改步骤、共享契约不可擅改项。 | 先冻结云端intent与本地once gate顺序、明确后置确认及服务端核对到手机的可信同步。现有CommitIntentRow绑定publish_target，禁止把mobile taskId伪装成targetId。
独立完成标准 | 列模块契约和相关测试通过条件；达标后模块开发结束。 | 状态加固模块通过；下一切片需云端/本地一次提交与恢复测试。未进行真实平台副作用，G3不得记完成。
真实场景与门禁 | 列需要的设备/账号/授权、操作步骤、预期结果及证据；区别mock测试。 | 子智能体不持有 DEVICE/DEPLOY/RELEASE/G3 锁。真机、首尔部署和用户人工发布进入 Root 单队列；P14 使用无副作用 Recipe。
执行边界 | 一轮交付当前检查点或可定位阻塞；不得扩大成关联包全量开发。 | 当前生产Recipe尚未调用独立IrreversibleActionCoordinator。真实商品不用于代码调试，先用独立测试数据。Root继续独占设备、部署和最终验收。
升级条件 | 同错两轮未解决；共享契约冲突；连续无证据达到I列阈值。 | 路径越界、合同变更、迁移编号竞争或测试环境污染时暂停对应 work item 并由 Root 裁决；其他无冲突 Agent 继续，不全局停机。
回报格式 | 产出/修改与提交/验证证据/剩余与下一步；09只追加一行实测。 | 子智能体回报 WorkItem/BaselineSHA/BranchSHA/OwnedPaths/ContractVersion/Tests/Evidence/RemainingGaps；Root 核实后才回写 Excel。
高级审阅输出 | 仅给合并阻断项：位置、复现、证据、违反哪条验收、最小修复；可选项不阻断。 | cloudctl-source/artifacts/tasks/P09-unknown/hardening-20260910.md；下一契约参考同目录next-integration-slice.md。

## 原_11_多智能体并行
11 / 多智能体并行控制台
只读原表快照（不作为新调度状态；源公式仅保留已有缓存值，空缓存不表示0）。 开发层：Root + 最多3个隔离写入子智能体。P14三路及集成单机验收已完成；不再WAIT_BASELINE。生产Temporal Worker不是LLM调度器。
调度规则
编号 | 规则 | 触发条件 | 执行动作 | 停止/串行边界 | 证据
S01 | 批量派发 | 同轮≥2个READY且写集互斥 | 先创建全部子智能体，再wait_all | 禁止spawn一个就await一个 | 子任务handle/启动时间
S02 | READY | 合同可用+写集互斥+锁空闲+无契约争议+测试已声明 | 选最大无冲突集合，最多3个写入项 | INTEG只门禁最终联调 | work item状态
S03 | 空槽回填 | 任一路WAIT_LOCK/WAIT_AUTH/WAIT_HARDWARE | 立即从P08/P16/P40/P48等READY池补位 | P15依赖已解锁；按READY安排，不扩二期 | 阻塞与补位ID
S04 | 工作区隔离 | 写入子智能体启动前 | 从同一冻结SHA建独立branch/worktree | 当前脏共享目录禁止并发写 | BaselineSHA/BranchSHA
S05 | 受控合并 | 子任务独立测试通过 | 合同/Control→Android→Web→统一生成客户端→跨端测试 | 语义冲突退回owner | integration SHA
独占资源锁
锁 | 默认持有者 | 保护动作 | 等待时是否阻塞其他开发
CONTRACT:recipe-version | Root | 共享schema/状态机裁决 | 否
DB_MIGRATION | P14-CONTROL，经Root授权 | 迁移编号、升降级 | 否
MERGE:integration | Root | 集成分支与生成合同 | 否
DEVICE:b0644fb5 | Root/验收者 | OnePlus安装、claim、暂停/恢复、激活、回退 | 否；其他软件任务补位
DEPLOY:seoul | Root/验收者 | 首尔部署与重启 | 否
RELEASE:P14 | 用户+Root | 人工发布/撤销/回退Recipe | 否
SIDE_EFFECT:G3 | 用户+Root | 真实发布、扣费、删除、评价、推广 | 否；相关真实动作等待
P14 当前工作队列
WorkItem | 泳道 | 状态 | Agent/分支 | owned_paths | 只读输入 | 所需锁 | 独立交付 | 独立验证 | 合并/真实验收 | 证据目录
P14-PREFLIGHT | ROOT | COMPLETE | Root / integration/p14-20260909 | 计划、合同裁决、集成基线 | 当前git状态与P14证据 | CONTRACT:recipe-version | 审核当前改动；建立可恢复共同SHA；创建3个worktree | 基线文件清单/分支可见性 | 完成后同批派发三个子智能体 | artifacts/tasks/P14-multi-agent/PREFLIGHT/
P14-WEB-T041 | WEB | ACCEPTED | 子智能体 / agent/p14-web-t041 | apps/web/** | 冻结API fixture | 无 | 人工发布/回退页面、权限与状态展示 | Web unit/typecheck/build | Root最终验证真实用户点击 | artifacts/tasks/P14-multi-agent/P14-WEB-T041/
P14-CONTROL-VERSION | CONTROL | ACCEPTED | 子智能体 / agent/p14-api-version-pin | services/control-api/**；相关后端测试；唯一迁移 | contracts/phase1/** | CONTRACT；DB_MIGRATION | claim持久固定版本；单active；旧版授权；显式回退与审计 | 迁移升降级/API/claim/并发测试 | 合并第一位；输出冻结fixture | artifacts/tasks/P14-multi-agent/P14-CONTROL-VERSION/
P14-ANDROID-LIFECYCLE | ANDROID | ACCEPTED | 子智能体 / agent/p14-android-lifecycle | mobile/companion/** | 冻结Recipe/Command fixture | 无（真机锁由Root持有） | 原子下载验签、空闲激活、版本固定、断点/离线旧版、回退 | Android定向测试/assembleDebug | 合并第二位；不得自行发真机任务 | artifacts/tasks/P14-multi-agent/P14-ANDROID-LIFECYCLE/
P14-INTEGRATION-ACCEPTANCE | INTEGRATION | ACCEPTED | Root | 集成分支、生成合同、最终evidence | 三个子分支 | MERGE；RELEASE；DEVICE | 同一SHA跨端通过 | 后端+Android+Web全套相关测试 | 网页人工发布→签名版本执行→固定/断点/回退/审计 | artifacts/tasks/P14-multi-agent/P14-INTEGRATION-ACCEPTANCE/
空槽补位池
优先级 | 候选 | 可并行内容 | 冲突边界 | 状态触发
1 | P08 | 同task恢复的软件测试/证据整理 | 真机阶段与P14共用DEVICE锁 | P14任一路WAIT_LOCK/WAIT_AUTH
2 | P16 | 媒体接口与上传UI按后端/Web拆分 | 合同与services.py需单owner | 存在互斥写集和冻结fixture
3 | P40 | 违禁词DTO/服务与Web入口 | 不静默修改原文，不绕G3 | P14等待构建或设备
4 | P48 | 公网/TURN/环境只读探测 | 部署/重启需DEPLOY锁 | 环境只读通道可用