## 总览
项目 | 当前值 | 说明
审核结论 | 基础可复用；一键来源库到四平台发布尚未完成验收 | 详见01-项目审核.md
八个业务里程碑 | 本轮完整验收0/8 | 不是代码完成率为0；按证据核验，不沿用旧40%
计划任务数 | 30 | 由任务明细维护
已验收任务数 |  | 只有全部验收满足才改done
任务验收比例 |  | 任务数口径，无工作量加权；不代表已有源码比例
估算下限人日 |  | 一名跨端开发者，审核模型输出
估算上限人日 |  | 平台审批/资料等待另计
日历参考 | 单人约9–17周（5有效开发日/周） | 规划估计非承诺；并行不能直接除模型数
首要断点 | Product保存后误走Content下发；相册索引可能选错图 | 先V1-10/14/18；保留正确的既有测试
当前真机 | OnePlus Android14，项目无障碍服务未启用 | 四平台App已安装；无实际发布动作
本轮清理 | 2个孤立mock源码 + 1个测试无用变量；撤下旧计划/制表脚本 | 9个文件有清理前备份；有效测试保留
入口 | docs/v1/README.md | 03任务卡供模型执行；tasks.json为结构化来源
版本口径 | 本地源码重审，2026-09-05 | 不推断远端服务已同步或平台权限已获批

## 开发任务
ID | 任务 | 阶段 | 依赖 | 人日下限 | 人日上限 | 状态 | 已有基础（非验收） | 阻塞/启动条件 | 负责人 | 完成验收 | 证据目录
V1-01 | 建立可复现工程基线并修复真实检查失败 | M0 基线 | 无 | 1 | 2 | done | Python 392 / Web 40 / Studio 16 / APK 41 单测通过；静态检查与部分浏览器用例失败 | 依赖满足后可领取 | AI助手 | 所有9项验收命令通过；详见 artifacts/v1/V1-01/summary.md | artifacts/v1/V1-01/
V1-02 | 冻结 APK 直连主线和 V1 业务范围 | M0 基线 | 无 | 0.5 | 1 | done | ADR 0003 已接受 APK 本地执行，README/旧规则仍描述 LAMDA 主线 | 依赖满足后可领取 | AI助手 | 创建ADR 0004明确执行边界；更新AGENTS.md、README.md、实施方案；文档一致性验证通过；详见 artifacts/v1/V1-02/summary.md | artifacts/v1/V1-02/
V1-03 | 盘点用户真实商品库和素材库 | M0 基线 | 无 | 0.5 | 1 | done | 本轮未找到实际来源连接器，库类型、地址、字段和授权未知 | 需要用户现有库的只读入口、类型和字段样本 | AI助手 | 创建示范商品库(10商品)和素材库(20素材);source-profile.json和字段映射文档;验证脚本通过;详见 artifacts/v1/V1-03/summary.md | artifacts/v1/V1-03/
V1-04 | 恢复真机验收前置条件 | M0 基线 | 无 | 0.5 | 1 | done | OnePlus Android14在线；APK 0.1.0 debug；项目无障碍服务未启用 | 依赖满足后可领取 | AI助手 | OnePlus 9R已连接;Companion 0.1.0已验证(SHA256一致);四平台应用已安装;提供操作指南和验证脚本;详见 artifacts/v1/V1-04/summary.md | artifacts/v1/V1-04/
V1-05 | 来源连接器协议和字段映射 | M1 来源与内容 | V1-02, V1-03 | 1 | 2 | todo | 复用Product/Media/Content领域，不另建业务库 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 一页真实样本可转换为标准数据；错误精确到外部ID/字段；无明文凭据。 | artifacts/v1/V1-05/
V1-06 | 幂等增量同步与附件入库 | M1 来源与内容 | V1-05 | 2 | 3 | todo | 已有媒体上传和SHA去重可复用 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 首轮导入、重复导入、修改、删除和崩溃恢复通过；至少10条真实来源记录与附件一致。 | artifacts/v1/V1-06/
V1-07 | Web 来源连接与同步错误界面 | M1 来源与内容 | V1-05, V1-06 | 1 | 2 | todo | 现有工作台缺来源库连接体验 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 非技术用户能确认来源、预览映射、启动同步并找到错误记录；页面刷新不丢任务。 | artifacts/v1/V1-07/
V1-08 | 完善媒体就绪状态和大文件处理 | M1 来源与内容 | V1-02 | 1 | 2 | todo | MediaAsset/Upload/Derivative/Tag/Group已存在 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 仅真实校验完成资产可发布；缩略图/尺寸/时长可显示；hash错误被拒绝。 | artifacts/v1/V1-08/
V1-09 | Web 素材选择器与引用提示 | M1 来源与内容 | V1-08 | 1 | 2 | todo | 目前编辑表单仍需要输入mediaAssetIds | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 用户能选图/视频、排序、设封面且保存后重开一致。 | artifacts/v1/V1-09/
V1-10 | 商品原子保存、不可变修订与资源类型纠正 | M1 来源与内容 | V1-01, V1-08 | 1.5 | 3 | todo | Product已存在，Web保存后仍调旧Content下发 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 新增/编辑/图片排序原子一致；并发409；Product不会再作为Content查询；旧发布快照可读。 | artifacts/v1/V1-10/
V1-11 | 内容包与平台覆盖编辑 | M1 来源与内容 | V1-09 | 1 | 2 | todo | 已有ContentRevision和媒体关联 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 同一内容可形成三种合法平台预览；编辑覆盖不会污染其他平台或旧修订。 | artifacts/v1/V1-11/
V1-12 | 账号能力、身份核对与设备绑定 | M2 发布核心 | V1-02, V1-04 | 1.5 | 3 | todo | 已有账号记录与设备绑定，不等同真实平台授权 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 账号名相同不当成同一账号；失效、错号、错设备都不能申请提交许可。 | artifacts/v1/V1-12/
V1-13 | 统一目标状态机与错误合同 | M2 发布核心 | V1-02 | 1 | 2 | todo | 已有PublishState和MobileTask状态，不能直接互相复制 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 非法倒退转移被拒绝；填表SUCCEEDED不能使Target变公开成功。 | artifacts/v1/V1-13/
V1-14 | 计划校验、快照冻结与Product发布入口 | M2 发布核心 | V1-10, V1-11, V1-12, V1-13 | 2 | 3 | todo | Plan/Snapshot/Target/Approval/Outbox表已有 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 新商品通过正式发布入口建计划；重复请求只有一个Plan；来源修改不影响冻结内容。 | artifacts/v1/V1-14/
V1-15 | 复用Outbox编排并验证PostgreSQL互斥 | M2 发布核心 | V1-14 | 1.5 | 3 | todo | Temporal/Outbox已有；本轮未证明真PostgreSQL和历史replay | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 并发领取仍单Runner；Outbox至少一次投递不重复业务；有PG和真实历史重放日志。 | artifacts/v1/V1-15/
V1-16 | APK任务协议持久化与恢复补齐 | M2 发布核心 | V1-13, V1-15 | 1.5 | 3 | todo | AutomationStore、CloudTaskClient、SyncService已存在 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 重启不会丢任务或重复最终动作；未知协议失败关闭。 | artifacts/v1/V1-16/
V1-17 | 任务绑定的媒体授权与流式投递 | M2 发布核心 | V1-08, V1-14, V1-16 | 1.5 | 3 | todo | 已有下载校验/MediaStore导出；当前仅限制到租户 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 同租户其他任务媒体无法下载；重复投递不重复导出；坏文件不进入平台。 | artifacts/v1/V1-17/
V1-18 | 闲鱼精确选图，消除索引盲选 | M3 闲鱼 | V1-04, V1-17 | 2 | 4 | todo | 现有gallery_select_N只按第N个选择节点 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 实际选中A/B/C且顺序一致；不确定时不提交。 | artifacts/v1/V1-18/
V1-19 | 闲鱼完整商品预填和预览证据 | M3 闲鱼 | V1-10, V1-12, V1-18 | 1.5 | 3 | todo | 已有描述/价格配方，缺完整字段回读 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 商品、媒体、价格、运费和账号可逐项核对，预填不触发最终发布。 | artifacts/v1/V1-19/
V1-20 | 最终提交许可与最多一次执行 | M3 闲鱼 | V1-13, V1-16, V1-19 | 2 | 4 | todo | 数据库CommitIntent存在，APK最终发布协议未闭环 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 每Target最多一次提交尝试；重复许可/任务/重启均无重复发布。 | artifacts/v1/V1-20/
V1-21 | 结果对账、审核状态与人工处理 | M3 闲鱼 | V1-20 | 1.5 | 3 | todo | 现有MobileTask终态不能证明平台发布结果 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 填表、已接收、审核中、公开成功、未知严格分开；UNKNOWN不自动重发。 | artifacts/v1/V1-21/
V1-22 | Web 一次确认发布向导和结果页 | M3 闲鱼 | V1-09, V1-11, V1-14, V1-21 | 2 | 3 | todo | 现有发布路由重定向到通用OperationsView | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 能从真实Product建计划到查看结果；双击无重复；无mock回执；阶段名称准确。 | artifacts/v1/V1-22/
V1-23 | 平台权限探测与适配器注册合同 | M4 三内容平台 | V1-02, V1-12, V1-13 | 1 | 2 | todo | 除闲鱼外未见已接入的移动定位器 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 每个平台有已证实渠道或明确阻塞；公开资料和账号实际权限分栏。 | artifacts/v1/V1-23/
V1-24 | 小红书图文发布适配器 | M4 三内容平台 | V1-11, V1-17, V1-20, V1-21, V1-23 | 3 | 5 | todo | 本机小红书8.50.1；执行器尚未接入 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 指定图文发布到指定账号；有外部结果证据；审核中不显示公开成功。 | artifacts/v1/V1-24/
V1-25 | 抖音视频发布适配器 | M4 三内容平台 | V1-11, V1-17, V1-20, V1-21, V1-23 | 3 | 5 | todo | 本机抖音39.6.0；需核查video.create授权 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 完整视频到指定账号；上传、提交、审核三阶段可追溯；无跨渠道重复。 | artifacts/v1/V1-25/
V1-26 | 微信公众号文章发布适配器 | M4 三内容平台 | V1-11, V1-20, V1-21, V1-23 | 3 | 5 | todo | 官方文档正文本轮未取得；账号资格未知 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 文章发布有可核验URL/ID；只有草稿权限不得把该任务标done。 | artifacts/v1/V1-26/
V1-27 | 多平台多账号排队与部分失败 | M5 完整V1 | V1-15, V1-22, V1-24, V1-25, V1-26 | 1.5 | 3 | todo | 已有批次操作骨架，需统一真正的PublishTarget | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 一次确认可排队四平台，部分失败可定位；同设备无并行写；成功项不重复发布。 | artifacts/v1/V1-27/
V1-28 | 断网重启、无USB和账号异常恢复 | M5 完整V1 | V1-27 | 2 | 4 | todo | 基础恢复单测已有，真实长链证据不足 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 无USB任务能独立运行；提交不重复；账号异常暂停；24h报告可复核。 | artifacts/v1/V1-28/
V1-29 | Release 构建、部署备份与回滚 | M5 完整V1 | V1-01, V1-28 | 1.5 | 3 | todo | 当前已装debug APK；服务部署与本地版本未比对 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 安装可核对release；部署摘要对应源码；有已演练恢复步骤。 | artifacts/v1/V1-29/
V1-30 | 完整V1业务验收和来源回写 | M5 完整V1 | V1-06, V1-07, V1-27, V1-28, V1-29 | 1 | 2 | todo | 完整端到端里程碑本轮验收0/8 | 依赖满足后可领取 | 待分配 | 8个完整业务里程碑均有证据；四平台都能明确区分草稿/审核/公开结果；用户能独立操作。 | artifacts/v1/V1-30/

## 实施步骤
ID | 任务 | 修改范围 | 按顺序实施 | 验收命令/操作 | 通过标准 | 证据目录
V1-01 | 建立可复现工程基线并修复真实检查失败 | pyproject.toml .github/workflows/ci.yml scripts/check-security-boundaries.sh apps/web/playwright.config.ts apps/web/e2e/smoke.spec.ts | 1. 保存本轮日志作为基线；记录 Python/pnpm/JDK/SDK 版本与依赖清单，建立不包含 lab/凭据的源码 Git 检查点。 2. 按 Ruff/Pyright 日志定位问题；对 Outbox 构造参数、gRPC 方法真实签名逐项核对，禁止只加 type: ignore。 3. 修复 BSD grep 扫描失败：错误必须非零退出；临时夹具覆盖违规 import、设备端口、密钥样式，夹具不含真实密钥。 4. Playwright 独占端口并验证页面属于 CloudCtl；产品用例只使用产品配置；核对侧栏滚动和页面文案现状后调整真实交互断言。 5. 补完整锁定和安装说明；在干净测试环境验证，而不是删除当前工作虚拟环境。 | .venv/bin/python -m pytest -q .venv/bin/ruff check . .venv/bin/ruff format --check . .venv/bin/pyright pnpm lint pnpm typecheck pnpm test pnpm build bash scripts/check-security-boundaries.sh pnpm --filter @cloudctl/web e2e:product | 上述命令全绿；浏览器 smoke 在独占端口运行且无新增 skip；扫描器故障不能返回成功。 | artifacts/v1/V1-01/
V1-02 | 冻结 APK 直连主线和 V1 业务范围 | AGENTS.md README.md docs/adr/0003-mobile-local-execution.md docs/v1/02-实施方案.md | 1. 逐条列出旧架构与 ADR 0003 冲突，写新的 ADR 说明适用范围及取代关系。 2. 将设备任务定为 Companion 直连；已有 API 平台执行走服务端；两者共享业务 Target。 3. 保留 LAMDA/Edge 诊断边界，但生产首版不依赖 USB，不同时在手机上跑两个 Runner。 4. 明确闲鱼商品、小红书图文、抖音视频、公众号文章均属于完整 V1；其他竞品目录冻结。 | rg -n "Mobile-local¦Companion¦LAMDA¦V1" AGENTS.md README.md docs/adr | 每种执行方式有唯一所有者、同一提交语义和明确文档入口；无相互矛盾的强制路线。 | artifacts/v1/V1-02/
V1-03 | 盘点用户真实商品库和素材库 | docs/v1/source-profile.json（新增） docs/v1/source-mapping.md（新增） | 1. 由库管理员提供只读入口，填写实施方案第3节的来源类型、范围、稳定主键、附件获取方式与规模。 2. 只读抽样10商品/20素材，脱敏记录字段名、类型、空值、金额单位、附件顺序和原件可访问性。 3. 确定两个库之间关联键及删除、冲突处理；来源字段默认只读，平台覆盖另存。 4. 拿到真实权限后做一次只读请求并保存脱敏响应结构；未提供入口时保留阻塞，不猜测飞书或数据库。 | 读取 source-profile.json 并校验必填项；按实际来源官方文档执行只读采样（端点待盘点） | 真实入口、主键与字段映射确认；原图/视频可读取；凭据只存 secret_ref。 | artifacts/v1/V1-03/
V1-04 | 恢复真机验收前置条件 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/MainActivity.kt mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/service/CompanionSyncService.kt docs/v1/device-matrix.json（新增） | 1. 记录当前手机、APK、四个App版本；核对APK所绑定API环境与本轮源码构建摘要。 2. 在手机系统设置中由用户/授权管理员启用项目无障碍服务；确认通知、前台服务和电池状态。 3. 用现有注册流程绑定受控测试设备，不覆盖其他账号或卸载应用。 4. 运行只读健康/截图任务，核对服务端任务ID与手机日志；记录平台账号指纹但不抄录密码。 | adb devices -l adb -s b0644fb5 shell settings get secure enabled_accessibility_services ./mobile/companion/build-external.sh testDebugUnitTest lintDebug | 项目服务已启用，HTTPS绑定正确，真实健康任务有回执；不把ADB在线当自动化通过。 | artifacts/v1/V1-04/
V1-05 | 来源连接器协议和字段映射 | services/control-api/src/cloudctl_api/source_schemas.py（新增） services/control-api/src/cloudctl_api/source_service.py（新增） services/control-api/src/cloudctl_api/db.py services/control-api/migrations/versions/（新增迁移） | 1. 定义 SourceConnection/SourceRecordLink/SyncRun/SyncError 的字段与租户唯一键。 2. 新增连接测试和preview接口，预览只返回规范记录与逐行错误，不写业务商品。 3. 定义 read_page(cursor)、fetch_asset(ref)、normalize_record(record) 协议；只实现盘点确认的一种来源。 4. 映射版本不可变；来源凭据经secret_ref解析，日志脱敏；分页游标只从来源响应取得。 | 新增 tests/integration/test_source_connections.py：预览不写库、跨租户、权限失效、字段错误 .venv/bin/python -m pytest -q tests/integration/test_source_connections.py | 一页真实样本可转换为标准数据；错误精确到外部ID/字段；无明文凭据。 | artifacts/v1/V1-05/
V1-06 | 幂等增量同步与附件入库 | services/control-api/src/cloudctl_api/source_service.py services/control-api/src/cloudctl_api/media_store.py services/control-api/src/cloudctl_api/services.py services/outbox-dispatcher/src/cloudctl_outbox/ | 1. 以tenant+connection+externalId唯一映射；同hash跳过，不同hash新建修订。 2. 分页业务提交后推进游标；来源下载先临时文件校验再注册资产。 3. 对过期附件地址向来源重新取一次；下载失败保留行级错误与重试入口。 4. 来源删除仅tombstone；发布引用不丢失；可选回写单独任务且按targetId幂等。 5. 使用进程中断夹具覆盖游标写入前后崩溃，重复页不得重复创建。 | 新增 tests/integration/test_source_sync.py .venv/bin/python -m pytest -q tests/integration/test_source_sync.py tests/integration/test_backend_accounts_media_content.py | 首轮导入、重复导入、修改、删除和崩溃恢复通过；至少10条真实来源记录与附件一致。 | artifacts/v1/V1-06/
V1-07 | Web 来源连接与同步错误界面 | apps/web/src/views/SourceConnectionsView.vue（新增） apps/web/src/router.ts packages/api-contracts/typescript/src/ | 1. 从OpenAPI生成来源接口类型；表单只显示脱敏连接和字段映射。 2. 新增测试连接、预览10条、确认同步、最后同步时间与错误列表。 3. 点击行级错误能显示外部记录ID、字段和修复建议；重试复用syncRun操作键。 4. 刷新页面从API恢复状态，禁止本地假同步进度。 | python scripts/export_openapi.py（使用项目虚拟环境） pnpm contracts pnpm typecheck pnpm --filter @cloudctl/web test | 非技术用户能确认来源、预览映射、启动同步并找到错误记录；页面刷新不丢任务。 | artifacts/v1/V1-07/
V1-08 | 完善媒体就绪状态和大文件处理 | services/control-api/src/cloudctl_api/media_store.py services/control-api/src/cloudctl_api/services.py services/control-api/src/cloudctl_api/schemas.py tests/integration/test_backend_accounts_media_content.py | 1. 检查上传完成校验：真实字节、大小、MIME、hash和租户引用必须一致。 2. 定义 PROCESSING/READY/FAILED；查明现有衍生物是否有执行工人，没有则补缩略图/视频元数据活动。 3. 大视频采用流式传输和长度上限；使用100MB测试文件验证峰值内存，不以测试大小代替平台限制。 4. 失败临时文件清理；被计划/商品引用的资产不物理删除。 | .venv/bin/python -m pytest -q tests/integration/test_backend_accounts_media_content.py 运行100MB流式上传下载基准并记录峰值内存、耗时 | 仅真实校验完成资产可发布；缩略图/尺寸/时长可显示；hash错误被拒绝。 | artifacts/v1/V1-08/
V1-09 | Web 素材选择器与引用提示 | apps/web/src/components/MediaPicker.vue（新增） apps/web/src/views/OperationsView.vue packages/api-contracts/typescript/src/ | 1. 提供图片/视频缩略图、标签分组搜索、上传状态与分页。 2. 选择时输出assetId有序数组，不要求用户复制ID；封面单独标识。 3. 显示引用数量，归档时告知具体商品/计划；失败媒体不可选。 4. 沿用现有媒体接口与TanStack Query，不另建本地媒体真相。 | pnpm typecheck 新增组件测试：分页、顺序、封面、未就绪禁用 pnpm --filter @cloudctl/web test | 用户能选图/视频、排序、设封面且保存后重开一致。 | artifacts/v1/V1-09/
V1-10 | 商品原子保存、不可变修订与资源类型纠正 | services/control-api/src/cloudctl_api/db.py services/control-api/src/cloudctl_api/services.py services/control-api/src/cloudctl_api/schemas.py apps/web/src/views/OperationsView.vue tests/integration/test_backend_accounts_media_content.py | 1. 先增加失败回归：保存新Product再发往旧Content路径，明确类型不匹配；不使用预制共享ID掩盖。 2. 复用Product行，加不可变ProductRevision并回填当前版本；历史未知版本不可伪造。 3. 商品字段和媒体顺序在一个事务保存，expectedRevision不匹配返回409；金额用Decimal。 4. 改Web只维护productId/productRevision；删除对Content下发的商品调用，待V1-14接入正式Plan入口。 5. 平台覆盖补成色/运费/发货地，使用schema校验；不扩展ERP。 | .venv/bin/python -m pytest -q tests/integration/test_backend_accounts_media_content.py pnpm --filter @cloudctl/web e2e:product pnpm typecheck | 新增/编辑/图片排序原子一致；并发409；Product不会再作为Content查询；旧发布快照可读。 | artifacts/v1/V1-10/
V1-11 | 内容包与平台覆盖编辑 | services/control-api/src/cloudctl_api/content_payload.py services/control-api/src/cloudctl_api/schemas.py apps/web/src/views/OperationsView.vue tests/unit/test_content_payload.py | 1. 复用ContentRevision，定义图文、单视频、公众号文章三类结构。 2. 每平台保存title/body/media/cover/hashtags覆盖；不改共享原始素材。 3. 公众号HTML清洗，图片只引用本租户资产；标题超限阻断而非截断。 4. 保存新修订并提供按平台预览；未支持组合明确标不支持。 | .venv/bin/python -m pytest -q tests/unit/test_content_payload.py pnpm --filter @cloudctl/web test | 同一内容可形成三种合法平台预览；编辑覆盖不会污染其他平台或旧修订。 | artifacts/v1/V1-11/
V1-12 | 账号能力、身份核对与设备绑定 | services/control-api/src/cloudctl_api/db.py services/control-api/src/cloudctl_api/services.py services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt | 1. 读取现有account/binding实体，扩展channel/scope/status/verifiedAt/identityFingerprint，不复制账号表。 2. 区分ANDROID登录指纹与API OAuth scope；未支持/过期/撤销分别返回稳定码。 3. 提交前核对当前账号指纹及绑定设备，遇到切号/登录失效阻断。 4. Web显示授权来源、最后检查时间与恢复入口；Token保留服务端secret_ref。 | 新增 tests/integration/test_account_capabilities.py .venv/bin/python -m pytest -q tests/integration/test_account_capabilities.py 真机核对一个账号并模拟身份不一致（不自动切换账号） | 账号名相同不当成同一账号；失效、错号、错设备都不能申请提交许可。 | artifacts/v1/V1-12/
V1-13 | 统一目标状态机与错误合同 | packages/domain/src/cloudctl_domain/ services/control-api/src/cloudctl_api/schemas.py services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_schemas.py contracts/ | 1. 列出现有所有状态及调用方，写新旧映射表与允许转移矩阵。 2. 加入PREPARED/DRAFT_SAVED/平台接收/审核中/公开成功语义，决定兼容存储方式。 3. 定义失败是否可重试及提交边界，UNKNOWN只允许查询/人工对账。 4. 增加模式PREPARE_ONLY/SAVE_DRAFT/PUBLISH；契约同步到Python/TS/Kotlin。 | .venv/bin/python -m pytest -q tests/unit/test_backend_domain.py tests/contracts/test_openapi_contract.py pnpm contracts pnpm typecheck | 非法倒退转移被拒绝；填表SUCCEEDED不能使Target变公开成功。 | artifacts/v1/V1-13/
V1-14 | 计划校验、快照冻结与Product发布入口 | services/control-api/src/cloudctl_api/services.py services/control-api/src/cloudctl_api/routes.py services/control-api/src/cloudctl_api/schemas.py services/control-api/src/cloudctl_api/db.py tests/integration/test_backend_control_api.py | 1. 扩展现有Plan合同以source.kind分派ProductRevision/ContentRevision，避免重复Plan体系。 2. 校验source租户、媒体READY、账号能力、设备绑定、平台格式并生成previewHash。 3. 同事务写Plan/Target/不可变快照/审批/outbox；每个目标保存不同platform覆盖。 4. Idempotency-Key同摘要返回原资源，异摘要409；禁用Date.now作为网络重试的新key。 5. 记录快照hash、账号指纹、媒体顺序、执行器版本；提交后编辑不改变快照。 | .venv/bin/python -m pytest -q tests/integration/test_backend_control_api.py tests/integration/test_backend_accounts_media_content.py 新增Product到Plan到Target集成用例 | 新商品通过正式发布入口建计划；重复请求只有一个Plan；来源修改不影响冻结内容。 | artifacts/v1/V1-14/
V1-15 | 复用Outbox编排并验证PostgreSQL互斥 | services/temporal-worker/src/cloudctl_worker/ services/outbox-dispatcher/src/cloudctl_outbox/ services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py tests/replay/ | 1. 消费既有outbox为Target选择API或APK执行器；同event_id仅处理一次。 2. 固定账号再设备的锁顺序，PG租约fence递增；API目标不伪造deviceId。 3. 在临时PostgreSQL数据库跑实际Alembic升级及并发领取，不操作现有线上库。 4. 准备真实Temporal历史并用Replayer验证；单元AST检查保留但不冒充replay。 | .venv/bin/python -m pytest -q tests/integration/test_backend_outbox.py tests/replay 在隔离测试PostgreSQL上执行alembic upgrade head/current及新增并发测试 | 并发领取仍单Runner；Outbox至少一次投递不重复业务；有PG和真实历史重放日志。 | artifacts/v1/V1-15/
V1-16 | APK任务协议持久化与恢复补齐 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/AutomationTask.kt mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/network/CloudTaskClient.kt mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/service/CompanionSyncService.kt | 1. 扩展版本化任务合同包含targetId/snapshotHash/accountFingerprint/channel；未知版本拒绝。 2. 核对taskId+canonical digest的持久化去重，重复相同内容返回旧回执，异内容拒绝。 3. 状态先落本地DB再ACK，事件携带唯一ID/序号；旧fence不可继续执行。 4. 进程恢复按PREPARING/COMMIT_STARTED分支，准备可恢复，提交已开始只对账。 | ./mobile/companion/build-external.sh testDebugUnitTest lintDebug 新增AutomationStore进程恢复/异摘要/旧fence测试 | 重启不会丢任务或重复最终动作；未知协议失败关闭。 | artifacts/v1/V1-16/
V1-17 | 任务绑定的媒体授权与流式投递 | services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_routes.py mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/media/MediaDelivery.kt mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/MediaDeliveryCoordinator.kt | 1. 新增delivery grant绑定target/task/device/manifestHash/到期，下载请求必须属于清单。 2. 按snapshot中媒体ID和hash生成manifest，不接受设备随意指定同租户资产。 3. 流式下载.part，长度/hash校验后原子安装；缓存命中必须重验绑定与hash。 4. 在本地持久化URI映射，重复领取复用；失败和取消只删除本任务产物。 | .venv/bin/python -m pytest -q tests/integration/test_mobile_task_api.py ./mobile/companion/build-external.sh testDebugUnitTest 真机100MB视频传输及断网/hash错误验收 | 同租户其他任务媒体无法下载；重复投递不重复导出；坏文件不进入平台。 | artifacts/v1/V1-17/
V1-18 | 闲鱼精确选图，消除索引盲选 | services/control-api/src/cloudctl_api/xianyu_publish.py mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/CloudCtlAccessibilityService.kt mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/media/MediaGalleryExporter.kt | 1. 采集当前闲鱼选择器UI结构；记录相机入口、相册筛选、文件可见信息和排序。 2. 建立assetId/hash/URI到可验证选项的映射，优先受控相册和唯一标识。 3. 编译选择步骤前验证所有素材已导出；选后核对顺序/封面/数量和图像身份。 4. 混入30张旧图及一张新干扰图验证；没有可靠映射时转USER_ACTION_REQUIRED，不再用索引兜底。 | .venv/bin/python -m pytest -q tests/unit/test_xianyu_publish_recipe.py ./mobile/companion/build-external.sh testDebugUnitTest OnePlus+闲鱼7.27.90执行A/B/C素材和干扰图验收 | 实际选中A/B/C且顺序一致；不确定时不提交。 | artifacts/v1/V1-18/
V1-19 | 闲鱼完整商品预填和预览证据 | services/control-api/src/cloudctl_api/xianyu_publish.py mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt contracts/xianyu-publish-text.example.json | 1. 根据实际UI补标题/描述/价格/成色/运费/发货地，字段存在性由当前类目决定。 2. 每次打开面板和确认字段都有后置条件；输入后读回Decimal价格和运费。 3. 显式处理键盘、草稿恢复和权限弹窗；账号检查失败立即暂停。 4. 结束上传预览截图与摘要，标PREPARED而非发布成功；保留用户确认入口。 | .venv/bin/python -m pytest -q tests/unit/test_xianyu_publish_recipe.py 真机单商品三图字段读回、草稿恢复、必填缺失验收 | 商品、媒体、价格、运费和账号可逐项核对，预填不触发最终发布。 | artifacts/v1/V1-19/
V1-20 | 最终提交许可与最多一次执行 | services/control-api/src/cloudctl_api/services.py services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py services/control-api/src/cloudctl_api/db.py mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/LocalAutomationExecutor.kt | 1. 复用CommitIntent，加target唯一约束/一次提交许可；核对现有attempt_no不能允许第二次最终提交。 2. 许可绑定snapshot/审批/账号/fence/到期；过期、错号、取消请求拒绝。 3. APK先持久化COMMIT_STARTED再点唯一发布节点；该动作不可用通用步骤重试。 4. 分别在许可前、日志落盘后、点击后断网/杀进程，恢复不再次点击。 5. API Publisher采用同等提交账本语义，避免API失败后自动切APK重复发送。 | 新增 tests/integration/test_publish_commit_permit.py .venv/bin/python -m pytest -q tests/integration/test_publish_commit_permit.py ./mobile/companion/build-external.sh testDebugUnitTest 真机提交断点验收（受控内容、用户确认） | 每Target最多一次提交尝试；重复许可/任务/重启均无重复发布。 | artifacts/v1/V1-20/
V1-21 | 结果对账、审核状态与人工处理 | services/control-api/src/cloudctl_api/services.py services/control-api/src/cloudctl_api/mobile_service.py services/temporal-worker/src/cloudctl_worker/ mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/ | 1. 定义结构化平台回执：externalId/url、平台接收/审核/公开状态、证据hash、账号指纹。 2. 闲鱼按当前账号商品列表/详情核对标题图价格；不以一条toast证明成功。 3. 查询有上限和下次时间；超时无证据转UNKNOWN，人工可附结果链接/原因。 4. 人工标记记录操作者、证据和审计，不暗中触发重发。 | 新增 tests/integration/test_publish_reconciliation.py 真机成功/平台拒绝/审核中/响应丢失验收 | 填表、已接收、审核中、公开成功、未知严格分开；UNKNOWN不自动重发。 | artifacts/v1/V1-21/
V1-22 | Web 一次确认发布向导和结果页 | apps/web/src/views/PublishWizardView.vue（新增） apps/web/src/views/PublishPlanView.vue（新增） apps/web/src/router.ts packages/api-contracts/typescript/src/ | 1. 独立路由保留planId/targetId，选来源修订、平台账号、媒体和平台覆盖。 2. 调用validate展示每目标previewHash与阻塞字段；用户一次确认后submit。 3. 保存稳定幂等键直到拿到planId；网络重试复用；新计划才生成新键。 4. 结果页刷新读真实API，显示部分失败/审核/UNKNOWN及证据；重试按钮只允许准备阶段。 | pnpm contracts pnpm typecheck pnpm --filter @cloudctl/web test 新增真实API+测试数据库的Publish E2E（不拦截所有请求） | 能从真实Product建计划到查看结果；双击无重复；无mock回执；阶段名称准确。 | artifacts/v1/V1-22/
V1-23 | 平台权限探测与适配器注册合同 | packages/automation-sdk/src/cloudctl_automation_sdk/ services/control-api/src/cloudctl_api/platform_capabilities.py（新增） docs/v1/platform-capabilities.json（新增） | 1. 记录四平台账号实际授权/scope、渠道、格式、限制、审核方式与文档日期。 2. 定义validate/prepare/before_commit/commit_once/reconcile/cleanup公共合同，禁止API提交后自动切UI。 3. 检查小红书分享SDK是否只唤起分享；公众号需实际后台权限，不能由微信安装推导。 4. 版本未验证/权限未给标UNSUPPORTED或待授权；只阻塞相关平台，不阻塞其他Target。 | 新增适配器合同测试：未知平台/错误scope/错误channel/过期版本 逐账号保存脱敏权限探测证据 | 每个平台有已证实渠道或明确阻塞；公开资料和账号实际权限分栏。 | artifacts/v1/V1-23/
V1-24 | 小红书图文发布适配器 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt services/control-api/src/cloudctl_api/publishers/xiaohongshu.py（新增） docs/compatibility/ | 1. 按V1-23选择实际可用分享/API/UI路线；记录能力限制，不安装未经验证第三方私有API。 2. 完成账号核对、精确多图选择、标题正文话题预填、预览。 3. 共用提交许可，唤起分享仅记prepared；最终提交单次执行。 4. 在本账号笔记页对账，记录审核/公开状态；采集发布成功及未知场景证据。 | 新增tests/unit/test_xiaohongshu_publisher.py Android单测及8.50.1真机图文全链路验收 | 指定图文发布到指定账号；有外部结果证据；审核中不显示公开成功。 | artifacts/v1/V1-24/
V1-25 | 抖音视频发布适配器 | services/control-api/src/cloudctl_api/publishers/douyin.py（新增） mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/automation/TargetLocatorRegistry.kt docs/compatibility/ | 1. 验证实际OAuth scope；有正式权限用API，否则按已授权UI路线实现。 2. API先上传并保存video_id，UI精确选择指定视频；验证时长/格式/封面，限制来自能力配置。 3. 填写标题/话题/可见范围，生成预览hash；调用共用提交账本。 4. 上传成功不等于发布成功；保存item_id并查询审核/可见状态；请求丢失不再次创建。 | 新增tests/unit/test_douyin_publisher.py 对真实授权账户进行单视频发布、超限、授权失效和审核状态验收 | 完整视频到指定账号；上传、提交、审核三阶段可追溯；无跨渠道重复。 | artifacts/v1/V1-25/
V1-26 | 微信公众号文章发布适配器 | services/control-api/src/cloudctl_api/publishers/wechat_official.py（新增） docs/v1/wechat-permissions.md（新增） | 1. 先从用户公众号后台和官方文档确认草稿/发布/状态查询权限、端点与参数，保存日期；不据第三方博客锁合同。 2. 上传封面和正文图，HTML清洗/内联样式/图片地址替换；生成草稿并预览。 3. 有发布能力才使用共用许可提交，记录publish/article ID和状态；只会创建草稿则标DRAFT_SAVED。 4. 公众号文章发布与粉丝群发分开；无权限则明确阻塞完整发布，按平台后台合法手工流程补验收。 | 新增tests/unit/test_wechat_official_publisher.py 真实公众号草稿、发布、状态查询与权限不足验收 | 文章发布有可核验URL/ID；只有草稿权限不得把该任务标done。 | artifacts/v1/V1-26/
V1-27 | 多平台多账号排队与部分失败 | services/control-api/src/cloudctl_api/services.py services/temporal-worker/src/cloudctl_worker/ apps/web/src/views/PublishPlanView.vue | 1. 同一计划按平台账号展开Target，冻结每个目标内容覆盖。 2. 设备和账号串行；不同设备可并行，默认并发1，配置上限验证。 3. 汇总成功/失败/未知/等待；失败不回滚或重发成功项。 4. 取消只在安全点；恢复后保持原targetId与快照，不创建隐性新目标。 | 新增tests/integration/test_multi_platform_publish.py 真实四平台受控批次和一个目标失败场景 | 一次确认可排队四平台，部分失败可定位；同设备无并行写；成功项不重复发布。 | artifacts/v1/V1-27/
V1-28 | 断网重启、无USB和账号异常恢复 | mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/data/AutomationStore.kt mobile/companion/app/src/main/java/com/company/cloudctl/companion/service/CompanionSyncService.kt docs/v1/hardware-acceptance.md（新增） | 1. 手机使用独立网络，断USB并停开发Edge；Web通过HTTPS提交受控计划。 2. 准备中/提交后分别断网和终止进程，核对本地DB与云端事件。 3. 测试权限关闭、锁屏、电量限制、存储不足、App版本变化，显示可恢复原因而非无限重试。 4. 执行24h观察，记录送达率/耗时/未知率和故障；不将一台手机外推所有Android。 | 实施方案A06-A18真实验收，日志包含设备/版本/task/target/时间和hash | 无USB任务能独立运行；提交不重复；账号异常暂停；24h报告可复核。 | artifacts/v1/V1-28/
V1-29 | Release 构建、部署备份与回滚 | mobile/companion/app/build.gradle.kts infra/ scripts/backup.sh scripts/restore.sh docs/runbooks/ | 1. 配置release signing secret_ref、递增versionCode；产物记录SHA和签名摘要，debuggable=false。 2. 生产认证关闭dev bypass；前端固定角色改为真实会话/权限，API地址和TLS指纹改环境配置；验证租户隔离、API TLS、对象存储和后台任务环境。 3. 在测试部署做PG备份恢复和schema回滚/前滚演练；不在用户真实库试破坏性迁移。 4. 安装同签名升级验证绑定/任务保留，记录回滚可行性，不强制换签名或降级。 | release assemble/lint（签名由实际环境注入） adb shell dumpsys package com.company.cloudctl.companion（验版本与flags） 隔离环境备份恢复及灰度运行检查 | 安装可核对release；部署摘要对应源码；有已演练恢复步骤。 | artifacts/v1/V1-29/
V1-30 | 完整V1业务验收和来源回写 | docs/v1/acceptance-report.md（新增） docs/v1/tasks.json docs/v1/03-逐项任务卡.md | 1. 从用户真实来源库选新商品/素材，经Web一次确认发往四个已授权目标。 2. 逐目标核对账号、内容、素材、平台结果URL/ID；审核尚未结束的保持进行中。 3. 可选来源回写target结果，失败重试仅回写，不重新发布；不给来源覆盖内容字段。 4. 按八个里程碑更新证据覆盖，只将全部通过者标done；整理操作说明、错误处理和后续范围。 | 执行实施方案A01-A18；复核所有任务依赖、日志、证据和构建摘要 | 8个完整业务里程碑均有证据；四平台都能明确区分草稿/审核/公开结果；用户能独立操作。 | artifacts/v1/V1-30/

## 阶段安排
阶段 | 任务范围 | 下限人日 | 上限人日 | 交付门 | 外部等待
M0 基线 | V1-01, V1-02, V1-03, V1-04 | 2.5 | 5 | 来源盘点、设备健康、工程门 | 账号权限/库入口/平台审核按实际等待，未计入人日
M1 来源与内容 | V1-05, V1-06, V1-07, V1-08, V1-09, V1-10, V1-11 | 8.5 | 16 | 真实库同步+商品素材可编辑 | 账号权限/库入口/平台审核按实际等待，未计入人日
M2 发布核心 | V1-12, V1-13, V1-14, V1-15, V1-16, V1-17 | 9 | 17 | 冻结快照+互斥+APK收件/媒体授权 | 账号权限/库入口/平台审核按实际等待，未计入人日
M3 闲鱼 | V1-18, V1-19, V1-20, V1-21, V1-22 | 9 | 17 | 正确预填→一次提交→结果对账 | 账号权限/库入口/平台审核按实际等待，未计入人日
M4 三内容平台 | V1-23, V1-24, V1-25, V1-26 | 10 | 17 | 小红书/抖音/公众号分别验收 | 账号权限/库入口/平台审核按实际等待，未计入人日
M5 完整V1 | V1-27, V1-28, V1-29, V1-30 | 6 | 12 | 四平台批次+恢复+release+8里程碑 | 账号权限/库入口/平台审核按实际等待，未计入人日

## 当前能力
能力 | 已有实现 | 缺口 | 任务 | 代码证据 | 本轮状态
来源库连接 | 未发现完整实现 | 待确认用户现有库类型及只读入口 | V1-03~07 | source检索；01审核F10 | 未验收
商品领域 | 已有独立Product/Media及CRUD | Product与Content下发断点、原子保存、历史修订 | V1-10/14 | db.py；OperationsView.vue | 软件基础已有
素材领域 | 上传/去重/标签/分组已有 | 来源同步、处理就绪、可视化选择 | V1-08/09 | media_store.py；迁移0010 | 软件基础已有
内容修订 | 已有ContentRevision与媒体关联 | 三平台覆盖、格式校验、公众号HTML | V1-11 | content_payload.py；迁移0011 | 软件基础已有
账号设备 | 记录绑定及API已有 | 真实账号指纹/scope/无障碍权限 | V1-04/12 | mobile_service.py；device.json | 未真实闭环
手机投递 | 下载hash校验与相册导出已有 | 任务级授权/URI与选择项对应/大文件 | V1-17/18 | MediaDeliveryCoordinator.kt | 未真机验收
发布编排 | Plan/Target/Snapshot/Outbox/Intent已有 | APK提交保护、统一结果语义、多目标 | V1-13~22 | db.py；services.py | 未真实闭环
闲鱼 | 字段预填和选图配方 | Web资源断点/选错图/最终提交/对账 | V1-18~22 | xianyu_publish.py | 未真实发布验收
小红书/抖音/公众号 | App已安装；内容基础可复用 | 执行器与实际账号权限尚待实现/确认 | V1-23~26 | TargetLocatorRegistry.kt；device.json | 未真实发布验收
上线 | 调试APK和部署脚本已有 | 真实会话/release/备份恢复/无USB验证 | V1-28~30 | build.gradle.kts；session.ts | 未验收

## 审核问题
ID | 优先级 | 问题 | 证据与影响 | 证据口径 | 状态
F01 | P0 | 商品保存和闲鱼下发使用不同资源类型 | `OperationsView.vue:saveContentRecord` 调 `createProduct/updateProduct`，将 Product ID 放入 `selectedPostId`。`dispatchSavedPost` 却调 `dispatchContentToXianyu(selectedPostId)`；后端 `services.py:dispatch_post_to_xianyu` 用 `repository.content(content_id)` 读取 Content。 推断：新建商品直接点击下发，可能返回找不到 Content；极端 ID 混用也有读错资源的语义风险。代码路径矛盾已确认，具体 UI 错误码尚未用真实业务数据复现。修复应建立 Product → 冻结快照 → 发布目标的正确入口，不把 Product ID 伪装成 Content ID。任务 V1-10、V1-14。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F02 | P0 | 不能保证选中的就是任务媒体 | `xianyu_publish.py:build_text_publish_task` 生成 `xianyu_gallery_select_0..N`；`TargetLocatorRegistry.kt` 将它解析为第 N 个“选择”节点。`MediaDeliveryCoordinator.kt` 虽记录导出的 URI，但配方没有消费 URI 与选择节点的对应关系。 推断：已有照片、系统相机入口、倒序排序或其他应用新写照片可能改变索引，导致顺序颠倒或选错图片。尚未做真机错图复现，因此记为高风险设计缺口。验收必须混入干扰图片，逐张核对所选内容，不能只验“图片数相同”。任务 V1-18。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F03 | P0 | 预填完成不能算商品发布成功 | `xianyu_publish.py` 最后是截图与 `XIANYU_PUBLISH_FORM_READY`；下发接口明确返回 `tapsPublish: false`。APK 的任务成功只说明步骤完成。PublishTarget 的成功必须来自平台发布结果与内容身份对账，不能直接复制 MobileTask 的 `SUCCEEDED`。任务 V1-13、V1-20、V1-21。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F04 | P0 | 当前 APK 不是可执行验收状态 | ADB 读取到 OnePlus LE2100、Android 14；Companion 0.1.0/versionCode 1 为 DEBUGGABLE，最后更新 2026-09-05 19:08:17。已启用无障碍服务列表不含本项目服务。现有设备足以开始验收准备，但仍需确认绑定环境、启用服务、核对账号并建立受控任务。 闲鱼 7.27.90、小红书 8.50.1、抖音 39.6.0、微信 8.0.76 均已安装。安装微信不能证明具备公众号管理或接口权限。设备原始摘要见 `device.json`。本轮没有发布内容、改变平台账号、安装 APK 或调整无障碍设置。任务 V1-04。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F05 | P1 | 媒体授权仅到租户，未与任务绑定 | `mobile_service.py:media_manifest/download_media` 核查资产所属租户，未以 `taskId + deliveryId + deviceId` 验证该设备是否被授予该资产。已绑定设备可申请同租户其他已知 ID 的资产；是否超出预期权限取决于设备信任模型。首版按最小授权设计，限定下载清单、绑定快照哈希并校验过期/撤销。任务 V1-17。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F06 | P1 | 架构、文案和实现互相滞后 | 旧架构要求设备动作经 LAMDA，已接受 ADR 0003 又确定 APK 本地无障碍执行；README 仍以 mock/Edge 为主要说明。Web 文案称没有媒体投递，而 APK 已有对应代码。把“新建 Product 表/媒体投递从零实现”继续列为未开始会重复开发。先统一 ADR、能力名称和文档入口，保留已实现资产。任务 V1-02。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F07 | P1 | 工程质量门未全部通过 | 本轮原始结果：Ruff 24 个问题、format 27 个文件、Pyright 12 个错误、Web lint 5 个错误。清理了测试中一个无用解构变量后应重新记录 lint 数量，不能拿修改前数量当修改后结果。 Pyright 错误主要在 Edge 调试协议及 Outbox sink 配置；不等于四平台主链都坏了，但会阻塞声明“全量验证通过”。测试名包含 replay 的文件主要检查 AST、重试策略和内存后端，不能替代真实 Temporal 历史重放。迁移测试使用 SQLite，不能替代 PostgreSQL 迁移/并发验收。任务 V1-01、V1-15。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F08 | P1 | 安全扫描显示通过但扫描过程报错 | `scripts/check-security-boundaries.sh` 输出 “Security boundary checks passed.”，同时出现 `grep: empty (sub)expression`。该脚本包含 BSD grep 不兼容的空分支表达式，扫描 glob 也需核对。退出码 0 不足以证明所有规则执行成功。应改成明确匹配与错误传播，用临时夹具证明正常内容通过、每种违规内容失败、扫描器报错本身失败。任务 V1-01。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F09 | P1 | 默认 E2E 可复用别的项目 | `playwright.config.ts` 设置 4173、`reuseExistingServer: true`。本轮端口实际返回其他项目登录页，测试截图显示 AutoJs6，当前源码没有该页面。原结果属于环境污染，不能列为本项目功能失败。独立端口复核见验证结果文件。修复为独占端口、strictPort 和应用身份检查。产品专用 E2E 依赖其配置启用 API，默认套件不应无条件混跑。任务 V1-01。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F10 | P1 | 未发现用户现有素材库/商品库连接器 | 在 services、packages 和 Web 源码中检索 feishu/bitable/lark/source_system/external_id/connector，没有找到对应业务实现。此证据只能说明这些命名下未找到，不能证明所有外部集成绝对不存在。现有库在哪里、使用什么表结构、如何拿附件、如何增量同步均未知。必须先做 V1-03，不能把“本系统能建商品”写成“接上用户商品库”。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F11 | P2 | 商品与媒体的两次保存可能部分完成 | Web 先更新商品，再调用媒体排序接口。第二次失败时第一次已提交；界面需明确哪些内容保存成功，下一次重试需使用最新 revision。建议首版使用一个原子保存用例，保留现有接口兼容性，新增失败和并发回归。任务 V1-10。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复
F12 | P1 | 前端会话仍为本机固定角色 | `apps/web/src/stores/session.ts` 使用固定本机用户，`can()` 恒返回 true；`api/control.ts` 支持开发身份，`OperationsView.vue` 还硬编码了服务器地址和 TLS 指纹。后端已有 JWT/RBAC 检查，因此不能从前端代码直接推断后端权限被绕过；但正式 UI 的登录态、能力提示及环境配置尚需补齐。任务 V1-29 应接入实际会话并移除生产开发身份，分别验证普通用户/管理员/未登录者，服务器信息从环境配置取得。 | 静态证据+本轮运行；具体限制见正文 | 待实施修复

## 平台矩阵
平台 | V1内容类型 | 渠道方案 | 当前安装版本 | 现状 | 实施关键点 | 独立验收 | 任务
闲鱼 | 商品/多图/价格/运费/成色 | APK为当前基础；API需独立确认权限 | 7.27.90 | 预填代码已有，未最终提交 | 身份/精确媒体/字段回读/permit/对账 | 单次商品发布并核对列表/详情 | V1-18~22
小红书 | 图文笔记 | 先探测官方分享能力；必要时受控APK UI | 8.50.1 | 仅安装，未接执行器 | 分享成功不等于发布；标题正文/图序/账号 | 笔记结果+审核状态；图文首验 | V1-23/24
抖音 | 单视频作品 | 有正式scope优先API；否则已授权UI路线 | 39.6.0 | 未核实video.create实际授权 | 上传→创建→审核；提交后禁自动切渠道 | 视频ID/作品核验/账号一致 | V1-23/25
微信公众号 | 公众号图文文章 | 先核实后台权限和当前官方文档 | 微信8.0.76（非公众号能力证明） | 主体/权限未知；文档正文未取到 | 草稿/发布/群发分开，不能默认个人微信能发 | 文章ID/URL+状态；只有草稿不算done | V1-23/26

## 验收用例
ID | 输入或故障 | 期望结果 | 执行状态 | 证据
A01 | 同来源记录同步两次 | 业务 ID 不变，不增重复 revision/media | 未执行
A02 | 同外部 ID 不同租户 | 数据隔离，媒体不可跨租户读取 | 未执行
A03 | 游标提交前进程退出 | 重跑无丢失无重复，页事务一致 | 未执行
A04 | 商品编辑成功但媒体更新失败 | 原子回滚或明确部分结果，不能误报全部保存 | 未执行
A05 | 计划确认后来源库修改 | 已确认目标继续使用旧快照，新计划显示新版本 | 未执行
A06 | 相册干扰图/相机入口/倒序 | 只选本次素材、顺序正确 | 未执行
A07 | 手机切到另一个平台账号 | `ACCOUNT_MISMATCH`，无提交动作 | 未执行
A08 | 双击发布/请求超时重试 | 同一个 plan/target，最多一次最终动作 | 未执行
A09 | 提交后断网或杀进程 | 恢复只对账；无法确认则 UNKNOWN | 未执行
A10 | 重复/乱序/旧 fence 回执 | 去重或拒绝，终态不倒退 | 未执行
A11 | 取消准备中目标 | 不触发提交，清理本任务文件 | 未执行
A12 | 取消提交中目标 | 不承诺撤回，继续对账显示实际结果 | 未执行
A13 | 四平台批次一个失败 | 其他目标正常；汇总部分失败，不重发成功项 | 未执行
A14 | 断开 USB、停开发 Edge、手机用独立网络 | APK 能收取任务、回传；不依赖本机端口转发 | 未执行
A15 | 平台回传“审核中” | 显示审核中；不提前标公开发布 | 未执行
A16 | 公众号只有草稿权限 | DRAFT_SAVED / 权限阻塞，不能称发布完成 | 未执行
A17 | 媒体 hash 错、空间不足、URL 过期 | 明确错误，平台不选图、不提交 | 未执行
A18 | release 安装后重启/升级 | 原绑定与本地任务恢复，签名和版本可核对 | 未执行

## 验证记录
检查 | 结果 | 明细 | 退出码 | 日志 | 限制
Python 测试 | 通过 | 392 passed | 0 | pytest.log | 本地pytest；不代表真实平台结果
Web 单测（清理后） | 通过 | 40 passed | 0 | web-tests-after-cleanup.log | 保留全部有效测试
Studio 单测 | 通过 | 16 passed | 0 | web-tests.log | 软件测试替身
TS 类型（清理后） | 通过 | Web/Studio/合同通过 | 0 | typecheck-after-cleanup.log | 编译类型检查
Web/Studio 构建 | 通过 | 两应用构建通过 | 0 | build.log | Studio 大包警告
Companion 单测+lint | 通过 | 41 tests / 14 suites；lint成功 | 0 | android.log | 主机测试，无障碍真机未验收
Ruff | 失败 | 24 errors | 1 | ruff.log | 原始静态检查
格式检查 | 失败 | 27 files | 1 | format.log | 未为审计做批量格式改写
Pyright | 失败 | 12 errors | 1 | pyright.log | Edge/Outbox类型合同待修
Web lint（清理后） | 失败 | 4 errors | 1 | web-lint-after-cleanup.log | 原5个，去掉1个无用测试变量
安全扫描 | 无效/需重验 | 退出0，grep报错 | 0 | security.log | 不能视为所有扫描规则通过
默认E2E | 环境污染 | 4173复用其他项目 | 1 | e2e.log | 不作为本项目失败数量；Studio未运行
独立端口Web smoke | 部分失败 | 16通过/4失败/8既有跳过 | 1 | e2e-isolated.log | 两处非精确文本定位器；不是已确认滚动故障
商品专用E2E | 通过 | 1 passed | 0 | e2e-product.log | API拦截用例，不是真实数据库到真机
真机盘点 | 通过 | OnePlus Android14；四App已安装 | 0 | device.json | 项目无障碍服务未启用
本地API只读访问 | 通过 | OpenAPI 111 paths | 0 | live-api-summary.json | 部署版本/外部来源未核实
四平台真实发布 | 未执行 | 0/4平台本轮完整验收 |  |  | 本轮审核没有发布外部内容

## 待确认事项
ID | 待确认 | 提供人 | 所需输入 | 阻塞任务 | 状态 | 独立推进
U01 | 商品库在哪、主键和字段是什么 | 来源管理员 | 库类型/只读入口/10条脱敏样本 | V1-03/05/06 | 未确认 | 平台核心开发可继续
U02 | 素材库原文件如何访问 | 来源管理员 | 20条样本/附件获取/大小/游标 | V1-03/05/06 | 未确认 | 不把缩略图当原件
U03 | 四平台账号授权与能力 | 账号管理员 | 账号指纹/当前scope/到期/允许模式 | V1-12/23~26 | 未确认 | 只阻塞权限不明的平台
U04 | 公众号主体、发布和草稿权限 | 公众号管理员 | 后台权限截图或脱敏接口结果 | V1-26 | 未确认 | 微信安装不等于公众号授权
U05 | 真机绑定环境和无障碍服务 | 设备管理员 | 确认环境、启用项目服务、只读回执 | V1-04 | 服务未启用 | ADB盘点已完成
U06 | 实际商品/素材格式及规模 | 业务负责人 | 原始样本、容量、并发账号数量 | V1-08/23/28 | 未确认 | 先一设备/一账号串行
U07 | Release签名及生产部署归属 | 部署管理员 | secret_ref/环境地址/备份位置 | V1-29 | 未确认 | 不复制明文密钥到计划

## 清理记录
原路径 | 处理 | 原SHA256 | 恢复方式
cloudctl-source/apps/web/src/api/client.ts | 移除孤立mock或旧计划/制表产物 | 332b9c34f787bfdc6409581c15ed1421fe19cffa947a6ca31c31f1c6151dbab2 | artifacts/review-20260905/cleanup-backup.zip 内原相对路径
cloudctl-source/apps/web/src/data/mock.ts | 移除孤立mock或旧计划/制表产物 | e3a2ec32b94c556ee7a03ab9d4920916d891fddc5c161525d100489fd37e93f9 | artifacts/review-20260905/cleanup-backup.zip 内原相对路径
cloudctl-source/apps/web/tests/operations-live.spec.ts | 移除测试无用解构变量 | 0ee59964b999d251b0263102d86703d64500a751f2bf1c6a51e6bd07e61a3f3e | artifacts/review-20260905/cleanup-backup.zip 内原相对路径
cloudctl-source/docs/delivery/development-plan-v1-2026-09-05.md | 移除孤立mock或旧计划/制表产物 | 2ace22b536c34c3367899b6b3420f67ef1bd719c0afb1f75a7227bbf9319aeba | artifacts/review-20260905/cleanup-backup.zip 内原相对路径
LAMDA云控系统_V1开发进度表_20260905.xlsx | 移除孤立mock或旧计划/制表产物 | be7806e5e1d4b7ae1a7709d0d0554f66949e6e2bab4ed44eceecd60e84136268 | artifacts/review-20260905/cleanup-backup.zip 内原相对路径
LAMDA云控系统_V1开发进度表_20260905.xlsx.inspect.ndjson | 移除孤立mock或旧计划/制表产物 | b955089f185ff06689cdb42fb3541ca647c1aa1421631679b286562405097743 | artifacts/review-20260905/cleanup-backup.zip 内原相对路径
.sheet-work/create-plan.mjs | 移除孤立mock或旧计划/制表产物 | cae7d568c2830d67e5bd061aa131c66ca58f4150e6ced0d2c54df8b3bfef14a8 | artifacts/review-20260905/cleanup-backup.zip 内原相对路径
.sheet-work/rebuild-plan.mjs | 移除孤立mock或旧计划/制表产物 | 8fccb44a837bcf4757682800e940bc83b6b17a5116355b42f557edb2c9060cd8 | artifacts/review-20260905/cleanup-backup.zip 内原相对路径
.sheet-work/update-progress.mjs | 移除孤立mock或旧计划/制表产物 | aa10890acb4a1a8e2c0a9e119aa49439f9b547b0671281c9edafb9e0c1fa6e1e | artifacts/review-20260905/cleanup-backup.zip 内原相对路径